附件1

ICS 27.010 CCS F 10

团

体

标

准

T/CEPCA  xxxxx—2025

电网工程设计监理导则. The guidance of design management for power grid project

(征求意见稿)

2025-XX-XX发布                                       2025-XX-XX实施

中国电力建设企业协会    发 布

目  次

前　　言	II

电网工程设计监理导则	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	1

4 基本规定	2

5 项目设计监理机构及职责	2

6 工程设计质量控制	3

7 工程设计进度控制	5

8 工程设计造价控制	5

9 设计监理文件资料管理	6

附录A	8

（资料性）成果文件	8

参考标准名录	20

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）。

# 电网工程设计监理导则

# 范围

本文件规定了电网工程设计监理基本规定，项目设计监理机构及职责，工程设计质量、进度、造价控制工作内容，以及设计监理文件资料管理要求。

本文件适用于电网工程设计监理工作开展。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 5434 电力建设工程监理规范

# 术语与定义

DL/T 5434 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

设计监理单位  design management enterprise

依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事工程设计监理的服务机构。

3.2

设计监理  design management

设计监理单位受建设单位委托，按照设计监理咨询服务合同约定，在工程勘察、设计阶段提供的监理咨询服务活动。

3.3

项目设计监理机构  design management organization

设计监理单位组建的负责履行设计监理咨询服务合同的组织机构。

3.4

设计监理工程师  design project management engineer

由总监理工程师授权，负责实施某一专业的设计监理工作，有相应设计监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或中级及以上专业技术职称，具有2年及以上电网工程实践经验并经监理业务培训的人员。

3.5

设计监理员  design supervisor

从事具体设计监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。

# 基本规定

实施电网工程设计监理前，建设单位应委托具有相应资质的设计监理单位，以书面形式订立设计监理咨询服务合同，合同中应包括设计监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务、违约责任等相关条款。

实施电网工程设计监理应满足下列文件要求：

法律法规及现行设计规范、规程和标准；

电网工程可行性研究报告、相关批复及核准文件；

电网工程设计监理咨询服务合同文件；

电网工程勘察设计合同文件。

设计监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展电网工程设计监理相关服务活动。

电网工程设计监理宜实施信息化管理。

工程勘察设计前，建设单位应将设计监理单位的名称、总监理工程师的姓名以及设计监理工作的范围、内容和权限书面通知勘察设计单位。

设计监理与电网工程监理一并委托的,应在监理规划中有专章，应编制设计监理实施细则。设计监理单独委托的，应编制设计监理规划。

# 项目设计监理机构及职责

项目设计监理机构

项目设计监理机构的监理人员应由总监理工程师、设计监理工程师、设计监理员组成，且专业配套、人员数量应满足工程设计监理工作需要。

设计监理单位在设计监理咨询服务合同签订后，应将项目设计监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书书面通知建设单位。

设计监理单位调换总监理工程师时，应征得建设单位书面同意；调换设计监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。

设计监理人员职责

总监理工程师应履行下列职责：

- 确定设计监理人员及其岗位职责；

组织对全体设计监理人员进行培训；

组织编制设计监理规划，审核设计监理实施细则；

组织审查勘察进度计划、勘察方案、勘察成果文件；

组织复核设计依据性文件的有效性；

组织审查勘察单位提供的所使用的设备、仪器计量检定情况，项目组织机构、资源配置及主要岗位人员/特殊作业人员持证情况；

组织审查设计工作计划及图纸交付计划；

参加重大技术方案的论证；

组织审查初步设计及施工图设计文件；

审查设计变更；

审查勘察设计单位报送的进度款支付申请；

审查勘察及设计阶段成果评估报告、工作总结；

参与或配合工程设计问题（缺陷）的调查和处理；

组织整理设计监理文件资料。

设计监理工程师应履行下列职责：

- 参与编制设计监理规划，负责编制设计监理实施细则；

- 复核站址、路径规划文件及专项评估报告；

- 审查勘察进度计划、勘察方案、勘察成果文件，并向总监理工程师报告；

- 复核设计依据性文件的有效性；

- 审查勘察单位提供的所使用的设备、仪器计量检定情况，项目组织机构、资源配置及主要岗位人员/特殊作业人员持证情况，并向总监理工程师报告；

- 审查设计工作计划及图纸交付计划，并向总监理工程师报告；

- 参加重大技术方案的论证；

- 审查初步设计及施工图设计文件，并向总监理工程师报告；

- 参与审查设计变更；

- 参与审查勘察设计单位报送的进度款支付申请；

- 检查勘察单位按照进度计划完成勘察任务；

- 检查设计单位按照计划编制初步设计及施工图设计文件；

- 参加主要设备设计联络会；

- 参加初步设计及施工图评审、设计交底、施工图会审；

- 编制勘察及设计阶段成果评估报告、设计监理工作总结；

- 协助整理设计监理文件资料；

- 处置发现的勘察设计问题；

- 组织、指导、监督设计监理员的工作。

设计监理员应履行下列职责：

- 协助编制设计监理实施细则；

检查勘察现场及检测试验机构主要作业人员持证情况、所使用的设备和仪器计量检定情况；

检查勘察方案执行情况，必要时对勘探点位定测和重要点位的探孔取芯过程进行旁站并做好旁站记录，发现问题向设计监理工程师汇报。

跟踪勘察进度计划、设计工作计划开展进度，与勘察、设计单位保持动态联系，记录相关信息；

审查、监督设计文件的设计质量及相关审查意见的落实情况，并向设计监理工程师报告；

做好相关设计监理意见记录。

协助整理设计监理文件资料。

# 工程设计质量控制

电网工程勘察阶段质量控制

电网工程勘察阶段质量控制范围可包括初步设计阶段勘察、施工图设计阶段勘察及补充勘察等。

勘察工作开始前，设计监理工程师应检查选址选线方案是否与批复一致。

勘察工作开始前，总监理工程师应组织设计监理工程师审查勘察单位提供的勘察方案，对其范围、内容、深度、勘察标准和方法等，签署设计监理意见，符合要求后予以签认。勘察方案报审表示例见附录A的表A.1，勘察方案变更时，应按原程序重新审查。

勘察工作开始前，总监理工程师应组织设计监理工程师审查勘察单位提供的主要勘察机械/工器具/安全防护用品（用具）/主要测量、计量器具、实验设备情况，签署设计监理意见，符合要求后予以签认。主要勘察机械/工器具/安全防护用品（用具）/主要测量、计量器具、实验设备报审表示例见附录A的表A.2。

勘察工作开始前，总监理工程师应组织设计监理工程师审查勘察单位提供的项目组织机构、资源配置及主要岗位人员/特殊作业人员持证情况，签署设计监理意见，符合要求后予以签认。主要岗位人员/特殊作业人员报审表示例见附录A的表A.3。人员变更时，应按原程序重新审查。

勘察工作进行时，设计监理员应检查勘察方案执行情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查，填写勘察检查记录表。必要时应对定测和探孔取芯过程进行旁站，填写旁站记录表。勘察检查记录表示例见附录A的表A.4，旁站记录表示例见附录A的表A.5。

项目设计监理机构发现勘察过程中存在质量问题，应发出设计监理通知单，要求勘察单位整改并书面回复。整改完毕后，项目设计监理机构应根据勘察单位报送的设计监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。设计监理通知单示例见附录A的表A.6，设计监理通知回复单示例见附录A的表A.7。

6.1.8勘察工作结束后，总监理工程师应组织设计监理工程师审查勘察单位报审的勘察成果文件，形成设计监理意见，以设计监理通知单的形式反馈勘察单位，勘察单位应以设计监理通知回复单的形式逐条回复设计监理意见。勘察成果报审表示例见附录A的表A.8。

勘察成果文件审查应包括下列内容：

- 符合电网工程勘察报告内容深度的规定；

- 场地环境工程地质条件分析评价符合国家、地方和行业颁发的有关规范、规程和标准；

- 区域地震地质描述准确；

- 岩土工程分析评价全面、合理、可靠；

- 工程风险分析及防治措施合理、可行。

勘察成果文件验收合格后，项目设计监理机构应编写勘察成果评估报告及勘察阶段设计监理工作总结，并进行归档。

电网工程设计阶段质量控制

电网工程设计阶段质量控制范围可包括初步设计阶段、施工图设计阶段。

初步设计工作结束后，总监理工程师应组织设计监理工程师审查设计单位报审的初步设计成果文件，形成设计监理意见，以设计监理通知单的形式反馈设计单位，设计单位应以设计监理通知回复单的形式逐条回复设计监理意见。初步设计成果报审表示例见附录A的表A.9。

项目设计监理机构应参加建设单位组织的初步设计评审会。

初步设计成果文件审查应包括下列内容：

- 符合电网工程初步设计文件内容深度的规定；

符合电网工程可行性研究评审意见、批复和相关设计批准文件；

设计方案经济合理、安全可靠，符合国家、地方和行业颁发的有关规范、规程和标准；

采用的新技术、新工艺、新材料、新设备安全可靠、技术先进、经济合理；

安全、消防、节能减排、绿色设计、环境保护和水土保持等符合国家、地方相关法律法规及规定。

防灾抗灾措施符合区域规划要求。

安全风险作业辨识评估准确，降低安全风险措施合理。

施工图设计工作结束后，总监理工程师应组织设计监理工程师审查设计单位报审的施工图设计成果文件，形成设计监理意见，以设计监理通知单的形式反馈设计单位，设计单位应以设计监理通知回复单的形式逐条回复设计监理意见。施工图设计成果报审表示例见附录A的表A.10。

项目设计监理机构应参加建设单位组织的施工图评审会。

施工图设计成果文件审查应包括下列内容：

- 符合电网工程施工图设计文件内容深度的规定；

符合电网工程初步设计批复及审查意见；

设计内容经济合理、安全可靠，符合国家、地方和行业颁发的有关规范、规程和标准，符合工程强制性标准、质量通病防治设计措施及标准工艺要求；

专业间重要接口统一；

降低施工安全风险的设计措施合理、可行。

项目设计监理机构应参加重大技术方案论证会，提出设计监理意见。

电网工程施工阶段质量控制

项目设计监理机构应参加建设单位召开的主要设备设计联络会，提出设计监理意见。

项目设计监理机构应参加设计交底和施工图会审,督促设计单位进行设计交底并根据会审意见对图纸进行完善。

根据工程设计合同及相关规定，项目设计监理机构应督促设计单位提供完善的施工现场工地代表服务，解决现场发现的设计质量问题。

项目设计监理机构应参加设计变更方案的审查，提出设计监理意见。

设计监理工作完成后，项目设计监理机构应编写设计成果评估报告及设计阶段设计监理工作总结，并进行归档。

# 工程设计进度控制

勘察、初步设计、施工图设计工作开始前，总监理工程师应组织设计监理工程师审查勘察单位提交的勘察进度计划、设计单位提交的设计工作计划及图纸交付计划，签署设计监理意见，符合要求后予以签认。工作计划报审表示例见附录A的表A.11。

项目设计监理机构应督促勘察、设计单位严格按已审批的计划开展勘察、设计工作。

项目设计监理机构应对勘察、设计工作的实施情况和工作成果交付情况进行跟踪检查和分析，当发现偏差时，应督促责任单位采取纠正措施。

项目设计监理机构在进度控制过程中，发现实际进度严重滞后于已审批的计划且影响工程总进度计划时，应采取以下主要措施：

- 发出设计监理通知单，要求勘察单位或设计单位分析原因、采取纠偏措施，向建设单位报告进度延误风险，并跟踪设计监理通知回复单及调整措施落实情况。必要时与建设单位、勘察单位、设计单位研究解决方案，组织制定相应措施；

- 需调整计划时，应督促勘察、设计单位按原程序重新报审。

# 工程设计造价控制

总监理工程师应组织设计监理工程师审查设计单位提交的初步设计概算、施工图预算，根据工程造价管理机构发布的计价依据及相关资料，分别审查编制依据、编制方法、编制内容及各项费用，形成设计监理意见，以设计监理通知单的形式反馈设计单位，设计单位应以设计监理通知回复单的形式逐条回复设计监理意见。

项目设计监理机构应审查设计变更费用，形成设计监理意见。

依据电网工程勘察设计合同约定，总监理工程师应审查勘察设计费用支付申请及相关文件，进行工程设计费用支付签认。勘察设计费用支付报审表示例见附录A的表A.12。

# 设计监理文件资料管理

项目设计监理机构应建立完善的监理文件资料管理制度，宜设专人管理设计监理文件资料。

项目设计监理机构应准确、完整地收集、整理、编制、传递设计监理文件资料。

项目设计监理机构宜采用信息技术进行监理文件资料管理。

设计监理文件资料应包括下列主要内容：

- 勘察设计文件、设计监理咨询服务合同及其他文件；

- 设计监理规划、设计监理实施细则；

- 勘察方案、勘察单位主要岗位作业人员/特殊作业人员、主要勘察机械/工器具/安全防护用品（用具）/主要测量、计量器具、实验设备等报审文件资料；

- 勘察检查记录、旁站监理记录；

- 勘察进度计划、设计工作计划、图纸交付计划报审文件资料；

- 勘察成果文件、初步设计成果文件、施工图设计成果文件报审文件资料；

- 初步设计文件监理意见单、施工图设计文件监理意见单；

- 设计监理通知单、设计监理通知回复单、设计监理意见回复单；

- 勘察成果评估报告、设计成果评估报告、勘察阶段设计监理工作总结、设计阶段设计监理工作总结。

设计监理规划应包括下列主要内容:

- 工程概况；

- 设计监理工作的范围、内容、目标；

- 设计监理工作依据；

- 项目设计监理机构的组织形式、人员配备及职责；

- 工程设计质量控制；

- 工程设计进度控制；

- 工程设计造价控制；

- 设计监理文件资料管理。

设计监理实施细则应包括下列内容：

- 工程概况；

- 设计监理工作依据；

- 设计监理人员和设施；

- 设计监理工作的阶段划分；

- 设计监理工作内容及流程；

- 设计监理工作方法及措施。

勘察成果评估报告应包括下列内容：

- 工程概况；

- 勘察工作的主要任务；

- 勘察成果设计监理评估依据；

- 勘察成果报告编制深度、与勘察标准的符合情况；

- 勘察任务的完成情况；

- 勘察成果结论；

- 存在问题和对策建议；

- 评估结论。

勘察阶段设计监理工作总结应包括下列内容：

- 工程概况；

- 设计监理人员和设施；

- 勘察阶段设计监理工作情况；

- 勘察阶段设计监理工作成效；

- 强制性标准符合性检查情况；

- 勘察过程中出现的问题及处理情况；

- 说明和建议。

设计成果评估报告应包括下列内容：

- 工程概况；

- 设计成果设计监理评估依据；

- 设计深度与设计标准的符合情况；

- 设计任务的完成情况；

- 有关部门审查意见的落实情况；

- 存在的问题和对策建议；

- 评估结论。

设计阶段设计监理工作总结应包括下列内容：

- 工程概况；

- 设计监理人员和设施；

- 设计阶段设计监理工作情况；

- 设计阶段设计监理工作成效；

- 强制性标准符合性检查情况；

- 设计过程中出现的问题及处理情况；

- 说明和建议。

_________________________________

- 附录A

- （资料性）
成果文件

勘察方案报审表见表A.1。

# 勘察方案报审表

工程名称：                                     编号：

致 （项目设计监理机构）： 我方已根据有关规定完成了 工程勘察方案的编制和审批，请予以检查。 附件： 勘察项目部/单位（章）： 项目负责人： 日 期： 年 月 日

项目设计监理机构审批意见： - 勘察所需工程资料齐全、有效。□是 □否 - 项目组织机构、资源配置齐全。□是 □否 - 勘察方案符合规范、技术标准等要求。□是 □否 - 存在影响勘察进展的因素。□是 □否 - 其他修改意见：□有 □无（有其他修改意见时在本表内填写） 项目设计监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式三份，建设单位、勘察单位、项目设计监理机构各存一份。

主要勘察机械/工器具/安全防护用品（用具）/主要测量、计量器具、实验设备报审表见表A.2。

# 主要勘察机械/工器具/安全防护用品（用具）/主要测量、计量器具、实验设备报审表

工程名称：                                     编号：

| 致 （项目设计监理机构）： 现上报拟用于本工程勘察工作的主要勘察机械/工器具/安全防护用品（用具）/主要测量、计量器具、实验设备等，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 | 检验证编号 | 数量 | 检验单位 | 有效期至 |
| 附件：相关检验证明复印件 勘察项目部/单位（章）： 项目负责人： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 项目设计监理机构审批意见： 项目设计监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表一式三份，建设单位、勘察单位、项目设计监理机构各存一份。

主要岗位人员/特殊作业人员报审表见表A.3。

# 主要岗位人员/特殊作业人员报审表

工程名称：                                     编号：

| 致 （项目设计监理机构）： 现上报本工程勘察工作主要岗位人员/特殊作业人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。 附件：主要岗位人员/特殊作业人员资格证件复印件 勘察项目部/单位（章）： 项目负责人： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工种 | 证件编号 | 发证单位 | 有效期至 |
| 项目设计监理机构审批意见： 项目设计监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表一式三份，建设单位、勘察单位、项目设计监理机构各存一份。

勘察检查记录表见表A.4。

# 勘察检查记录表

工程名称：                                     编号：

| 日期及天气： | 勘察单位： |
| --- | --- |
| 勘察工作情况： |  |
| 发现的问题及处理情况： |  |
| 监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

注：本表一式一份，项目设计监理机构留存。

旁站监理记录表见表A.5。

# 旁站监理记录表

工程名称：                                     编号：

| 日期及天气： | 勘察地点： |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： |  |
| 旁站监理开始时间： | 旁站监理结束时间： |
| 勘察情况： |  |
| 监理情况： |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： 旁站监理人员： 日期： 年 月 日 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |

注：1、本表适用于勘察监理旁站，并有相应人员填写。项目设计监理机构可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序勘察情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2、本表一式一份，项目设计监理机构留存。

设计监理通知单见表A.6。

# 设计监理通知单

工程名称：                                     编号：

致 （勘察/设计单位）： 主题： 内容： 请于 年 月 日 时之前整改完成并报设计监理通知回复单提请复查。 项目设计监理机构（章）： 总/设计监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式三份，建设单位、勘察/设计单位、项目设计监理机构各存一份。

设计监理通知回复单见表A.7。

# 设计监理通知回复单

工程名称：                                     编号：

致 （项目设计监理机构）： 我方接到编号为 的设计监理通知单后，已按要求完成了整改工作，经自检合格，请予以复查。 附件： - 整改情况 - 需要说明的情况 勘察/设计项目部/单位（章）： 项目负责人： 日 期： 年 月 日

项目设计监理机构复查意见： 项目设计监理机构（章）： 总/设计监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式三份，建设单位、勘察/设计单位、项目设计监理机构各存一份。

勘察成果报审表见表A.8。

# 勘察成果报审表

工程名称：                                     编号：

致 （项目设计监理机构）： 我方已完成 工程 阶段勘察报告的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。 附件： 勘察项目部/单位（章）： 项目负责人： 日 期： 年 月 日

项目设计监理机构审批意见： - 符合电网工程勘察报告内容深度的规定。□是 □否 - 场地环境工程地质条件分析评价符合国家、地方和行业颁发的有关规范、规程和标准；□是 □否 - 区域地震地质描述准确；□是 □否 - 岩土工程分析评价全面、合理、可靠；□是 □否 - 工程风险分析及防治措施合理、可行。□是 □否 - 其他修改意见：□有 □无（有其他修改意见时在本表内填写） 项目设计监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式三份，建设单位、勘察单位、项目设计监理机构各存一份。

初步设计成果报审表见A.9。

# 初步设计成果报审表

工程名称：                                     编号：

致 （项目设计监理机构）： 我方已完成 工程初步设计成果文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。 附件： 设计项目部/单位（章）： 项目负责人： 日 期： 年 月 日

项目设计监理机构审批意见： - 设计成果文件符合法律、法规、技术标准、行业标准、有关文件要求。□是 □否 - 设计成果文件符合通用设计、通用设备要求。□是 □否 - 设计成果文件符合强制性条文规定。□是 □否 - 设计成果文件符合初步设计内容深度规定的要求。□是 □否 - 初步设计主要设计原则执行可行性研究报告评审意见及批复要求。□是 □否 - 内部接口（各专业之间、专业内部）正确。□是 □否 - 设计概算编制的依据正确。□是 □否 - 取费项目与取费规定符合工程实际。□是 □否 - 主要技术经济指标合理。□是 □否 - 工程概算超过可行性研究批复投资估算。□是 □否 - 其他修改意见：□有 □无 （有其他修改意见时在本表内填写） 项目设计监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式三份，建设单位、设计单位、项目设计监理机构各存一份。

施工图设计成果报审表见表A.10。

# 施工图设计成果报审表

工程名称：                                     编号：

致 （项目设计监理机构）： 我方已完成 工程施工图设计成果文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。 附件： 设计项目部/单位（章）： 项目负责人： 日 期： 年 月 日

项目设计监理机构审批意见： - 设计成果文件符合法律、法规、技术标准、行业标准、有关文件要求。□是 □否 - 设计成果文件执行强制性条文、标准工艺要求。□是 □否 - 设计成果文件符合施工图设计内容深度规定的要求。□是 □否 - 设计成果文件中有关技术指标、要点执行初步设计审查意见及批复要求。□是 □否 - 工程预算超过初步设计批复概算。□是 □否 - 其他修改意见：□有 □无 （有其他修改意见时在本表内填写） 项目设计监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式三份，建设单位、设计单位、项目设计监理机构各存一份。

工作计划报审表见表A.11。

工作计划报审表

工程名称：                                     编号：

致 （项目设计监理机构）： 根据电网工程勘察设计合同约定，我方已完成 工程工作计划的编制，并经单位主管领导批准，请予以审查。 附件： □ 勘察进度计划 □ 设计工作计划 □ 图纸交付计划 □ 调整计划 勘察/设计项目部/单位（章）： 项目负责人： 日 期： 年 月 日

项目设计监理机构审查意见： 项目设计监理机构（章）： 设计监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 建设单位代表（签字）： 日 期： 年 月 日

注：本表一式三份，建设单位、勘察/设计单位、项目设计监理机构各存一份。

勘察设计费用支付报审表见表A.12。

# 勘察设计费用支付报审表

工程名称：                                      	编号：

致： （项目设计监理机构） 按照电网工程勘察设计合同约定，我方已完成 工作，现申请支付 费用共计（小写）： （大写： ），请予以审核。 附件： □勘察设计成果文件 □勘察设计成果文件报审表 □相应支持性证明文件 勘察/设计项目部/单位（章） 项目负责人： 日 期： 年 月 日

项目设计监理机构审核意见： 项目设计监理机构（章）： 设计监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

建设单位审批意见： 建设单位（章） 建设单位代表： 日 期： 年 月 日

注：本表一式三份，建设单位、勘察/设计单位、项目设计监理机构各存一份。

参考标准名录

《建设工程监理规范》GB/T 50319

《电力建设工程监理规范》DL/T 5434