附件3 ICS 29.020 F XXX

团体标准

T/CECPA  xxxxx—2025

输变电工程环保水保监理导则. Guidelines for Environmental Protection and Water Conservation Supervision of Power Transmission and Transformation Projects

2025-XX-XX发布

(征求意见稿)

2025-XX-XX实施

中国电力建设企业协会  发布

目　　次

目　　次	I

前　　言	II

1 总则	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	1

4 基本规定	2

5 项目监理机构设置、职责及设施	2

5.1 项目监理机构设置	2

5.2 项目监理机构职责	3

5.3 项目监理机构设施	4

6 环境监理工作内容	4

6.1 设计阶段环境监理工作	4

6.2 施工准备阶段环境监理工作	4

6.3 施工阶段环境监理工作	6

6.4 竣工验收阶段环境监理工作	9

7 水土保持监理工作内容	10

7.1 设计阶段水土保持监理工作	10

7.2 施工准备阶段水土保持监理工作	11

7.3 施工阶段水土保持监理工作	13

7.4 竣工验收阶段水土保持监理工作	16

8 文件资料管理工作	17

附录A环境监理用表及报告样式	18

附录B水土保持监理用表及报告样式	22

附录C环境保护监理主要文件资料清单	26

附录D水土保持监理主要文件资料清单	27

前　　言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》 给出的规则起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电力企业联合会能源行业涉 提出、归口管理并负责解释。

本标准起草单位：。。。。。。

本标准主要起草人：。。。。。。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

输变电工程环保水保监理导则

总则

1.0.1 本文件规定了输变电工程环境监理和水土保持监理的组织机构、工作职责、工作内容、文件资料管理等要求。

1.0.2 本文件适用于新建、扩建、改建的35kV及以上输变电工程环境监理和水土保持监理。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T XXXX-XXXX XXXXXXXXXXXXXX

《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》〈水保（2019)160号〕

《关于进一步加强环境监理工作若干意见的通知》环发〔1999〕141号

GB 3096《声环境质量标准》

GB12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》

GB8978《污水综合排放标准》

GB16297《大气污染物综合排放标准》

GB3095《环境空气质量标准》

GB18599《一般工业固体废物贮存和填埋污控制标准》

GB18597《危险废物贮存污染控制标准》

DL/T 5434《电力建设工程监理规范》

T/CEC 5089《电网工程监理导则》

SL/T523-2024《水土保持监理规范》

SL_T 336-2025《水土保持工程质量验收与评价规范》

术语与定义

ISBN978-7-5198-8316-4、ISBN978-7-5198-8377-5界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

项目监理机构  project management organization

工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。

环境总监理工程师  chiefenvironmental supervision engineer

由环境监理单位法定代表人书面任命，负责履行监理合同、主持环境监理机构工作的人员。

环境监理工程师  specialty environmental supervision engineer

根据环境监理岗位职责分工和环境监理总监的指令负责实施某一专业或某一方面的环境监理工作，具有相应环境监理文件签发权的监理工程师。

环境监理员  siteenvironmentalsupervisor

经过环境监理业务培训，具有同类工程专业知识，从事环境监理工作的监理人员。

环境监理规划planofenvironmentalsupervision

指导项目环境监理机构全面开展环境监理工作的指导性文件。

环境监理实施细则detailed rules ofenvironmental supervision

明确环境监理工作重点、难点及控制要点的操作性文件。

环境监理文件 documentofenvironmentalsupervision

项目环境监理过程中，形成的环境监理技术文件和成果资料，主要包含监理通知单、监理联系监理巡查记录表等环境监理过程记录资料，以及监理规划、监理实施细则、监理月报、监理总结等环境监理工作报告。

水土保持总监理工程师  chief Supervising Engineer for Soil and Water Conservation

由水土保持监理单位法定代表人书面任命，负责履行水土保持监理合同、主持水土保持监理机构工作的人员。

水土保持监理工程师  soil and water conservation supervision engineer

根据建设项目水土保持监理岗位职责分工和水土保持总监理工程师的指令负责实施某一专业或某一方面的水土保持监理工作，具有相应水土保持监理文件签发权的监理工程师。

水土保持监理员  soil and Water Conservation Supervisor

经过水土保持监理业务培训，具有同类建设项目相关专业知识，从事具体水土保持监理工作的监理人员。

水土保持监理规划 plan of soil and water conservation supervision

用以指导输变电工程水土保持监理机构全面开展水土保持监理工作的指导性文件。

水土保持监理实施细则 detailed rules of soil and water conservation supervision

针对建设项目中某一专业或某一方面水土保持监理工作的操作性文件。

水土保持监理报告 report of soil and water conservation supervision

为反映水土保持监理工作开展情况、建设项目配套水土保持保护设施建设及水土保持措施实施情况、施工单位水土保持行为编制的技术文件。根据编制目的的不同，可以分为水土保持监理月报、水土保持监理总结报告。

基本规定

4.0.1 环境监理、水土保持监理工作可委托主体工程监理单位实施，也可单独委托具备资质条件的环境监理单位、水土保持监理单位实施。

4.0.2 工程监理单位应在项目监理机构中配置环境监理、水土保持监理人员，单独委托的环境监理单位、水土保持监理单位应设置项目环境监理机构、项目水土保持监理机构。

4.0.3 监理单位应在委托监理合同签订后，将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。

4.0.4 当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位书面同意。

项目监理机构设置、职责及设施

项目监理机构设置

5.1.1 项目监理机构的组织形式和规模，应根据监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别及规模、技术复杂程度、工程环境保护和水土保持要求等因素确定。

5.1.2 项目监理机构应由总监理工程师、监理工程师和监理员组成，根据需要可配备总监理工程师代表。监理人员应符合DL/T 5434《电力建设工程监理规范》中规定的任职资格，并熟悉输变电工程环境保护、水土保持专业知识，具备输变电工程环境保护、水土保持监理能力。

5.1.3 由主体工程监理单位开展环境保护、水土保持监理工作时，应在项目监理机构中增加环境保护、水土保持监理人员。项目监理机构岗位配置符合以下基本要求：

（1）1000kV（±800kV）及以上输变电工程应配置专职环境监理、水土保持监理工程师。

（2）750kV（±660kV）及以下输变电工程可配置兼职环境监理、水土保持监理工程师。

项目监理机构职责

5.2.1 项目监理机构职责应包含下列内容：

（1）编制监理规划、监理实施细则等策划文件。

（2）核实设计文件与环境影响评价、水土保持方案及批复文件的相符性。

（3）协助建设单位建立环境保护及水土保持管理制度和沟通机制。

（4）协助建设单位开展环境保护及水土保持宣传和培训。

（5）审查施工组织设计、质量验收划分、施工方案、设计变更等文件。

（6）核查施工单位申报的原材料、中间产品、构配件及工程设备。

（7）对施工过程中环境保护、水土保持措施落实情况监督控制，检查验收工程施工质量。

（8）配合生态环境部门及水行政主管部门监督检查，协助建设单位开展环境保护、水土保持设施专项验收。

（9）对环境保护、水土保持监理文件资料进行管理，并按档案管理要求整理、归档。

5.2.2 总监理工程师应履行下列主要职责：

（1）组织编制环境保护、水土保持监理规划，审批环境保护、水土保持监理实施细则。

（2）确定监理机构职责分工，根据工程建设进展情况，调配监理人员。

（3）主持监理例会和专题会议。

（4）组织审核环境保护、水土保持工程变更。

（5）签发监理机构文件和指令。

（6）审核涉及环境保护、水土保持工程的付款申请、支付证书和结算文件。

（7）参加环境保护、水土保持专项验收工作。

（8）参加或配合涉及环境保护、水土保持的工程事故和突发事件的调查和处理。

（9）组织编制监理工作报告和监理文件归档。

5.2.3 总监理工程师不得将下列职责委托给总监理工程师代表：

（1）主持编制环境保护、水土保持监理规划，审批环境保护、水土保持监理实施细则。

（2）确定监理机构职责分工，根据工程建设进展情况，调配监理人员。

（3）签发涉及环境保护、水土保持部分的工程开工令、暂停令、复工令。

（4）审核涉及环境保护、水土保持工程的付款申请、支付证书和结算文件。

（5）参加或配合涉及环境保护、水土保持的工程事故和突发事件的调查和处理。

5.2.4 监理工程师应履行下列主要职责：

（1）参与编制环境保护、水土保持监理规划，负责编制环境保护、水土保持监理实施细则；

（2）审查施工单位提交的报审文件，提出审查意见。

（3）参加监理例会和专题会议。

（4）开展环境保护、水土保持措施（设施）过程检查。

（5）参与环境保护、水土保持工程质量验收。

（6）编制环境保护、水土保持监理日志，参与编制环境保护、水土保持监理月报、监理专题报告及监理工作报告。

（7）整理环境保护、水土保持监理文件资料。

（8）指导、检查监理员工作。

（9）完成总监理工程师交办的其他工作。

5.2.5 监理员应履行下列主要职责：

（1）开展现场监理工作，跟踪检查环境保护、水土保持工程的实施情况，做好检查记录。

（2）对环境保护、水土保持关键工序和重要部位进行巡视、见证和旁站。

（3）指出工程现场问题，并向监理工程师汇报。

（4）现场复核环境保护、水土保持工程原始数据。

（5）完成监理工程师交办的其他工作。

项目监理机构设施

5.3.1 项目监理机构应按监理合同约定，配备满足现场环境保护、水土保持监理工作需求的办公、交通、安全、应急等设施设备。

5.3.2 项目监理机构宜配备以下仪器设备：

（1）监测设备，包括多功能噪声统计分析仪、便携式PM2.5/PM10监测仪、便携式多参数水质测定仪等。

（2）辅助设备，包括摄像机、无人机、卫星定位设备、测距仪、坡度仪、望远镜、土壤采样工具等。

环境监理工作内容

设计阶段环境监理工作

6.1.1 根据建设单位的委托，参与环境影响评价报告初步审查工作，协助开展环境影响评价报告批复。

6.1.2 初步设计阶段，开展工程环境保护设计文件审查。设计深度应符合主体项目初步设计方案、环境影响评价报告及其批复文件要求，审查应包括以下内容：

（1）设计依据的符合性；

（2）工程项目环境保护防治目标；

（3）区域环境现状及制约因素分析；

（4）重大变动情况及说明；

（5）施工及运行期环境因素影响分析；

（6）环境保护措施(设施)设计，宜包括电磁环境保护、声环境保护、生态环境保护、水环境保护、大气环境保护、固体废弃物处置、环境风险防控、环境保护管理等内容；

（7）环境保护措施(设施)工程量及投资概算。

6.1.3 施工图设计阶段，开展工程环境保护设计文件审查。设计深度应符合已批准的初步设计方案、环境影响评价报告及其批复文件的要求，审查应包括以下内容：

（1）设计依据的符合性；

（2）工程项目环境保护防治目标；

（3）区域环境现状及制约因素分析；

（4）重大变动情况及说明；

（5）环境保护措施(设施)设计，宜包括电磁环境保护、声环境保护、生态环境保护、水环境保护、大气环境保护、固体废弃物处置、环境风险防控、环境保护管理等内容；

（6）环境保护措施(设施)施工设计说明；

（7）环境保护措施(设施)工程量及投资预算。

施工准备阶段环境监理工作

6.2.1 环境监理实施前，应收集和熟悉环境监理相关资料文件，包括下列主要内容：

（1）国家、行业等有关环境保护法律、法规、技术标准；

（2）工程环境影响评价报告及其批复文件；

（3）工程设计文件；

（4）建设单位有关环境保护的要求；

（5）工程建设相关合同及协议；

（6）其他涉及环境保护的有关文件。

6.2.2 进行变电（换流）站站址、线路路径及周边环境现场勘察，收集或记录项目原始地貌特征、土地利用及植被等生态环境现状的照片、视频影像等资料。

6.2.3 施工图会审前，进行环境保护专项设计图纸预检，形成施工图预检记录，施工图应满足初步设计文件、环境影响评价报告及其批复文件的要求。施工图预检应包括下列主要内容：

（1）变电工程：

1）工程建设地点、站区征地及用地红线面积、总平面布置及站区竖向布置、工程建设规模、进出线路数量及位置；

2）主要设备选型的合理性、先进性，包括设备的低噪音、低损耗、节能、可靠性等内容；

3）站区降电磁场影响、降噪隔声、吸声、减振、通风等措施(设施)；

4）土石方开挖填筑总量、土石方平衡量、弃渣场地位置选择、弃渣量处理等措施；

5）站区雨污管网分流、生活污水处理及回用设施；

6）事故油池(坑)设施及废油处理措施；

7）危废暂存设施及固废处理措施；

8）站内外绿化及植被恢复措施；

9）站区其它影响环境保护的措施(设施)。

（2）输电线路工程：

1）主要技术指标，包括线路长度、导线高度、导线型号与排列方式、塔基数量及塔基占地性质、面积等内容；

2）沿线环境保护目标；

3）架空或电缆线路路径方案有关环境保护目标避让措施；

4）塔基区开挖填筑及弃土处理措施；

5）电缆沟道、顶管作业的土方堆放、弃土、弃渣等处理措施；

6）减少林木砍伐措施；

7）临近或进入生态敏感区、饮用水源保护区等生态保护措施；

8）自然环境保护及植被恢复措施；

9）线路跨越或临近电磁环境敏感目标采取的降电磁场影响措施；

10）临时道路、索道架设等施工临时占地，建（构）筑物拆迁等迹地恢复措施。

6.2.4 组织或参与施工图会审，针对环境保护方面的问题，提出监理意见，形成图纸会审纪要，督促设计单位及时回复处理。

6.2.5 总监理工程师应组织编制环境监理规划或包含环境监理内容的工程监理规划，经公司技术负责人审批后实施。环境监理规划参见附录A中表A.2，应包括下列主要内容：

1）建设项目概况；

2）环境监理工作目标；

3）环境监理工作依据；

4）环境监理工作范围和内容；

5）环境监理工作程序；

6）环境监理工作方法及措施；

7）环境监理组织机构及人员配备；

8）环境监理设备设施配置；

9）环境监理文件管理。

6.2.6 监理工程师应编制环境监理实施细则，经总监理工程师审批后实施。环境监理实施细则参见附录A中表A.3，应包括下列主要内容：

1）监理工作依据；

2）监理工作目标及主要内容；

3）监理工作特点及难点分析；

4）监理人员职责及分工；

5）监理工作主要流程；

6）监理工作方法及措施；

7）监理记录及问题处理。

6.2.7 审查施工项目部管理人员资格，应包括下列主要内容：

（1）项目经理持有效的注册建造师证书，其注册证书专业、级别与工程规模匹配，并取得安全生产考核合格证书，具备同类工程工作经验；

（2）项目技术负责人、质检员持有与工程规模要求相匹配的专业技术职称证书、资格证书，并熟悉环境保护专业工作。

6.2.8 审查与工程环境保护相关的主要施工机械、工器具配置情况，符合要求后方允许进场。

6.2.9 工程开工前，审查施工组织设计和环境保护专项施工方案，应包括下列主要内容：

（1）编制、审核和批准程序符合规定；

（2）编制依据有效且具有针对性；

（3）环境保护控制目标符合工程合同、环境保护影响评价报告及其批复文件的要求；

（4）环境保护措施（设施）特点、难点分析具有针对性；

（5）施工组织机构和人员配置、组织形式满足要求；

（6）施工进度计划，施工机械设备、劳动力及材料供应等资源配置计划满足要求；

（7）环境保护措施（设施）及其施工安装工艺质量符合设计文件、环境影响报告及其批复文件要求；

（8） 环境保护管理制度及环境风险应急预案满足环境保护管理要求。

6.2.10 参加或开展环境保护培训交底工作，包括下列主要内容：

（1）参加建设单位组织的环境保护相关培训交底工作；

（2）参加建设单位组织的第一次工地例会，参加环境保护专项设计交底；

（3）对施工单位进行环境监理工作交底；

（4）检查施工单位环境保护培训及交底情况；

（5）总监理工程师应根据项目监理机构分工及岗位职责，向监理人员进行环境监理工作培训和交底。

6.2.11 审查施工单位报送的工程开工报审表及相关文件，总监理工程师签署审核意见后，报建设单位批准。工程开工条件中有关环境保护的审查应包括下列主要内容：

（1）环境保护依法合规手续已办理；

（2）环境保护设计交底和图纸会审已完成；

（3）施工组织设计、环境保护专项施工方案已审核通过；

施工单位现场环境保护管理体系已建立，管理及施工人员已到位；

环境保护措施（设施）相关的施工机器具、主要工程材料已落实；

施工单位管理人员、施工作业人员完成环境保护施工培训和交底。

6.2.12 核查工程有关环境影响的沟通协调、信息公示等落实情况。

施工阶段环境监理工作

6.3.1.主要环境保护材料、构配件、设备进场检查

（1）组织或参加环境保护主要材料、构配件进场验收，核查质量证明文件及出厂试验报告，现场开展外观质量检查。

（2）监理人员应按复试要求进行见证取样，督促施工单位进行复试送检，合格后方允许使用。

（3）参加建设单位提供的环境保护设备开箱检查，并做好记录。

（4）材料、构配件、设备验收不合格的，应通知责任单位立即退场。

6.3.2 环境保护措施（设施）监理检查点设置

应根据环境保护影响评价报告及其批复文件、设计文件、工程特点和重要程度设置检查点，具体要求如下：

环境保护永久设施的质量控制点设置应与主体工程同步进行，控制点类型应参照《电网工程监理导则》T/CEC 5089第5.13条进行设置。检查记录表格式参见附录A中表A.1。

输变电工程环境保护措施检查点设置应符合表6-1的要求。

表6-1  输变电工程环境保护措施检查点设置表

| 序号 | 环境要素 | 环保措施内容 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声环境保护 | 施工机械噪声污染防治措施 | 巡视 |
| 2 |  | 临近城镇、人口密集区降噪措施 | 巡视 |
| 3 |  | 运输车辆降噪措施 | 巡视 |
| 4 |  | 噪声监测 | 见证 |
| 5 | 生态环境保护 | 施工限界 | 巡视 |
| 6 |  | 表土与植被保护 | 见证 |
| 7 |  | 林木砍伐 | 见证 |
| 8 |  | 迹地恢复 | 见证 |
| 9 |  | 生态敏感区施工 | 巡视 |
| 10 | 水环境保护 | 施工废水治理 | 巡视 |
| 11 |  | 生活污水处理 | 巡视 |
| 12 |  | 饮用水源保护 | 巡视 |
| 13 |  | 废油处理 | 巡视 |
| 14 |  | 泥浆处理 | 巡视 |
| 15 | 大气环境保护 | 扬尘控制 | 巡视 |
| 16 |  | 扬尘监测 | 见证 |
| 17 |  | 材料堆放苫盖 | 巡视 |
| 18 | 固体废弃物处置 | 垃圾处置 | 巡视 |
| 19 |  | 弃土处理 | 见证 |
| 20 |  | 弃渣、废弃金属物处置 | 巡视 |
| 21 |  | 隔离保护 | 巡视 |
| 22 |  | 土壤污染防治 | 巡视 |
| 23 |  | 危险废物处置 | 巡视 |

6.3.3  环境保护措施（设施）监理检查要点

（1）环境保护设施监理检查要点

环境保护设施质量检查、验收与评定应纳入工程主体质量同步管理，贯穿施工全过程。环境保护设施质量管控监理措施及方法宜参照《电网工程监理导则》T/CEC 5089第6章的要求进行并及时记录。

（2）声环境保护监理检查要点

1）施工期间，巡视检查施工机械噪声污染防治措施落实情况，主要包括以下内容：

a）施工机械设备宜选用国家公布的《低噪声施工设备指导名录》中的设备；

b）高噪声设备（如发电机）使用应采取减振、隔音围挡或远离居民区布置等措施；

c）检查土石方开挖、爆破、砂石料搅拌、混凝土施工等施工噪音较大的施工活动降噪声措施落实情况，避免在夜间等居民休息时间进行打桩、爆破等高噪声作业；

2）临近城镇或人口密集区施工，对声环保目标产生较大影响的作业活动应限制夜间施工或遵守当地城镇施工时间的相关要求；

3）检查施工期间声环境敏感区域隔声、消声、降噪设备设施安装布设情况；

4）检查运输车辆进入施工区域后限速行驶、禁止鸣笛等措施落实情况，夜间运输应尽量避开噪声敏感时段；

5）在临近城镇、人口密集区或声环保敏感区域施工时，应见证声环境监测器设置，查看噪音监测情况；噪声排放应符合GB12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》和GB 3096《声环境质量标准》的相关要求。

（3）生态环境保护监理检查要点

1）检查施工平面布置、施工界限满足设计文件、环境影响报告书及批复文件等要求。

2）检查施工区域防护设施、隔离措施、公告牌、警戒线、警示标示设置状况满足要求，不得擅自扩大施工界定范围。

3）检查塔基、边坡及附属设施表土及草皮剥离、保护、回覆情况，拦挡、溜渣清理、坡面修复、熟土覆盖、造林种草、洒水抚育等植被恢复及治理情况符合要求。

4）检查机械及材料临时堆放及使用场地、施工道路、索道架设等临时占地区域按要求进行土地及植被恢复。

5）见证施工沿线林木砍伐量、面积、树种及分布情况，林木砍伐应符合环境影响评价文件及其批复意见、设计文件相关要求。

6）巡视检查建筑物等工程拆迁区域迹地恢复情况，督促施工单位按照环境保护影响评价文件及其批复意见的要求进行迹地恢复。

7）在生态敏感区施工时，重点检查生态保护措施落实情况，应包括下列主要内容：

a）生态敏感区及施工临时占地、通道、索道架设等施工活动场所范围的界定，不得扩大施工界定范围；

b）检查施工单位是否按照已批准的专项施工方案组织施工，落实环境影响评价报告文件及其批复文件、设计文件提出的环境污染防治措施及生态保护措施；

c）项目区涉及列入国家和地方重点保护名录的动、植物资源时，巡视检查保护野生动物主要分布区域的施工作业行为，监督施工作业避开动物繁殖、哺乳等特殊时期，重点检查保护植物植被的就地保护、异地移植等保护措施落实情况。

（4）水环境保护监理检查要点

1）巡视检查施工废水治理措施落实情况，施工现场拌和、砂石料冲洗、物料清洗、机械冲洗等废水处理设施建设及运行情况。

2）巡视检查基础开挖时地下水处理及排放措施落实情况，避免造成水环境污染。

3）检查施工人员生活污水排放方式及处理情况，外排废水水质应符合GB8978《污水综合排放标准》排放标准。

4）在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应检查施工区域界限、地表水体的径流拦截处理措施、污水防治等措施，避免污染水源。

5）检查施工带油机械的铺垫隔离措施，防止造成地表水、地下水及土壤污染。

6）检查施工泥浆沉淀池的设置和泥浆处理满足要求，施工过程车辆泥浆清洗符合相关规定。

（5）大气环境保护监理检查要点

1）检查土石方开挖、爆破、混凝土施工、车辆运输等施工活动及施工区域进行降尘、除尘措施落实情况满足要求。

2）见证扬尘监测器设置符合要求，查看扬尘监测情况，扬尘控制满足GB16297《大气污染物综合排放标准》及GB3095《环境空气质量标准》的相关要求。

3）巡视检查易起尘的临时堆土、砂石、粉状等物料密闭式防尘布(网)苫盖措施落实情况，防止造成大气污染。

（6）固体废弃物处置监理检查要点

1）监督施工单位制定固体废弃物管理制度，督促施工单位按照管理制度和专项施工方案的要求进行管理和处置固体废弃物。

2）巡视检查施工现场、材料站和生活区建筑垃圾、生活垃圾的管理措施落实情况，包括垃圾及时清理、集中分类收集、定期清运处置等内容，督促施工单位对建筑垃圾和生活垃圾进行有序堆放、合理处置。

3）巡视检查土石方开挖、堆放、回填及弃土清运情况，堆放和处置应满足GB18599《一般工业固体废物贮存和填埋污控制标准》的要求。

4）巡视检查施工现场弃渣、焊条焊渣、金属废弃物材料收集、储存、处置情况。

5）在农田和经济作物区施工时，巡视检查施工临时占地及通道的隔离保护措施，检查施工结束后及时清除混凝土余料和残渣情况，以免影响后期土地功能的恢复。

6）巡视检查土壤污染防治措施的落实情况，防止施工期间废油、固体废弃物污染土壤。

7）检查废油、废气、废铅蓄电池等危险废物管理措施按照环境保护影响评价及其批复文件落实，包括危险废物暂存库设置、标识及出入库管理、危险废物处置等内容；暂存和处置应满足GB18597《危险废物贮存污染控制标准》的要求。

6.3.4 环境保护管理体系运转情况核查

（1）核查环境保护施工管理人员到岗履职情况，未按要求到位履职的应及时向建设单位报告。

（2）检查施工单位环境保护管理制度健全、管理体系正常运转情况。

6.3.5 项目监理机构应组织或参与环境保护设施过程验收，对质量控制资料和实体质量进行检查、验收。

6.3.6 监理签证

（1）开展环境保护设施隐蔽工程验收，核实隐蔽工程量并签证。

（2）按照合同及相关文件要求核查施工单位报审的环境措施工程量并签证。

6.3.7 设计变更处理

（1）因现场条件或设计方案发生变化，环境保护措施(设施)需要发生重大变更时，及时向建设单位进行报告，并协助建设单位重新编制环境保护影响报告书（表）并报批。

（2）环境保护设施发生一般变更时，参加对设计变更审查，提出监理意见。

（3）设计变更发生后，应开展设计变更执行情况检查。

6.3.8问题发现及处理

（1）在环境监理过程中，发现环境保护措施(设施》、生态保护措施不满足环境影响评价文件及其批复意见、设计文件要求的，应立即下发《监理工程师通知单》,要求施工单位限期予以纠正,并对整改情况跟踪检查。《监理工程师通知单》参照DL/T5434中表A.0.4。

（2）工程施工过程中发生下列情况之一,应及时报告建设单位,经建设单位同意后,由总监理工程师签发《工程暂停令》：

1）工程发生重大变更,且尚未履行重大变更环境保护相关手续；

2）工程存在重大环境保护隐患；

3）工程发生严重生态破坏情形；

4）工程发生突发环境事件。

（3）《工程暂停令》应依据停工原因的影响范围和程度，确定工程项目停工范围及复工要求。《工程暂停令》参照DL/T5434中表A.0.6。

（4）工程重大变更问题得到整改，或履行完环境保护相关手续后，经项目监理机构复核，符合要求后由总监理工程师签署《工程复工令》，报建设单位同意后复工。《工程复工令》参照DL/T5434中表A.0.10。

（5）在实施监理过程中，发现工程存在质量、安全事故隐患的，经项目监理机构发出《监理工程通知单》或《工程暂停令》后，承包单位拒不整改或不暂停施工的，项目监理机构应以《监理报告》的形式及时向建设单位和上级主管部门报告。《监理报告》参照DL/T5434中表A.0.9。

竣工验收阶段环境监理工作

6.4.1 督促施工单位开展环境保护措施（设施）施工质量自检。

6.4.2 审查施工单位报送的竣工验收申请，并在工程竣工监理预验收时同步开展环境保护设施监理预验收工作，主要包括下列内容:

（1）核查环境保护设施质量验评记录及质量控制资料；

（2）核查环境保护设施有关安全及功能性能检测资料；

（3）主要设施功能项目抽检；

（4）现场开展观感质量验收；

（5）对环境保护设施分部工程、单位工程施工单位自评定情况进行复核。

6.4.3 工程竣工前，开展环境保护措施实施情况核查，应包括下列主要内容：

（1）工程涉及的拆迁及迹地清理；

（2）工程临建设施拆除及迹地清理；

（3）施工及影响区域生态恢复效果；

（4）环境保护措施建设及运行情况；

（5）环境保护措施施工过程资料核查。

6.4.4 核查环境保护措施(设施)时发现的问题，明确整改要求和时间，形成清单书面下发给施工单位，督促施工单位限期整改完毕后进行复核，合格后签署意见报建设单位验收。

6.4.5 总监理工程师应组织编制环境监理预验收报告，报告应包括下列主要内容：

（1）工程建设概况；

（2）环境保护措施(设施)实施情况；

（3）环境保护设施质量验收情况；

（4）环境保护措施现场核查情况；

（5）环境保护措施(设施)文件核查情况；

（6）遗留问题及建议；

（7）环境保护监理验收结论。

6.4.6 工程试运行期间，核查电磁环境和声环境监测结果满足环境保护影响评价报告要求。

6.4.7 竣工环境保护验收

（1）参加建设单位组织的竣工环境保护验收，对于验收中发现的问题应督促责任单位及时整改，合格后签署监理验收意见。

（2）进行竣工环境保护验收时存在下列情况之一的，不得签署监理验收合格的意见：

1）涉及重大变动但未完成重新审批流程，或未落实变更后的批复文件要求；

2）进入生态保护红线范围及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、海洋特别保护区等环境敏感区的,生态保护措施未落实到位，相关手续不完备的；

3）变电站(换流站)污水处理、废(事故)油收集、噪声控制等环境保护设施未建成的；

4）迹地恢复工作未按要求完成的；

5）变电(换流)站厂界噪声、外排废水监测超标的，电磁和声环境敏感目标监测超标的；

6）验收调查报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏等不符合相关技术规范的；

7）环境保护影响评价报告及其批复文件提出的其他环境保护措施未落实的；

8）违反环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，或存在其他不符合环境保护法律法规等情形的。

（3）参加由工程启动验收或竣工验收会议，汇报环境监理工作情况和验收整改消缺情况，并就满足启动条件情况提出监理意见。

6.4.8 工程投运后，项目监理机构应在《监理工作总结》中编制环境监理工作总结专篇或编制环境监理工作总结。环境监理工作总结参见附录A中表A.4，应包括下列主要内容：

（1）工程概况：

（2）工程项目环境保护投资情况；

（3）环境保护措施(设施)施工实施进度情况；

（4）环境保护措施(设施)落实完成情况；

（5）施工期环境监测情况；

（6）环境监理工作开展情况；

（7）环境监理验收情况；

（8）项目环境保护存在的问题及建议。

6.4.9 环境保护评价

参加或配合建设单位及相关部门开展环境影响后评价工作，提供环境监理相关资料。

水土保持监理工作内容

设计阶段水土保持监理工作

7.1.1 根据建设单位的委托，参与水土保持方案初步审查工作，协助开展水土保持方案批复。

7.1.2 初步设计阶段，开展工程水土保持设计文件审查。设计深度应符合主体项目初步设计方案、水土保持方案及其批复文件要求，审查应包括以下内容：

（1）项目水土保持设计依据；

（2）水土保持工程建设规模及内容；

（3）区域水土流失现状及制约因素；

（4）水土流失防治目标；

（5）水土流失防治分区；

（6）水土保持措施及工程量；

（7）重大变更情况；

（8）水土保持投资概算。

7.1.3 施工图设计阶段，开展工程水土保持设计文件审查。设计深度应符合已批准的初步设计方案、水土保持方案及其批复文件的要求，审查应包括以下内容：

（1）水土保持设计依据；

（2）水土保持工程建设规模及内容；

（3）区域水土流失现状分析；

（4）水土流失防治目标；

（5）重大变更情况；

（6）水土保持措施、工程量及投资；

（7）水土保持施工设计说明。

施工准备阶段水土保持监理工作

7.2.1 水土保持监理实施前，应收集和熟悉水土保持监理相关的资料文件，应包括以下主要内容：

（1）国家、行业等有关水土保持法律、法规、标准；

（2）项目水土保持方案及其批复文件；

（3）工程设计文件；

（4）建设单位有关水土保持要求；

（5）工程建设相关合同及协议；

（6）其他涉及水土保持的有关文件。

7.2.2 对变电（换流）站站址、线路路径及周边环境进行现场勘察，收集或记录项目原始地貌特征、土地利用及植被情况、水土流失现状的照片或视频影像等资料。

7.2.3 根据监理合同约定，协助建设单位开展水土保持相关招标、合同文件审核，审核内容包括：

（1）涉及水土保持工程施工的相关条款应符合批复的水土保持方案、水土保持设计文件要求。

（2）施工单位关于弃渣运输和堆置、取料(土、石、砂)场开采、边坡开挖、表土剥离保护与利用等环节的水土流失防治责任。

7.2.4 施工图会审前，进行水土保持设计图纸预检，形成施工图预检记录。施工图预检内容应包括：

（1）变电工程：

1）工程建设地点、站区征地及用地红线面积、总平面布置及站区竖向布置、工程建设规模、进出线路数量及位置；

2）临时道路、施工生产生活场地等临时占地的水土流失防治责任范围；

3）永久道路、变电站供电系统、给排水系统等附属工程的水土流失防治责任范围；

4）土石方开挖填筑总量、土石方平衡量、取弃土场地位置、取弃土量；

5）表土剥离与回覆、植被保护与恢复、土地整治等措施；

6）截排水、护坡及挡墙等工程措施；

7）水土保持临时防护措施；

8）涉及水土流失重点预防区和重点治理区、饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地、生态保护红线等敏感区有关水土保持的措施。

（2）输电线路工程：

1）架空线路或电缆路径长度及走向，塔基数量等建设规模；

2）工程占地性质、面积、水土流失防治责任范围；

3）开挖填筑土石方总量及取弃土处理措施；

4）牵张场、跨越场、临时道路等临时用地的类型、面积；

5）永久截排水、沉沙池、护坡及挡墙等工程措施；

6）表土剥离与回覆、土地整治等措施；

7）临时截排水、拦挡、苫盖等临时防护措施；

8）植被恢复措施；

9）涉及水土流失重点预防区和重点治理区、饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地、生态保护红线等敏感区有关水土保持的措施。

7.2.5 组织或参与施工图会审，针对水土保持方面的问题，提出监理意见，形成图纸会审纪要，督促设计单位及时回复处理。

7.2.6 总监理工程师应组织编制水土保持监理规划或包含水土保持监理内容的工程监理规划，经公司技术负责人审批后实施。水土保持监理规划参见附录B中表B.2，应包括下列主要内容：

（1）建设项目概况；

（2）监理工作任务和目标；

（3）监理工作依据；

（4）监理工作范围和内容；

（5）监理工作制度、程序及方法；

（6）监理组织机构及人员配备；

（7）监理设备设施配置；

（8）监理文件管理。

7.2.7 监理工程师应编制水土保持监理实施细则，经总监理工程师审批后实施。水土保持监理实施细则参见附录B中表B.3，应包括下列主要内容：

（1）编制依据、监理范围、职责分工和项目划分。

（2）监理工作重点；

（3）事前监理内容和要求；

（4）过程监理内容和要求；

（5）验收监理内容和要求；

（6）水土流失隐患及事故处理；

7.2.8 工程开工前，项目监理机构应根据法律法规、监理合同建立健全项目水土保持管理制度和体系，确定监理过程中的工作方法。

7.2.9 项目监理机构应审查水土保持施工单位管理人员资格，资格审查应包括下列主要内容：

（1）项目经理持有效的注册建造师证书，其注册证书专业、级别工程规模相一致，并取得安全生产考核合格证书，具备同类工程工作经验；

（2） 项目技术负责人、质检员持有与工程规模相一致的专业技术职称证书、资格证书，熟悉环境保护专业工作。

7.2.10 项目监理机构应对工程水土保持相关的主要施工机械、工器具进行审查，符合要求后方允许进场。

7.2.11 工程开工前，审查施工组织设计和水土保持专项施工方案，审查应包括下列基本内容：

（1）编制、审核和批准程序符合规定；

（2）编制依据有效且具有针对性；

（3）水土保持组织机构、人员、施工机械及工器具、管理制度及风险应急预案满足管理要求；

（4）临时施工场地选址及总体布置、施工道路的水土流失影响及控制措施；

（5）拟采取的水土保持工程措施、临时措施、植物措施符合水土保持方案及其批复文件、设计文件要求；

（6）施工进度计划，施工机械设备、劳动力及材料供应计划等满足要求。

7.2.12 项目监理机构应开展弃渣场使用计划的审核，审查应包括以下内容：

（1）弃渣场使用计划与工程施工进度计划适应性；

（2）弃渣场选址、堆置方案及其防护工程与设计文件的符合性；

（3）运渣道路、基底清理、表土剥离与保护、弃渣堆置、拦挡工程、截排水工程等施工布置、施工时序、进度安排是否符合水土保持要求。

7.2.13 项目监理机构应开展表土剥离保护与利用计划的审核，审查应包括以下内容：

（1）表土剥离保护与利用计划与工程施工工序和进度适应性；

（2）表土剥离范围、面积、厚度、临时堆存与防护以及与后期表土回覆利用和植被恢复的协调性。

7.2.14 参加或开展水土保持培训交底工作，包括下列主要内容：

（1）参加建设单位组织的水土保持相关培训交底工作；

（2）参加建设单位组织的第一次工地例会，参加水土保持专项设计交底；

（3）对施工单位进行水土保持监理工作交底；

（4）检查施工单位水土保持培训及交底情况；

（5）总监理工程师应根据项目监理机构分工及岗位职责，向监理人员进行水土保持监理工作培训和交底。

7.2.16 工程开工前，项目监理机构应协助建设单位开展水土保持项目划分工作，审核工程划分中水土保持相关内容，主体工程项目划分重大调整时，应对水土保持项目划分进行调整。

7.2.17 审查施工单位报送的工程开工报审表及相关文件，总监理工程师签署审核意见后，报建设单位批准。工程开工条件中有关水土保持的审查应包括下列内容：

（1）水土保持依法合规手续已办理。

（2）水土保持设计交底和图纸会审已完成。

（3）施工组织设计、水土保持专项施工方案已审核通过。

（4）施工单位现场水土保持管理体系已建立，管理及施工人员已到位。

（5）水土保持措施（设施）相关的施工机器具、主要工程材料已落实；

（6）施工单位管理人员、施工作业人员完成水土保持施工培训和交底。

施工阶段水土保持监理工作

7.3.1 输变电工程施工阶段水土保持监理工作

7.3.1.1 主要水土保持材料、中间产品、设备进场检查

（1）组织或参加水土保持主要材料、中间产品、设备进场验收，核查质量证明文件及出厂试验报告，现场开展外观质量检查。

（2）监理人员应按复试要求进行见证取样，督促施工单位进行复试送检，合格后方允许使用。

（3）材料、中间产品、设备验收不合格的，应通知责任单位立即退场。

7.3.1.2 水土保持措施（设施）检查点设置

应根据水土保持方案及其批复文件、设计文件、工程特点和重要程度设置控制点，具体要求如下：

（1）水土保持设施的质量控制点设置应与主体工程同步进行，控制点类型应参照《电网工程监理导则》T/CEC 5089第5.13条进行设置。

（2）输变电工程水土保持措施控制点检查方法应符合表7-1要求。检查记录表格式参见附录B中表B.1。

表 7-1 输变电工程水土保持措施检查方法

| 序号 | 水土保持要素 | 水土保持措施内容 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防治责任范围控制 | 水土流失防治责任范围动态监督 | 巡视 |
| 2 | 弃渣场防护 | 弃渣场拦挡、防护措施 | 巡视 |
| 3 | 截（排）水系统 | 永久/临时（截）排水沟、沉砂池 | 巡视 |
| 4 |  | 泥浆池 | 巡视 |
| 5 |  | 检查井及排水管道 | 巡视 |
| 6 | 给水系统 | 消防水池 | 巡视 |
| 7 |  | 消防及给水管道 | 巡视 |
| 5 | 拦渣、边坡防护工程 | 挡墙 | 见证 |
| 6 |  | 浆砌石护坡、混凝土预制块护坡 | 见证 |
| 7 |  | 喷锚、锚杆锚索防护 | 停工待检 |
| 8 |  | 植草护坡 | 见证 |
| 9 | 表土/草皮保护 | 表土/草皮剥离、堆放与保存、回覆 | 见证 |
| 10 | 临时防护设施 | 临时苫盖、隔离措施、施工限界设施 | 巡视 |
| 11 | 土地整治工程 | 场地平整 | 巡视 |
| 12 |  | 土地复耕 | 巡视 |
| 13 | 植被恢复工程 | 林草种植 | 见证 |
| 14 |  | 迹地恢复 | 见证 |
| 15 | 地下涌水控制 | 降水井、导排水盲沟 | 巡视 |
| 16 | 防风固沙工程 | 植物固沙 | 见证 |
| 17 |  | 工程固沙 | 见证 |

7.3.1.3 输变电工程水土保持监理检查要点

（1）水土保持设施质量检查、验收与评定应纳入工程主体质量同步管理，贯穿施工全过程。水土保持设施质量管控监理措施及方法宜参照《电网工程监理导则》T/CEC 5089 第6章的要求进行并及时记录。

（2）防治责任范围控制监理检查要点

1）核查站区、塔基、电缆沟隧及临时占地用地许可手续完备，水土流失防治责任范围已确定。

2）核查站区、塔基、电缆沟隧等永久占地的边界坐标及占地规模与水土保持方案及其批复文件一致性

3）核查临时占地面积及选址与水土保持方案及其批复文件一致性。

（3）弃渣场防护监理检查要点

1)检查弃渣堆放高度、防护措施满足弃渣场使用要求。

2)检查弃渣作业的实施范围及实施地点，杜绝超范围弃渣、随意倾倒现象。

（4）截（排）水系统监理检查要点

1）永久/临时（截）排水沟、沉砂池措施落实情况，主要包括以下内容：

a)检查永久/临时（截）排水沟、沉砂池的位置、截面尺寸、坡度、伸缩缝处理等与设计要求一致。

b)检查沉砂池与永久/临时（截）排水沟衔接情况；

c）跟踪永久/临时（截）排水沟、沉砂池日常运行维护情况；

d）检查临时（截）排水沟、沉砂池拆除及恢复情况。

2)泥浆池措施落实情况，主要包括以下内容：

a）检查泥浆池的位置、截面尺寸、边坡防护措施落实情况；

b）检查泥浆池日常运行情况；

c）检查泥浆池拆除及恢复情况。

3）检查井及排水管道措施落实情况，主要包括以下内容：

a）检查管道的材质、壁厚与设计要求一致；

b）检查管道的坡度、埋深、接口连接方式、管周回填材料与设计要求一致；

c）检查井壁材质、埋深、井周回填材料与设计要求一致；

d）检查排水管道与检查井的衔接顺畅，接口密封，井底流槽平顺；

e）核查排水管、检查井通球、闭水试验结果符合规范要求。

（5）给水系统监理检查要点

1）消防水池措施落实情况，主要包括以下内容：

a）检查穿墙套管的管径、壁厚、安装位置、止水环焊接质量与设计要求一致；

b）检查止水钢板的尺寸、壁厚、焊接质量、位置与朝向与设计要求一致；

c）检查混凝土强度、外观质量、结构尺寸与设计要求一致；

d）检查池壁内外的防水构造与设计要求一致；

e）核查满水试验结果，池壁、穿墙套管等处渗漏符合规范要求。

2）消防及给水管道措施落实情况，主要包括以下内容：

a）检查消防及给水管道的材质、壁厚及防腐与设计要求一致。

b）检查消防及给水管道的埋深、接口处理、管周回填材料与设计要求一致；

c）核查消防及给水管道压力试验结果，符合规范要求。

（6）拦渣、边坡防护工程监理检查要点

1）挡墙措施落实情况，主要包括以下内容：

a）检查挡墙轴线位置、埋置深度、基底土质、基底坡度及坡向与设计要求一致；

b）检查挡墙断面尺寸、外观质量、混凝土强度、及砂浆强度与设计要求一致；

c）检查挡墙泄水孔、反滤层、排水盲沟与设计要求一致；

d）检查挡墙背后回填土质、分层压实度与设计要求一致。

2）浆砌石护坡、混凝土预制块护坡措施落实情况，主要包括以下内容：

a）检查护坡基础、坡度与设计要求一致；

b）检查浆砌石护坡的砂浆饱满度、砂浆强度、错缝设置符合规范要求；

c）检查混凝土预制块的拼接缝隙、平整度符合规范要求；

d）检查护坡表面排水槽位置、断面尺寸、护坡底部排水盲沟的设置与设计要求一致；

e）检查浆砌石勾缝质量、预制块嵌缝材料符合规范要求。

3）喷锚、锚杆锚索防护措施落实情况，主要包括以下内容：

a）检查锚杆/锚索的钻孔深度、间距、孔径、锚固力与设计要求一致；

b）检查锚杆、锚索规格、材质及强度与设计要求一致；

c）检查喷混凝土/喷浆层的厚度、平整度、裂缝、与土体的结合度符合规范要求。

4）植草护坡措施落实情况，主要包括以下内容：

a）检查坡面清理及平整情况；

b）检查种植土厚度及填充情况，土工格室铺设固定情况；

c）检查植草品种质量，播种密度，植草成活率；

d）检查护坡落实效果。

（7）表土/草皮保护监理检查要点

1）检查表土/草皮剥离范围、方法、厚度、工程量符合水土保持方案及其批复文件要求；

2）检查表土/草皮堆放高度、堆放场地落实情况；

3）检查表土/草皮保存及防护措施落实情况；

4）检查表土回覆情况、草皮回铺效果。

（8）临时防护设施监理检查要点

1）检查临时苫盖、隔离措施、施工限界设施实施情况；

2）跟踪临时苫盖、隔离措施、施工限界设施完整性；

3）跟踪临时苫盖、隔离措施、施工限界设施拆除后材料的处置情况。

（9）土地整治工程监理检查要点

1）场地平整监理检查主要包括以下内容：

a）检查场地平整的实施时间、范围、工程量符合方案和设计要求；

b）检查场地平整厚度、质量满足复绿要求。

2）土地复耕监理检查主要包括以下内容：

a）检查土地复耕的实施时间、范围、工程量符合方案和设计要求；

b）核查土地整治的深度、质量满足复耕要求。

（10）植被恢复工程监理检查要点

1）林草种植措施落实情况，主要包括以下内容：

a）检查草种、林木种品类及质量与设计要求一致；

b）检查种植土厚度、土质、翻土深度满足种植要求；

c）检查种植密度、幼苗成活率、种植工艺符合要求

2）迹地恢复措施落实情况，主要包括以下内容：

a）检查临时设施拆除、杂物清理情况；

b）核查前期剥离的表土质量；

c）核查迹地恢复情况。

（11）地下涌水控制监理检查要点

1）检查排水顺畅程度。

2）观察水质，检查水土流失情况。

（12）防风固沙工程监理检查要点

1）植物固沙措施落实情况，主要包括以下内容：

a）检查植被成活率、覆盖度落实情况；

b）检查沙蚀控制、根系固沙、土壤改良情况，验证水土保持效果。

2）工程固沙措施落实情况，主要包括以下内容：

a）检查工程固沙设施的位置、结构牢固度等符合要求；

b）检查挡沙效果、风蚀控制情况，验证水土保持效果。

- 7.4 竣工验收阶段水土保持监理工作

7.4.1 督促施工单位开展水土保持设施施工质量自检。

7.4.2 在施工自检合格基础上，监理机构随主体工程同步开展水土保持设施（措施）监理预验收，对以下内容进行全面检查：

1）核查水土保持设施质量验评记录及质量控制资料；

2）核查水土保持设施有关安全及功能性能检测资料；

3）水土保持设施水土流失防治效果；

4）现场观感质量验收。

7.4.3 项目监理机构应参加建设单位组织的竣工水土保持设施验收，汇报工程水土保持监理情况，配合建设单位完成验收问题的整改闭环工作。

7.4.4 水土保持设施（措施）验收时存在下列情况之一的，项目监理机构不得签署验收合格的意见。

1）未依法依规履行水土保持方案及重大变更审批程序的；

2）未依法依规开展水土保持监测或补充开展的水土保持监测不符合规定的；

3）废弃土石渣未按水土保持方案要求处理的；

4）水土保持措施体系、等级和标准未按水土保持方案要求落实的；

5）重要防护对象无安全稳定结论或结论为不稳定的。

6）水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的。

7）水土保持监测总结报告等材料弄虚作假或存在重大技术问题的。

8）未依法依规足额缴纳水土保持补偿费的。

7.4.5 项目监理机构应参加工程启动验收或竣工验收会议，汇报水土保持监理工作情况和验收整改消缺情况，并就满足启动条件情况提出监理意见。

7.4.6 工程投运后，项目监理机构应在《监理工作总结》中编制水土保持监理工作总结专篇或编制水土保持监理工作总结。水土保持监理工作总结参见附录B中表B.4，应包括下列主要内容：

1）工程概况；

2）工程水土保持监理依据；

3）工程水土保持监理范围和内容；

4）工程水土保持监理工作开展情况；

5）工程水土保持监理成果；

6）存在的问题及建议；

7）水土保持工作大事记；

8）图表及影像资料。

7.4.7 水土保持设施验收后，项目监理机构应配合建设单位向水土保持方案审批部门进行验收资料报备。

文件资料管理工作

8.1 项目监理机构应建立完善的文件资料管理制度，并对监理文件资料的形成、流转、收集、分类、整理、组卷、归档、移交进行全过程管理。

8.2 项目监理机构应收集、整理环境保护及水土保持文件资料，环境保护监理主要文件资料清单见附录C，水土保持监理主要文件资料清单见附录D。

8.3 环境保护及水土保持监理日志应包含以下内容：

1）当日环境保护及水土保持施工情况；

2）当日监理工作情况，包括文件审查、旁站、见证取样、重要部位巡视、过程验收等；

3）当日环境保护及水土保持施工存在的问题及整改处理情况；

4）其他有关事项。

8.4 环境保护及水土保持监理月报应包含以下内容：

1）本月环境保护及水土保持设施施工进度情况；

2）上月环境保护及水土保持问题整改情况；

3）本月环境保护及水土保持措施落实情况；

4）本月环境保护及水土保持监理工作情况，包括工程材料进场检验、见证取样、重要部位巡视、过程验收、工程投资及支付等；

5）本月环境保护及水土保持施工中存在的问题及处理情况；

6）下月环境保护及水土保持监理工作重点内容；

7）工程大事记；

8）其他有关事项。

8.5 项目监理机构应按建设单位要求完成环境保护及水土保持档案移交，办理移交手续。

- 附录A环境监理用表及报告样式

A.1环保措施监理检查记录表

工程名称： 检查部位：

措施名称：

措施实施情况： 施工人员、机具设备、使用的构配件和材料、实施的方法和措施等。

监理检查情况： 检查、核查的措施具体实施情况，是否与环境保护施工方案一致，是否满足工程环境影响报告书（表）及其批复文件要求，现场实施效果图片取证（整体、局部照片，不少于4张）

发现的问题：

处理意见： 检查人员： 日期：

A.2环境监理规划主要内容

A.2.1 总则。阐述环境监理目的和意义。包括环境保护法规、政策要求，工程建设环境保护的意义，环境监理委托人要求，最终达到的目的等。

A.2.2 建设项目概况。拟建项目名称、建设地点、建设周期；项目建设规模，变电站包括电压等级、主变容量、出线间隔、配电装置、场地布置等；输电线路工程包括电压等级、线路长度及规格、杆塔基数及型号、交叉跨越等；工程环境保护设施、措施总体特点及要求，周边环境保护目标调整情况。

A.2.3 环境监理工作依据。国家、地方有关环境保护法律、法规、标准；工程环境影响报告书（表）及其批复；工程设计文件；建设单位有关环境保护要求；环境保护施工方案及措施等。

A.2.4 环境监理工作目标。环境监理工作总体目标及目标分解；目标的监测及保证目标关键监理措施。

A.2.5 环境监理工作范围和内容。环境监理的工作范围、地理范围、时间范围等；明确设计阶段、开工准备阶段、工程实施阶段、竣工验收阶段、档案移交阶段等各阶段的环境监理内容。

A.2.6 环境监理工作程序。确定环境监理总体工作程序，关键工序、重要环节、重点部位等监理工作流程。

A.2.7 环境监理工作方法及措施。结合工程特点及建设单位要求,确定采取的审查、巡视、见证、旁站等环境监理工作方法，采用组织、经济、技术等措施。

A.2.8 环境监理组织机构及人员配备。根据具体工程特点及地区管理规定,明确采取的环境监理组织机构形式，确定环境监理工作参与人员，说明各自职责。

A.2.9 环境监理设施、设备。根据监理委托合同和工作需要，确定在项目环境监理工作中应配备的专业仪器设施、设备。

A.2.10 监理成果。明确环境监理涉及的工作成果和档案资料。

A.3环境监理实施细则主要内容

A.3.1 总则

结合工程施工及环境特点，详细说明工程建设内容及规模、环境污染工序及可能产生的环境影响、敏感目标分布情况等。

A.3.2 环境监理工作流程

按照工程施工特点，分阶段介绍环境监理工作流程。

A.3.3 环境监理工作目标和范围

详细说明预计达到的目标，目标应尽可能细化，包括废水、扬尘及施工噪声防治措施落实目标，各类生态保护措施落实目标，污染因子达标排放目标，周边地表水、环境空气、声环境质量达标目标等;细化明确涉及生态敏感区工程监理工作范围，包括准确的现场工作范围以及各参建单位的工作界面。

A.3.4 环境监理人员岗位职责

介绍环境监理机构的组织架构、环境监理人员及联络方式，明确工作人员应行的工作职责及分工、环境监理人员守则等。

A.3.5 环境监理工作内容

分阶段分类说明具体工作内容，明确各工序具体的监理方法、监理部位以及形成的监理记录要点。

A.3.6 环境监理特点及难点。专业工程特点、环境影响评价及批复要求、环境保护设计、工程建设期环境保护措施等特点分析；根据工程特点分析环境监理重点、难点。

A.3.7 监理工作流程。环境工程管理人员、特种作业人员审查流程；环境工程施工机械/设备进场审查流程；环境监理施工方案审查流程；环境工程原材料进场审查流程；环境工程巡查/见证流程、旁站检查流程、停工待检检查流程；环境工程计量监理工作流程；设计变更监理审查流程；环境工程质量验收监理工作流程；环境事故事件应急处置监理工作流程。

A.3.8 环境监理工作要点。

环境保护设施（油坑、水封井、检查井、事故油池；排水管道、化粪池、格栅井、调节水池、生化池、终沉池、回用水池；设备隔声、消声等降噪措施、防火墙；挡土墙、排水沟、护坡等）监理工作要点：分别阐述原材料进场控制要点，隐蔽工程检查控制要点，试验、检验见证检查控制要点，重点部分旁站检查控制要点，检验批、分项工程验收监理要点，分部工程、单位工程验收监理要点，专项验收监理要点，资料归档移交监理要点等。

环境保护措施监理工作要点：重点环节及工序环境监理要点；生态敏感区环境监理要点及迹地恢复环境监理要点。根据重点环节及工序的特点，结合污染产生源、产生部位、处置措施及排放要求等详细说明监理工作程序、内容、方法和主要关注点及应达到的监理要求。

生态敏感区监理要点：应给出生态敏感区的保护级别、保护对象、保护分区区划等具体信息，详细说明涉及生态敏感区的工程施工方案、施工污染物产排情况、主要施工环境保护措施，明确 监理部位、监理时段、监理方法、主要技术要求以及应形成的监理记录文件等。

迹地恢复环境监理要点：应列出环境影响报告书中要求进行迹地恢复的具体工程位置、恢复方案，统计主要工程量，明确恢复措施的监理时段、监理方法、主要技术要求以及应形成的记录文件等。

A.3.9 监理工作方法及措施。环境监理工作方法：审查、见证、旁站、停工待检、巡视、平行检验、验收、通知单、视频等。环境监理措施：环境质量、进度、造价、安全控制措施，合同信息管理措施。

A.4 环境监理工作总结报告内容

A.4.1 工程概况

介绍输变电工程的基本信息，如工程名称、位置、规模、电压等级、线路长度、变电站建设情况等。

A.4.2 工程项目环境保护投资情况

介绍环保投资金额、占总投资比例，详细罗列各项环保投资的具体去向。

A.4.3 环境保护措施(设施)施工实施进度情况

按照施工时间顺序，阐述各类环保措施和设施的施工开展情况，包括开工时间、预计完工时间、实际进度是否符合计划等，说明施工过程中遇到的问题及解决方法。

A.4.4 环境保护措施(设施)落实完成情况

对照环境影响评价报告及相关批复要求，逐一说明各项环保措施和设施是否已按要求完成建设和落实，展示完成后的设施情况及效果。

A.4.5 施工期环境监测情况

说明施工期环境监测的方案制定，包括监测因子、监测点位、监测频率等，展示监测数据及分析结果，判断是否符合相关环境标准，对监测中发现的问题进行总结。

A.4.6 环境监理工作开展情况

说明施工期环境监测的方案制定，包括监测因子、监测点位、监测频率等，展示监测数据及分析结果，判断是否符合相关环境标准，对监测中发现的问题进行总结。

A.4.7 环境监理验收情况

阐述环境监理验收的组织、程序和标准，说明验收结果是否合格，对验收中发现的问题及整改复查情况进行说明，强调验收的重要性和意义。

A.4.8 项目环境保护存在的问题及建议。

介绍工程存在的遗留问题，提出下一步工作建议。

- 附录B水土保持监理用表及报告样式

B.1水土保持措施（设施）监理检查记录表

工程名称： 检查部位：

措施（设施）名称：

措施（设施）实施情况： 施工人员、机具设备、使用的构配件和材料、实施的方法和措施等。

监理检查情况： 检查、核查的措施（设施）具体实施情况，是否与水土保持施工方案一致，是否满足工程水土保持报告及其批复文件要求，现场实施效果图片取证（整体、局部照片，不少于4张）

发现的问题：

处理意见： 检查人员： 日期：

B.2水土保持监理规划主要内容

B.2.1 总则

介绍水土保持监理工作依据。工作依据主要包括国家及地方颁布的与工程相关的水土保持法律、法规、水土保持方案及批复文件、工程有关设计资料及工程水土保持监理合同。。

B.2.2 工程概况

介绍建设项目主要工程内容及规模:结合工程水土保持方案,介绍项目区水土流失概况、工程水土流失防治标准及目标值、水土流失防治责任范围及水土流失防治分区。

B.2.3 监理期限、工作范围与内容

明确监理时段及工作范围。原则上水保监理工作期限为现场监理工作时段及后期验收工作配合时段:监理工作范围涵盖工程变电及线路工程永久占地及临时占地区域。提出各阶段具体监理工作内容。

B.2.4 监理工作目标介绍水土保持监理质量控制目标、进度控制目标、投资控制目标、项目管理目标、合同管理目标及协调工作目标。

B.2.5 监理方法及工作程序

明确工程水土保持监理方法。水土保持监理方法主要包括发布文件、跟踪检查、平行检测、现场记录、巡视检验、旁站监理、遥感遥测、宣传培训以及协调各参建方关系，调解工程施工中出现的问题和争议等。

介绍水土保持监理总体工作程序，根据输变电工程建设特点，分别介绍各阶段水土保持

监理工作程序。

B.2.6 监理工作制度

明确水土保持监理工作所采用的工作制度，确保监理工作规范有序开展。水土保持监理工作制度包括技术文件审核审批制度、工程质量检验制度、工作报告制度、工程验收制度等。

B.2.7 监理项目部组织机构及监理设备

明确水土保持监理工作组织机构建设情况:拟投入的水土保持监理人员及相应职责;拟投入的主要监理设施、设备。

B.2.8 水土保持项目划分

明确工程水土保持项目划分。

B.2.9 监理要点

明确项目水土保持监理工作重点内容及难点;根据工程施工特点、水土保持方案及设计提出的主要水土保持措施，明确变电站(换流站、开关站、串补站)、输电线路工程各阶段水土保持监理工作要点:根据项目涉及的敏感区、敏感区分布情况、敏感区相应保护要求等,明确敏感区水土保持监理工作要点。

B.2.10 监理成果提交

明确项目水土保持监理工作涉及的主要成果资料及提交形式。

B.3水土保持监理实施细则主要内容

B.3.1 总则

介绍项目概况，包含项目基本情况、项目组成及工程特性、项目水土流失防治标准、防治分区及责任范围等、项目水土保持方案报告书批复要求等:明确编制依据及监理项目部组织机构及拟投入的人员情况。

B.3.2 监理工作目标、范围及内容

细化监理工作目标及工作范围:分阶段细化水土保持监理工作内容。

B.3.3 水土保持工程质量控制

明确水土保持工程质量控制的内容和方法:明确水土保持工程主要材料、构配件及工程设备质量控制内容及方法:明确水土保持工程质量评定内容和方法等。

B.3.4 水土保持工程进度控制的内容、措施和方法

明确水土保持工程进度目标控制体系、施工进度计划的申报与审批及水土保持工程施工计划的申报及审批流程、施工进度的过程控制措施:明确水土保持工程施工进度的过程控制内容和方法:明确水土保持工程停工、复工流程及主要内容:明确工期延误及工程延误的处理。

B.3.5 水土保持工程投资控制的内容、措施和方法

明确水土保持投资控制的目标体系、水土保持工程计量与支付相关程序、要求及水土保持措施变更控制。

B.3.6 合同与信息管理

明确合同管理内容、工程变更管理、费用索赔的处理及合同的解除等:明确信息管理体系、信息的收集和整理要求等。

B.3.7 水土保持问题处理

明确一般性水土保持问题及重大水土保持问题的处理流程和方法。

B.3.8 工程各水土保持防治区监理实施细则

针对变电站(换流站、开关站、串补站)站区、进站道路区、站外管线区、施工电源线路区、施工生产生活区等防治区，明确工程水土保持监理实施细则。

针对输电线路塔基区、塔基施工场地、施工道路区、牵张场、房屋拆建区、施工生产生活区等防治区明确水土保持监理实施细则。

B.3.9 监理工作计划。

介绍水土保持监理计划。

B.4 水土保持监理工作总结报告内容

B.4.1 工程概况

介绍工程地理位置、工程特性、工程占地及土石方情况、工程建设情况等。

B.4.2 工程水土保持监理依据

介绍工程监理依据。

B.4.3 工程水土保持监理范围和内容

介绍工程监理内容及方式、监理时段及工作范围、监理机构及人员组成、监理工作程序及水土保持项目划分。

B.4.4 工程水土保持监理工作开展情况

根据工程水土保持方案提出的工程措施、植物措施及临时措施，结合监理情况，分别针对变电（换流）站、输电线路工程施工各阶段，介绍施工期措施落实情况、完成量及投资，并附相关措施图片:对水土保持各防治分区水土保持工程措施、植物措施及临时措施实际完成量与水保方案要求量对比分析，说明变化原因。

B.4.5 工程水土保持监理成果

质量控制监理工作成效

介绍施工准备期、施工期及竣工验收期分别采取的水土保持工程质量控制措施:水土保持工程项目划分情况:主要的水土保持工程质量评定工作开展情况及质量评定结果，附评定表及签证:水土保持工程监理初检组织情况、初检工作开展情况、监理初检结论及成果，附监理初检报告:水土保持工程竣工验收情况，明确水土保持工程竣工验收结论。

进度控制监理工作成效

介绍施工阶段采取的水土保持工程进度控制措施:对比工程建设进度，介绍水土保持措施落实进展，说明水土保持“三同时”落实情况:以图表形式描述工程进度目标完成情况。

投资控制监理工作成效投资控制监理工作成效

介绍工程水土保持投资控制采取的措施及工程水土保持投资目标完成情况,并与水土保持方案估算投资进行对比，说明投资变化主要原因。

B.4.6 存在的问题及建议

介绍工程存在的遗留问题，提出下一步工作建议。

B.4.7 水土保持工作大事记

包括项目开、竣工时间节点:重要的水土保持会议:水土流失事件及处置情况:水土保持纠纷处理:水土保持监督检查:重要的水土保持宣传活动等。

B.4.8 图表及影像资料

包含项目地理位置及线路走向图、监理工作开展情况相关图片、现场监督检查图片，工程水土保持工程措施、植物措施及临时防护措施图片、影像等。

- 附录C环境保护监理主要文件资料清单

C.1.1 项目及工程前期

1.审批文件

环境影响评价报告及批复文件、环境影响评价变更报告及批复文件（如有）、环境保护“三同时”备案材料。

2.设计文件

可行性研究报告及批复、初步设计报告及批复文件。

C.1.2 施工准备阶段

1.合同文件

施工合同、环境监理合同及其他技术服务合同。

2.施工图设计文件

施工图、图纸会审纪要、设计交底纪要。

3.施工文件

施工组织设计、施工方案；人员、机械、材料等开工报审资料。

4.监理文件

施工图预检记录、环境监理规划及实施细则、人员资格证书。

C.1.3 施工过程

1.监理工作文件

环境监理工作报告、监理通知单及回复单、暂停令、复工令。

2.日常监理记录

监理检查记录表、环境监理日志、环境监理月报、环保会议纪要、环保培训记录、环保资金使用台账。

3.其他重要文件

扬尘、噪声、废水监测报告、危险废物转移及处置协议等。

4.影像资料

环境保护现场措施实施照片、视频影像（关键工序、验收过程）等。

C.1.4 验收阶段文件

1.施工自检文件

施工验收报告、环保设施调试记录、验收申请表。

2.监理预验收文件

环境监理验收报告、验收问题消缺单、环境监理工作总结。

3.竣工验收文件

验收会议纪要、专家评审意见、验收鉴定书、竣工环保验收申请及批复文件，公示材料及备案文件。

- 附录D水土保持监理主要文件资料清单

D.1.1 项目及工程前期

1.审批文件

水土保持方案及批复文件、水土保持方案变更报告及批复文件（如有）、水土保持“三同时”备案材料。

2.设计文件

可行性研究报告及批复、初步设计报告及批复文件。

D.1.2 施工准备阶段

1.合同文件

施工合同、水土保持监理合同及其他技术服务合同。

2.施工图设计文件

施工图、图纸会审纪要、设计交底纪要。

3.施工文件

施工组织设计、施工方案；人员、机械、材料等开工报审资料。

4.监理文件

施工图预检记录、水土保持监理规划及实施细则、人员资格证书。

D.1.3 施工过程阶段

1.监理工作文件

水土保持监理工作报告、监理通知单及回复单、暂停令、复工令。

2.日常监理记录

监理检查记录表、水土保持监理日志、水土保持监理月报、水土保持会议纪要、水土保持培训记录、水土保持资金使用台账。

3.其他重要文件

取弃土相关协议及记录、水土保持设施质量评定记录、水土保持行政处罚文件等。

4.影像资料

水土保持现场措施实施照片、视频影像（关键工序、验收过程）等。

D.1.4 验收阶段

1.施工自检文件

施工验收报告、水土保持设施调试记录、验收申请表。

2.监理预验收文件

水土保持监理验收报告、验收问题消缺单、水土保持监理工作总结。

3.竣工验收文件

验收会议纪要、专家评审意见、验收鉴定书、竣工水土保持验收申请及批复文件，公示材料及备案文件。