团体标准

T/CEPCA XXXX—2025

附件13

ICS  27.010

CCS  F 01

抽水蓄能电站工程作业风险数据库

构建和应用导则

Guide for the establishment and application of risk database for engineering work in pumped storage power stations

（征求意见稿）

2026 - XX - XX 发布

- XX - XX发布

2026 - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会

发  布

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	2

5 作业风险数据库模型设计	2

6 作业风险数据库构建流程	4

7 作业风险数据库管理系统	8

8 作业风险数据库应用	8

附　录　A （资料性） 作业风险数据库应用示例	10

附　录　B （资料性） 施工作业风险数据库示例	11

附　录　C （资料性） 施工安全风险分级管控策略	12

## 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司、水电水利规划设计总院、广州启安众智建设管理有限责任公司、中国水利水电第六工程局有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、国网新源集团有限公司等。

本文件主要起草人：XXXXX

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层北京市西城区白广路二条1号，100761）

- 范围

本文件规定了抽水蓄能电站工程作业风险数据库模型设计、作业风险数据库构建流程、作业风险数据库管理系统、作业风险数据库应用等要求。

本文件适用于抽水蓄能电站工程作业风险数据库的构建与应用，也可作为常规水电站工程作业风险数据库构建的参考。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6441  生产安全事故分类与编码

GB/T 23694  风险管理 术语

GB/T 27921  风险管理 风险评估技术

DL/T 5113  水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准

DL/T 5274  水电水利工程施工重大危险源辩识及评价导则

SL/T 843  水利水电工程危险源辨识与风险评价导则

T/COSHA 004  危险源辨识、风险评价和控制措施策划指南

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 危害 hazard

直接引起伤害及中毒的物体、物质、能量。

- 风险 risk

不确定性对目标的影响。

〔来源：GB/T 23694，2.1〕

- 事件 event

某类情形的发生或变化。因工作引起的或在工作过程中发生的可能或已经导致伤害和健康损害、财产损失或其他损失的情况。

〔来源：GB/T 23694，4.5.1.3，有修改，补充说明以便于理解〕

- 控制措施 control measure

用于实现风险减小的举措。

- 风险评估 risk assessment

辨识危害引发特定事件的可能性、暴露和结果的严重度，并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的全过程。

- 事故链 accident chain

- 由初始事件引发，经次生事件叠加形成的连锁反应序列，包含事件间的因果关系及影响路径。

- 风险等级 risk grading

根据风险发生的可能性和后果严重度，将风险划分为不同等级的过程，用于差异化管控。

- 任务等级 task grading

综合考虑事故后果严重程度、风险控制难易程度、资源投入要求，以及是否属于危险性较大的分部分项工程（危大工程），对作业任务实施的管控层级进行划分的等级标识，分为 Ⅰ 级、Ⅱ 级、Ⅲ 级、Ⅳ 级。

- 作业分区 work area

作业活动发生的具体地理坐标或工程区域位置，包括地下厂房、输水系统、开关站等工程分区。

- 项目划分 project division

按照抽水蓄能电站工程的功能分区、施工阶段、作业类型进行的层级化划分。

- 作业风险数据库 risk database for work activities

根据国家行业标准及工程安全管理经验对抽水蓄能电站工程分部分项工程、作业工序的风险描述、事故链及控制措施的结构化描述，作为具体施工作业过程中风险评估的参考数据。

- 总体要求

  - 抽水蓄能电站工程作业安全管理应基于风险管理思路，在电站主体工程开工前构建电站工程作业风险基准数据库，各施工标段宜在施工进度计划编制后，结合施工方案和作业环境特点，基于基准数据库开展本标段作业风险数据库的补充完善。

  - 作业风险数据库发布后，作为电站工程施工作业风险分析的参考依据，可应用于施工方案、作业计划、施工作业票等业务场景的风险管控，使用过程中可根据实际情况进行本地化修改。

  - 作业风险数据库宜通过专用软件系统进行构建，软件功能应支持通过数据导入导出或接口协议供项目管理系统调用，宜支持风险数据的迭代更新和新版本发布功能。

  - 作业风险数据库应遵循系统性、标准化、动态性、适用性、协同性、共享性的原则进行建设与运营。

- 作业风险数据库模型设计

  - 模型架构

- 作业风险数据库模型结构包括对象模型、风险模型、措施模型。作业风险数据库结构详见图1。

图1 作业风险数据库结构

  - 对象模型

    - 对象模型应以项目划分为工程主体对象，分解并确定项目划分中各分项工程的所有作业工序，同时建立与作业分区的对应关系。

    - 项目划分应采用三级项目划分层级：一级为单位工程（如下水库工程），二级为分部工程（如碾压混凝土重力坝），三级为分项工程（如坝基及坝肩石方开挖），宜参考《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准》（DL/T 5113）编制。

    - 分项工程应按照施工方案进一步分解作业工序（如爆破）。

    - 作业工序的任务等级宜依据风险分析结果综合判定，判定依据包括作业任务后果严重程度、风险控制难易程度及资源投入要求等，并结合是否为危险性较大的分部分项工程确定。任务等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。

  - 风险模型

    - 风险模型应基于抽水蓄能电站工程对象模型的作业工序及施工场景信息，识别潜在的事故种类及可能发生的事故后果，针对不同的风险分类，评估可能导致的事故后果和风险等级。

    - 事故种类宜参照《生产安全事故分类与编码》（GB 6441）制定。

    - 风险分类宜参照《风险管理 风险评估技术》（GB/T 27921）、《水利水电工程危险源辨识与风险评价导则》（SL/T 843）、《危险源辨识、风险评价和控制措施策划指南》（T/COSHA 004）制定。

    - 风险等级可根据《水电水利工程施工重大危险源辩识及评价导则》（DL/T 5274）、《水利水电工程危险源辨识与风险评价导则》（SL/T 843）对抽水蓄能项目安全风险进行分级管理，可以依据风险发生概率、影响程度和应急响应能力从高到低分为“特高”、“高”、“中”、“低”、“可接受”五个等级。

    - 风险分析可采用LEC、PES等方法对作业活动各风险要素进行系统分析评估，分析过程宜关注“危害-事故链-事故后果”逻辑链条，以便于从控制初始原因、切断事故链环节等方面制定控制措施。

    - 事故后果应按照《生产安全事故分类与编码》（GB 6441）确定。

  - 措施模型

    - 措施模型应针对风险模型识别的风险，制定具体的控制措施，并明确措施落实的责任主体。

    - 控制措施应针对消除危害、阻断事故链、降低后果等级等方面进行制定，按照风险控制层次可分为：消除/终止、替代、转移、工程（改造、修理）、隔离、行政管理、个人防护，优先采用现场技术措施，实现本质安全。

    - 风险分析中的每一项危害可以有多项控制措施，通过控制措施将风险值降低到可控范围。

    - 应对每一项现场控制措施，按照“分层、分级、分类、分专业”管控原则，明确措施落实的主体责任和措施检查的监督责任，形成作业风险措施的到位闭环。

    - 根据作业任务等级实施作业安全风险分级管控差异化策略，通过旁站、现场巡视、线上监督等方式确保现场控制措施落实到位（见附录C）。

- 作业风险数据库构建流程

  - 构建流程

    - 图2给出了构建作业风险数据库结构的流程，各步骤的具体要求见6.2至6.4。

图 2 构建流程

    - 附录B给出作业风险数据库的示例数据。

  - 准备阶段

- 确定作业风险数据库的工作团队、职责划分、协作机制、工作计划等前期准备工作。

  - 构建阶段

    - 项目划分与数据构建

      - 收集整理电站工程项目划分和作业工序数据，并按编码规则进行编码，示例见表1。

表 1 项目划分及作业工序数据示例

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 作业工序 |
| --- | --- | --- | --- |
| GX01/上水库工程 | 01/粘土心墙堆石（渣）坝 | 01/土方明挖及支护 | ...... |
|  |  | 02/石方明挖及支护 | 01/测量放样 |
|  |  |  | 02/钻孔 |
|  |  |  | 03/爆破及爆破后检查 |
|  |  |  | 04/锚杆安装/钢筋网安装 |
|  |  |  | 05/锚索安装 |
|  |  |  | 06/喷混凝土 |
|  |  | 03/灌浆施工 | ...... |
| GX02/下水库工程 | ...... | ...... | ...... |

      - 收集整理电站工程作业分区数据，并按编码规则进行编码，示例见表2。

表 2 作业分区数据示例

| 单位工程 | 作业分区编码 | 作业分区名称 | 区域负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| GX01/上水库工程 | 01 | 主坝及各副坝 | 张三 |
|  | 02 | 扩库开挖区 | 李四 |
|  | 03 | 导流洞、泄洪洞 | 王五 |
| ...... | ...... | ...... | ...... |

    - 风险分析数据构建

      - 梳理识别抽水蓄能电站工程可能发生的事故种类，并按编码规则进行编码，示例见表3。

- 表 3 事故种类示例

| 15 | 管道爆炸 | 各类管道由于质量缺陷、使用不当或维护不当等原因发生爆炸造成的事故 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 可燃气体爆炸 | 可燃气体与空气(氧气或其他氧化性气体)形成爆炸性混合物,遇点火源发生爆炸造成的事故 |
| 17 | 可燃液体蒸气爆炸 | 可燃液体蒸气与空气(氧气或其他氧化性气体)形成爆炸性混合物,遇点火源发生爆炸造成的事故 |
| 18 | 粉尘爆炸 | 粉尘与空气(氧气或其他氧化性气体)形成爆炸性混合物,遇点火源发生爆炸造成的事故 |
| 19 | 民用爆炸物品爆炸 | 民用爆炸物品在生产、经营、存储、运输或使用过程中发生爆炸造成的事故 |
| 20 | 烟花爆竹爆炸 | - 烟花爆竹在生产、经营、存储、运输或燃放过程中发生爆炸造成的事故 |
| 21 | 其他可燃固体爆炸 | - 除粉尘、民用爆炸物品、烟花爆竹之外的可燃固体发生爆炸造成的事故 |
| 22 | 高温熔融物爆炸 | - 高温熔融物遇水发生爆炸造成的事故 |
| 23 | 中毒 | - 人体经消化系统、呼吸系统摄入或皮肤接触有毒物质造成的急性中毒事故 |
| 24 | 窒息 | - 由于环境缺氧或机械性窒息造成的事故 |
| 25 | 滑坡 | - 由生产经营活动引发的斜坡岩土体沿着贯通剪切破坏面产生相对滑移造成的事故 |
| 26 | 泄漏 | - 仅发生气体、液体或固体颗粒等流出或漏出造成的事故 |
| 27 | 其他 | - 不能归于前26种类型的事故 |

      - 梳理识别抽水蓄能电站工程可能涉及的风险分类，如人身风险、设备风险、职业健康风险、环境污染风险、电网风险、社会影响风险。

      - 按照事故链或LEC等方法对作业活动进行危害辨识和风险分析，确定可能造成事故后果的风险因素和风险等级，将风险分析成果进行统一编码，示例见表4。

- 表 4 风险分析示例

| - 风险 - 代码 | - 事故种类 | - 风险分析 | - 风险分类 | - 事故事件等级 | - 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GZ01 | - 03/高处坠落 | - 临边安全防护缺失，存在高处坠落风险 | - 人身风险 | - 一般事故 | - 可接受 |
| - GZ02 | - 03/高处坠落 | - 临边不具备设置防护栏杆的条件 | - 人身风险 | - 一般事故 | - 可接受 |
| - GZ03 | - 03/高处坠落 | - 孔洞未封闭 | - 人身风险 | - 一般事故 | - 可接受 |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |

    - 控制措施数据构建

      - 根据风险分析结果，对每一项可能导致事故后果的危害或风险因素按风险控制层次理论制定现场控制措施，并明确措施落实的责任主体，示例见表5。

- 表 5 风险控制措施示例

| - 风险代码 | - 风险分析 | - 控制措施 |  | - 措施落实责任分配 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 控制层次 | - 措施内容 | - 作业 - 人员 | - 现场 - 负责人 | - 区域 - 负责人 |
| - GZ01 | - 临边安全防护缺失，存在高处坠落风险 | - 工程 | - 临边防护栏杆结构应由上、中、下三道横杆和栏杆柱组成，高度不低于1.2m，柱间距应不大于2.0m，栏杆底部应设置高度不低于 0.2m 的挡脚板 |  | - √ |  |
| - GZ02 | - 临边不具备设置防护栏杆的条件 | - 个人防护 | - 作业人员需全程将安全带、缓冲器（当安全绳或安全带的使用长度超过3米时，必须配备缓冲器）等挂至生命线或可靠挂点上，登高作业应穿防滑鞋 | - √ | - Ο |  |
| - QT01 | - 生产中的噪音 | - 个人防护 | - 作业人员正确佩戴耳塞 | - √ | - Ο |  |
| - QZ01 | - 桥机、塔机、龙门吊等特种设备未取得使用许可证 | - 行政管理 | - 桥机、龙门吊等特种设备使用前必须取得使用许可证，并经检验机构每 2 年检验一次 |  |  | - √ |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |

- 注：措施落实责任表格中√表示主体责任，Ο表示监督责任。

      - 根据作业任务等级，应按照土建施工、设备安装、机组调试与试运行分别制定施工、监理、业主的管理控制措施，示例见表6。

- 表 6 管理控制措施示例

| - 管控层级 | - 管控要求 | - 管控频次 | - 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 业主 | - 检查监理、施工单位制定的风险管控措施落实情况，根据现场情况反查施工单位管理人员履职到位情况。 | - 按施工安全风险分级管控策略开展监督 | - 业主项目经理、安全管理人员 |
| - 监理 | - 每日对施工现场进行全覆盖的检查，关注现场管理人员的履职到位情况，并抽查各施工作业面作业票、站班会等施工作业过程记录 | - 按施工安全风险分级管控策略开展监督 | - 总监、安全总监、安全员 |
|  | - 定期检查施工人力资源配置和持证上岗情况 | - 按照年度安全检查计划开展 | - 安全管理人员 |
|  | - 检查现场设备隔离，及各项安全措施措施的落实情况，检查现场工作人员操作是否严格执行方案。 | - 按施工方案开展进度不定期开展 | - 安全管理人员 |
| - 施工 | - 对管辖区域进行全覆盖的巡视检查 | - 按施工安全风险分级管控策略开展监督 | - 项目经理、安全总监、安全员 |
|  | - 开工前编制施工方案（作业指导书），审批通过后方可施工作业 | - 施工作业前 | - 项目经理、安全总监、安全员 |
|  | - 开工前开展安全技术交底和入场安全培训 | - 施工作业前 | - 安全员 |

    - 数据关联关系构建

      - 基于项目划分与作业工序数据从风险数据识别选取对应的风险，填入风险代码，任务等级取风险分析对应的风险等级，如果一项作业工序对应多个风险则取风险等级最高的值填入，示例见表7。

- 表 7 项目划分与作业工序与风险代码关联示例

| 单位 工程 | 分部 工程 | 分项工程 | 作业工序 | 任务等级 | 风险代码及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GX01/上水库工程 | 01/粘土心墙堆石（渣）坝 | 01/土方明挖及支护 | ...... | ...... | ...... |
|  |  | 02/石方明挖及支护 | 01/测量放样 | 可接受 | CL10 （可接受） |
|  |  |  |  |  | GZ02 （可接受） |
|  |  |  |  |  | ZD01 （可接受） |
|  |  |  | 02/钻孔 | 中 | GZ01（中） |
|  |  |  |  |  | FP03（可接受） |
|  |  |  | ...... | ...... | ...... |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |

      - 根据任务等级确定施工安全风险分级管控策略（见附录C），以表5中“02/钻孔”作业工序为例，根据任务等级为“中”可明确施工单位、监理单位及业主单位的管控职责，示例见表8。

- 表 8 作业工序通用控制措施示例

| 作业工序 | 作业任务等级 | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现场负责人 | 区域负责人 | 安全员 | 安全总监 | 监理工程师 | 安全总监 | 专业负责人 | 分管负责人 |
| 02/钻孔 | 中 | 旁站 | 区域内各施工作业面每12小时至少开展一次巡视检查。每项作业填写一份风险监督表 | 巡视（每天一次，每次至少填写一份风险监督表） | 巡视（一月覆盖所有作业面，每月至少填写一次风险监督表） | 巡视（每天一次，每次至少填写一份风险监督表） | 巡视（月覆盖所有作业面，每月至少填写一次风险监督表） | 巡视（每两周覆盖100%作业面，每月选一个作业面填写一次风险监督表） | / |

  - 验证阶段

    - 选取抽水蓄能电站工程典型项目划分和作业工序进行试点验证，试点项目的选取需覆盖抽水蓄能电站核心作业分区（地下厂房、输水系统、开关站）及典型危大工程（高边坡开挖、地下洞室施工、大型起重吊装）。

    - 试点验证应保障验证过程规范、验证结果可靠，验证结果应满足风险识别准确率（≥90%）、控制措施可操作性（≥85%）、数据关联一致性（≥95%）等指标要求。

  - 发布阶段

    - 发布作业风险数据库基准版，开展作业风险数据库培训和应用指导。

    - 跟进风险数据库应用过程，及时收集问题意见，按需开展作业风险数据库修订。

- 作业风险数据库管理系统

  - 系统框架

作业风险数据库管理系统模块应符合图3要求。

图 3 作业风险数据库管理系统框架

  - 功能要求

    - 作业风险数据库管理系统应具备以下功能：

- 模型结构符合第5章的要求；

- 建模过程符合第6章的要求；

- 支持图形化交互方式；

- 支持运用人工智能技术辅助分析危害风险描述、事故链分析等内容；

- 支持权限管理；

- 支持版本管理，可查看不同版本的差异；

- 支持提供数据在线发布服务；

- 支持导入、导出表格文档。

    - 作业风险数据库管理系统应具备数据完整性、实时性、安全性、高可用性，并具有数据分析能力。

  - 库表设计要求

    - 数据表设计

      - 作业风险数据库各模型宜包含以下基础表单：项目划分、作业分区、作业工序、事故种类、风险分类、风险分析、控制措施。

      - 作业工序与风险分析、风险分析与控制措施均形成一对多的关联引用关系。

    - 字段设计

作业风险数据库各模型表单需包含以下核心字段：要素编码、要素名称、定义说明、关联要素编码、数据类型、字段长度、必填标识、更新周期。

    - 编码规范

作业风险数据库编码应采用层级化结构，由 “项目划分编码 - 要素类型编码 - 序号” 组成，总长度不超过 20 位，采用数字或字母组合，确保唯一性和可扩展性。

- 作业风险数据库应用

  - 应用场景

    - 作业风险数据库应结合施工现场环境、施工机具、施工组织设计和方案等进行本地化、场景化评估应用。

    - 作业风险数据库可应用于施工方案、施工作业计划、施工作业票、风险监督检查、责任追溯等工作场景。

    - 施工方案编制按照对应的分部分项工程和作业工序，应从风险数据库中选取相关的风险和控制措施，并结合施工现场实际情况进行增补或修改，形成有针对性的风险辨识和安全措施清单。

    - 施工作业计划编制按照对应的作业工序，宜从施工方案的风险和控制措施清单中进行选取，也可直接从风险数据库中选取相关的风险和控制措施。

    - 施工作业票编制根据作业任务宜直接引用施工作业计划的风险和控制措施，也可直接从风险数据库中选取相关的风险和控制措施。

    - 风险监督检查应根据施工作业计划和施工作业票中的控制措施和作业任务等级，制定施工、监理和业主单位相关监督管理人员分层分级的监督检查到位要求和监督检查内容，监督现场各级安全管控人员是否到位及现场风险控制措施是否落实。

    - 责任追溯可根据控制措施责任分配矩阵对风险监督检查中发现的问题和措施落实情况进行跟踪处理。

  - 数智化应用

    - 作业风险数据库应通过项目管理数字化系统进行方案报审、作业计划编制、施工作业票填报、风险分布和各维度统计等功能应用。

    - 作业风险监督检查应通过项目管理数字化系统进行监督检查任务的自动推送，宜实现各级层人员风险监督检查到位情况的自动统计分析等功能。

    - 作业风险宜通过智慧工地物联感知技术手段，如视频监控、无人机、北斗卫星等，通过与施工进度与作业计划动态联动，对施工现场主要作业区域和中高风险作业部位进行在线监测，监测发现的问题及时推送预警信息，并通过系统进行闭环处理。

    - 作业风险可基于大数据分析和人工智能等技术建立分析预测模型，通过对施工进度计划、安全规程规范、作业风险数据库、现场物联感知等数据进行学习和分析，实现各类智能化场景应用，如包括：

- 施工方案、施工作业票智能填报和辅助审查；

- 施工现场违章和隐患智能识别；

- 施工现场各种潜在风险预警预测。

- （资料性）
作业风险数据库应用示例

基于风险数据库辅助施工作业计划编制如图A.1所示，在编制施工作业计划时，项目管理系统可根据分部分项工程及作业任务内容，在风险数据库中关联相关作业风险数据辅助生成风险描述、风险控制措施、管控责任人和管控内容要求。

  - 基于风险数据库辅助施工作业计划编制

- （资料性）
施工作业风险数据库示例

表B.1  施工作业风险数据库示例

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 作业工序 | 任务等级 | 风险代码 | 事故种类 | 风险分析 | 风险可能导致后果 |  |  | 控制措施 |  | 风险控制措施落实责任分配 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 风险分类 | 事故事件等级 | 风险等级 | 控制层次 | 措施内容 | 作业人员 | 现场负责人 | 区域负责人 |
| 上水库工程 | 粘土心墙堆石（渣）坝 | 石方明挖及支护 | 测量放样 | 可接受 | CL10 | 车辆伤害 | 夜间或地下洞室作业，光线不足导致作业人员可见性大幅降低发生交通事故 | 人身风险 | 一般事故 | 可接受 | 个人防护 | 夜间或地下洞室作业人员必须穿反光衣 | √ | Ο |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行政管理 | 夜间或地下洞室照明50LX以上 |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | GZ02 | 高处坠落 | 临边不具备设置防护栏杆的条件 | 人身风险 | 一般事故 | 可接受 | 工程 | 应设置安全生命线或可靠的安全带挂点；应确保生命线和挂点固定安全牢靠，在安全绳与接触面的棱角区域设置保护 |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 | 作业人员需全程将安全带、缓冲器（当安全绳或安全带的使用长度超过3米时，必须配备缓冲器）等挂至生命线或可靠挂点上，登高作业应穿防滑鞋 | √ | Ο |  |
|  |  |  |  |  | ZD01 | 中毒与窒息 | 野外作业时，遇到的昆虫、蛇咬伤，导致中毒 | 人身风险 | 一般事故 | 可接受 | 个人防护 | 野外作业人员，穿戴长袖工作服，并有针对性携带解毒蛇药，使用棍棒试探前行 | √ | Ο |  |
|  |  |  | 钻孔 | 中 | GZ01 | 高处坠落 | 临边安全防护缺失，存在高处坠落风险 | 人身风险 | 一般事故 | 中 | 工程 | 临边防护栏杆结构应由上、中、下三道横杆和栏杆柱组成，高度不低于1.2m，柱间距应不大于2.0m，栏杆底部应设置高度不低于 0.2m 的挡脚板 |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | FP03 | 放炮 | 打残孔 | 人身风险 | 一般事故 | 可接受 | 工程 | 钻孔作业必须采用湿式钻孔，严禁在残孔中继续钻孔，在残孔附近钻孔时应避免凿穿残留炮孔 | √ | Ο |  |
|  |  |  |  |  | FP04 | 放炮 | 违规同时开展钻孔与装药作业 | 人身风险 | 一般事故 | 可接受 | 工程 | 钻孔作业完成后，将炸药运至装药现场，严禁钻孔与装药平行作业 | √ | Ο |  |
|  |  |  |  |  | QT01 | 其他伤害 | 生产中的噪音 | 职业健康 | 一般事故 | 可接受 | 个人防护 | 作业人员正确佩戴耳塞 | √ | Ο |  |
|  |  |  |  |  | JX01 | 机械伤害 | 机械设备检查维护保养不到位 | 人身风险 | 一般事故 | 可接受 | 工程 | 每班前检查安全附件、转动部位、连接部位等 | √ | Ο |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行政管理 | 按照设备管理制度要求频次开展维护保养，发现问题及时检修 |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | WT28 | 物体打击 | 钻杆连接不牢靠 | 人身风险 | 一般事故 | 可接受 | 行政管理 | 施工前检查钻杆连接是否牢靠 | √ | Ο |  |

- （资料性）
施工安全风险分级管控策略

表C.1  施工现场安全风险分级管控策略

| 作业任务等级 | 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现场负责人 | 区域负责人 | 安全员 | 项目部安全总监 | 项目经理 | 监理工程师 | 安全总监 | 总监 | 专业负责人 | 分管负责人 | 负责人 |
| 高 | 旁站 | 区域内各施工作业面每12小时至少开展一次巡视检查。每项作业填写一份风险监督表 | 旁站（每项作业填写一份风险监督表） | 巡视（一周覆盖所有作业面，每周至少填写一次风险监督表） | 巡视（一月覆盖所有作业面，每月至少填写一次风险监督表） | 旁站（每项作业填写一份风险监督表） | 巡视（每周抽取100%，每周至少填写一次风险监督表） | 巡视（每月抽取两个作业面，每月至少填写一次风险监督表） | 巡视（每周抽取100%，每周至少填写一次风险监督表） | 巡视（每月抽取两个作业面，每月至少填写一次风险监督表） | 巡视（每月抽取一个作业面，每月至少填写一次风险监督表） |
| 中 | 旁站 |  | 巡视（每天一次，每次至少填写一份风险监督表） | 巡视（一月覆盖所有作业面，每月至少填写一次风险监督表） | / | 巡视（每天一次，每次至少填写一份风险监督表） | 巡视（月覆盖所有作业面，每月至少填写一次风险监督表） | / | 巡视（每两周覆盖100%作业面，每月选一个作业面填写一次风险监督表） | / | / |
| 低 | 旁站 |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / |
| 可接受 | 旁站 |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / |