团体标准

附件15

ICS  27.140

CCS  P  59

# 抽水蓄能电站建设工程土石方平衡设计导则

Design guide of earth-rock balance for pumped storage power station

（征求意见稿）

2026 - XX - XX 发布

- XX - XX发布

20XX - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会         发 布

T/CEPCA 029-2024

目 次

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 总体原则与依据	4

5 基本规定	5

6 土石方平衡规划	5

7 料源选择与规划	6

7.1 一般规定	6

7.2 料源选择	7

7.3 料源开采规划	8

8 土石方平衡计算	9

8.1 一般规定	9

8.2 工程建设阶段土石方动态平衡分析	10

9 转存场及弃渣规划	11

9.1 一般规定	11

9.2 转存场规划	11

9.3 弃渣规划	11

附录A（规范性）土石方平衡设计所需资料表	13

附录B（规范性）设计需要量、规划开采量计算	14

附录C（规范性）土石方平衡流向表	17

参考文献	18

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件主编单位：国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院。

本文件参编单位：广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司，国网电力工程研究院有限公司，河海大学。

本标准主要起草人员：XXX

本标准主要审查人员：XXX

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100071）。

  - 范围

本文件规定了抽水蓄能电站建设工程土石方平衡设计的总体原则与依据、基本规定、土石方平衡规划、料源选择与规划、土石方平衡计算、转存场及弃渣规划。

本文件适用于抽水蓄能电站预可行性研究、可行性研究、招标设计及施工图设计各阶段的土石方平衡设计，同时覆盖施工阶段动态平衡调整、竣工结算工程量核算全流程管控。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 51018  水土保持工程设计规范

NB/T 10072  抽水蓄能电站设计规范

NB/T 10235  水电工程天然建筑材料勘察规程

NB/T 10238  水电工程料源选择与料场开采设计规范

NB/T 10491  水电工程施工组织设计规范

NB/T 35111  水电工程渣场设计规范

NB/T 35120  水电工程施工总布置设计规范

DL/T 5151  水工混凝土砂石骨料试验规程

DL/T 5241  水工混凝土耐久性技术规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 土石方平衡 Earthwork balance

对工程开挖料、可利用料和弃渣料进行综合分析，实现开挖料合理利用、可利用料供需平衡的设计过程。

    - 扩库开挖 Reservoir basin expansion

考虑充分利用库盆地形和地质条件，综合考虑、水库调节库容和工程料源需求等因素，在上、下水库库盆范围内进行的开挖。

    - 库底平整 Reservoir bottom site levelling

考虑库盆体形、防渗、开挖料资源化利用及减少水库初期蓄水量等要求，在上下水库死水位以下库盆开展的场地平整和地形修整。

    - 工程开挖料 Project excavation material

工程建筑物基础、边坡、洞室等开挖产生的土石料。

    - 可利用料 Usable material

可用于工程填筑或骨料加工的工程开挖料，又分为直接利用和间接利用（转存利用）。

    - 弃渣 Waste material

工程开挖与填筑平衡后剩余的或因质量等原因不能利用的工程开挖料。

    - 折方系数 Conversion coefficient

土石料在自然状态、松方状态和压实状态之间的体积换算系数。

    - 损耗补偿系数 Loss compensation coefficient

土石方工程中，为弥补施工全流程正常损耗，对设计工程量进行放大修正的系数，含开采、运输、转存、加工、作业面五类分项系数。

    - 直接利用率 Direct utilization rate

工程开挖料直接用于填筑或其他用途的数量占开挖料总量的比例。

    - 设计需要量 Design demand quantity

在料源规划过程中，以设计工程量为基础，计入物料的开采、运输、转存、加工和作业面施工等损耗及折方转换后，计算得出的天然建筑材料数量，以自然方计量。

    - 规划开采量 Planned exploitation quantity

在设计需要量的基础上考虑料源可采性后，所需各种天然建筑材料的总量。

  - 总体原则与依据

    - 总体原则

      - 结合实际，做到资源节约、环境友好、料尽其用、经济合理。

      - 统筹安排、综合平衡，妥善协调各分部、分项工程的施工。

      - 采用信息化技术开展协同设计，并在工程建设中推广使用智能化技术。

      - 时序匹配原则，统筹地下洞室、库盆开挖与坝体填筑的施工进度，优先保证开挖料直接上坝利用，最大限度减少中转堆存和二次倒运。

      - 分级利用原则，严格按照开挖料的岩性、质量等级匹配工程用料需求，做到优质优用、梯级消纳、物尽其用。

    - 总体依据

      - 工程所在地区有关基本建设的法律法规。

      - 国家及地方有关部门对工程建设的有关要求及审批文件。

      - 项目法人对工程建设的要求。

      - 工程所在地区和河流的地形、地质、水文、气象特征等自然条件，当地建筑材料情况，施工电源、水源及水质、交通、环境保护、水土保持、旅游、防洪、灌溉、航运、供水等现状和近期发展规划。

      - 原材料试验、混凝土配合比试验、岩土物理力学试验等试验成果。

      - 工程有关工艺试验或生产性试验成果。

      - 勘测、设计各专业有关成果。

  - 基本规定

    - 抽水蓄能电站土石方平衡设计应符合《抽水蓄能电站设计规范》NB/T 10072、《水电工程天然建筑材料勘察规程》NB/T 10235、《水电工程料源选择与料场开采设计规范》NB/T 10238、《水电工程施工组织设计规范》NB/T 10491、《水电工程施工总布置设计规范》NB/T 35120和本导则的规定，并遵循现行有关规程、规范的规定。

    - 抽水蓄能电站土石方平衡设计应重视基础资料的收集，所需资料见附录A。

    - 抽水蓄能电站应根据工程土石方平衡及调运规划、料源料场区选址，分析工程所需各类料源料场的分布位置、质量与开采量、开采利用条件、料物使用部位、工程施工进度计划。土石方平衡设计应与工程招标分标规划同步进行，明确各标段的料物供应范围、调运路径、计量规则和责任边界；跨标段调运应明确转运节点、损耗承担方和费用结算方式；料场、转存场、弃渣场需按标段划分使用和管理权责，避免施工过程中出现标段间权属纠纷和调运不畅。

    - 土石方平衡设计应在质量、数量、时间、空间上对各种料源和工程用料部位进行统筹规划、综合平衡，合理安排物料流向，减少物料堆存和中转，减少工程弃渣，做到土石方运输总量最小。

    - 土石方调配应结合施工进度及空间关系进行动态平衡，宜采用信息化、智能化手段。大型土石坝工程宜进行土石方调运仿真分析，整合多种类型的数据源（如地面传感器、遥感影像、卫星定位、无人机监测及现场人工检测等），对土石方工程中的挖方、填方、转运等动态过程进行全方位的数据采集、处理和分析，实现多源数据管理。

    - 土石方平衡规划应坚持“就近挖填、短距调运”原则，严禁反向运输、交叉运输和长距离无效运输；应通过调运仿真分析优化运输路线，降低运输环节碳排放；料场开采优先采用库内扩挖方案，减少库外永久征地和生态破坏。

    - 土石方平衡设计宜把土石方总体平衡和分项平衡作为具体的实施层次，分别对不同区域和施工项目中的土石方量进行细化调控，并遵循以下原则。

      - 总体平衡侧重于整个项目范围内的土石方供需总量。

      - 分项平衡宜进一步细分至多个施工单元或阶段，宜在不同的工序或区域中均能实现挖填方的局部平衡。

    - 土石方调配常用方法主要包括线性规划法、大系统分解协调法、动态规划法、多目标决策等方法。

    - 土石方平衡设计宜留有裕度，对工程进度有一定的包容性。

    - 严禁在生态保护红线、永久基本农田、饮用水源保护区内设置永久料场和弃渣场；临时料场、转存场、弃渣场应严格执行“先拦后弃、分层碾压、同步生态修复”的要求，生态修复方案应与土石方平衡设计同步编制，明确表土剥离、堆存、利用及植被恢复的时序和标准。

  - 土石方平衡规划

    - 土石方平衡规划应符合下列要求。

      - 工程开挖有用料计算应根据坝料分区、混凝土骨料等要求，按岩性、岩层、构造、风化特性及强度指标等分别计算开挖有用量。

      - 土石方平衡规划应根据施工分区、施工进度及料源规划，进行物料平衡及调配分析，确定直接利用量、转存量、弃渣量。

      - 工程开挖料宜用于坝体填筑、混凝土骨料制备、坝后压坡、场地平整等，宜不设或少设渣场。电站周边地方建设有需求时，开挖弃料可考虑外运消纳。

      - 堆石料、排水料、块石料料源宜利用库盆开挖料。过渡料宜利用工程洞室开挖料或采用控制爆破的明挖石料。反滤料或垫层料宜采用砂石加工系统加工，也可采用天然砂砾料。

      - 统筹规划物料流向，提高开挖料直接利用率，减少物料倒运、转存，宜做到料尽其用。

    - 土石方平衡规划应综合考虑各弃渣场位置、容量、开挖料利用要求、出渣运距及中转料回采利用等因素，结合环保、水保要求进行，主要包括以下内容。

      - 根据工程开挖区的地形地质条件、开挖料的质量特性和工程建筑材料的技术要求，坝体填筑料和混凝土骨料料源宜优先利用工程开挖料。

      - 分析各部位施工进度计划，工程开挖有用料优先考虑直接上坝，减少周转渣料数量。

      - 根据工程开挖料利用要求，合理规划转存场和弃渣场，优化有用料和弃渣料运输路径、缩短运输距离。转存场应减少或避免反向运输。

    - 工程的填筑料、混凝土骨料及沥青混凝土骨料等料源规划，应根据各种物料的质量和数量需求，宜按上水库施工区域、下水库施工区域进行料源规划和土石方平衡。

    - 根据各种开挖料的性状，合理确定弃渣松散系数和填筑料压实系数，以及工程开挖有用料总利用量和总弃渣量。根据开挖利用料来源和施工特点，合理计入各种施工作业损耗。

    - 土石方平衡规划应说明各类填筑体自然方、填筑方、松方等的折方系数和损耗补偿系数选取依据。

    - 土石方平衡设计成果应包括下列内容。

      - 各类土石方明挖、洞挖量；填筑体种类和工程量；混凝土种类和工程量；弃渣量。

      - 开挖料利用量和弃渣量；有用料直接利用量和转存利用量。

      - 料场（扩库开挖）开采量和剥离料。

      - 弃渣场堆存量，转存场总计转存量、高峰堆存量及回采量。

  - 料源选择与规划

    - 一般规定

      - 抽水蓄能电站工程天然建筑材料的料源包括工程开挖料，石料场及天然砂砾料场、土料场开采料，天然建材的质量、储量应符合现行行业标准NB/T 10238的有关规定。

      - 天然建筑材料的料源应包括工程开挖料和土料场、天然砂砾料场及石料场的开采料。料源应根据水电工程建设对各种天然建筑材料的数量、质量及供应强度要求，在地质勘察和试验的基础上，通过对料源的分布、储量、质量及开采运输条件的综合分析和物料平衡规划，按优质、经济、环保、节能等基本原则，经技术经济比较选定。

      - 料源选择应遵循下列原则。

#### 7.1.3.1 料源规划应与工程枢纽布置比选同步进行。上下水库工程填筑料、混凝土骨料及沥青混凝土骨料等料源规划，应根据各种物料的质量和数量需求，优先考虑分区进行土石方平衡，充分利用工程开挖料。

#### 7.1.3.2 优先利用工程开挖料。当工程开挖料不满足工程用料要求时，可考虑在上、下水库扩库开挖或其他工程部位扩挖以增加开挖有用料；当工程扩挖不能满足工程用料要求时，可外购满足要求的天然建筑材料；最后选择开采工程区外的料场进行补充。工程区外料场的选择和使用应按有关要求办理手续；采用外购料源时，其料源的储量、质量及供应能力应满足工程需要。

#### 7.1.3.3 料源选择宜先近后远，先库盆内开挖料，后库盆外料场，先水上后水下，力求高料高用，低料低用，减少物料运距。

#### 7.1.3.4 新鲜完整、单轴饱和抗压强度≥40MPa，且经试验满足混凝土性能要求的地下洞室开挖料，应优先用于混凝土骨料加工。

#### 7.1.3.5 弱风化至微风化、级配良好的开挖料，宜优先用于坝体垫层料、过渡料和主堆石区填筑。

#### 7.1.3.6 强风化岩、软质岩料，经专项试验论证满足设计指标后，应梯级用于次堆石区、库盆回填、场地平整和路基填筑。

#### 7.1.3.7 主体工程无法利用的弃渣，应优先对接地方基础设施、生态修复等工程外运消纳，严禁无正当理由随意弃渣。

    - 料源选择

      - 混凝土骨料料源选择应满足下列要求。

#### 7.2.1.1 混凝土骨料宜选择同一种岩性的料源，若单一岩性的料源不满足需要时可选择不同岩性的料源进行组合，采用组合料源时应经过技术经济比较后确定。不同岩性骨料配制的混凝土应进行混凝土配合比及性能试验。

#### 7.2.1.2 骨料原岩的饱和抗压强度应大于40MPa。对于高强混凝土，粗骨料的岩石抗压强度应至少比混凝土设计强度高30%。高强度等级或有特殊要求的混凝土骨料强度应按设计要求确定。

#### 7.2.1.3 混凝土骨料的料源应进行骨料碱活性试验。碱活性试验应符合现行行业标准《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T 5151和《水工混凝土耐久性技术规范》DL/T 5241的规定，宜采用多种试验方法。主体工程混凝土骨料不应选用具有碱-碳酸盐反应活性的骨料料源；选用具有潜在碱-硅酸反应的骨料料源时，应经过专门论证，并采取抑制骨料碱活性的有效措施。

#### 7.2.1.4 混凝土人工骨料宜选用线膨胀系数小、破碎后粒形良好且硬度适中的岩石作为料源。采用节理裂隙发育，特别是隐节理发育的石料，或云母含量高的石料加工骨料时，应进行试验认证并应提出有效的工艺措施。

#### 7.2.1.5 沥青混凝土粗细骨料和填料料源宜选择石灰岩、白云岩、大理岩等碱性岩石加工，工程区无合适的沥青骨料料源时，宜选择外购半成品骨料作为料源。采用非碱性骨料应专门论证。

#### 7.2.1.6 混凝土骨料宜选用工程洞挖料，不足部分可由明挖料提供。

      - 填筑石料料源选择应满足下列要求。

#### 7.2.2.1 填筑石料可分为堆石料、反滤料、垫层料、过渡料、工程回填石料和砌石料等，其料源包括工程开挖料、外购料场石料、石料场开采料。

#### 7.2.2.2 利用工程开挖料时，开挖料物料的质量、粒径及级配应满足填筑料特性要求，并应按各分区填筑料质量要求选择料源。

#### 7.2.2.3 从石料场开采堆石料时，应选择剥采比小、边坡支护工程量较小、上坝运输距离较短、开采道路和上坝道路较易修建的料场。

#### 7.2.2.4 堆石料、排水料、块石料料源应优先利用库盆开挖料。过渡料宜利用工程洞室开挖料或采用控制爆破的工程明挖石料。反滤料或垫层料宜利用工程地下洞室开挖料加工，不足部分采用库盆开挖料或其他部位明挖石料加工制备。

#### 7.2.2.5 软质岩料渗透性等指标不满足排水要求时，应进行土石方平衡试算。若按初始质量要求试算存在大量弃渣，应研究充分利用该部分料源的技术方案，并采取相应的工程措施确保坝体渗透稳定等性能满足设计要求。相关利用方案及工程措施应在平衡计算中予以体现。软质岩料利用方案应同步明确填筑分区、压实标准、沉降控制、防渗防护及排水设计等配套措施；采用硬岩与软质岩掺配方案时，应明确掺配比例、现场拌和工艺和质量检测标准，经专项技术论证后纳入土石方平衡计算。

#### 7.2.2.6 应遵循“料尽其用”原则，对可利用的软岩料进行专项评价，通过掺配试验（如硬岩与软岩的掺配比例试验）研究其用于填筑的可行性。经论证确定可利用的软岩料及其掺配比例后，应在土石方平衡计算中相应调整填筑料的需求量。

#### 7.2.2.7 在上、下水库满足设计调节库容情况下，可用料料源平衡后有较大富裕，不得按弃渣进行处置。应国家矿产资源法相关规定要求，移交项目所在地方政府处置。

      - 土料料源选择应满足下列要求。

#### 7.2.3.1 土料可分为防渗体土料、接触黏土料、槽孔固壁土料等，其料源包括工程开挖料和土料场开采料。

#### 7.2.3.2 防渗体土料应选择具有良好的防渗性和渗流稳定性、适当的塑性和压缩性、较高抗剪强度和较好施工特性的土料。

#### 7.2.3.3 土料场宜选择土质均一、土层较厚、质量易于控制、出料率高、开采运输条件好、土料天然含水率与填筑最优含水率接近、少占耕园地和林地的料源。

#### 7.2.3.4 土料宜优先考虑利用工程开挖料；土料场宜优先在枢纽工程区和水库淹没区范围内选择。当工程区土料匮乏，或考虑工程后期复垦用土后土料不足时，宜选择外购土料作为土料料源。

    - 料源开采规划

      - 抽水蓄能电站工程料源规划应以充分利用上下库的库盆及输水发电系统开挖料为原则，并应与上下库库盆设计及特征水位选择统筹协调。

      - 料源开采规划应与坝体填筑相协调，统筹安排各种料源的开采进度、开采强度和开采分区、分期，合理安排物料流向，减少物料堆存和转运，提高开挖有用料直接利用率。

      - 料源位于库盆范围时，库盆内料源开采强度应与库盆工程施工进度和坝体填筑上坝强度相协调，还应考虑施工导流及度汛、下闸蓄水对料物开采和运输的影响。必要时应考虑提前开采并进行堆存。

      - 料场的规划开采量应考虑地质、施工因素及工程后期料场料源的可采性，按设计需要量的1.15倍~1.25倍选取。当工程后期料源料场具备下挖或扩挖等条件时，规划开采系数可适当取小值。根据料源平衡结果，规划开采量与设计需要量差额的不足部分宜由上下库死水位以下开挖的有用料补充，采用全库盆防渗时可在库周扩挖解决。设计需要量计算时各类损耗补偿系数应符合现行行业标准《水电工程施工组织设计规范》NB/T 10491的有关规定，宜取小值。

      - 利用工程开挖料作为料源时，应根据开挖可利用料的填筑要求，结合开挖施工方法、开挖与利用时间上的匹配性、施工损耗等因素，分部位确定工程开挖料可利用量。

      - 采用TBM法施工时，TBM开挖石渣可作为工程回填料，作为混凝土骨料时应进行专门论证。

  - 土石方平衡计算

    - 一般规定

      - 土石方平衡计算应以设计工程量为基础，准确计算设计需要量，进行土石方平衡。

      - 土石方平衡计算应遵循分阶段、逐级深化的原则。各设计阶段的平衡计算工作，其深度和内容应符合该阶段勘察设计与测绘工作的精度要求，并综合考虑本阶段的工程设计需求与工程量估算余度。

      - 各设计阶段土石方平衡计算应符合以下规定。

#### 8.1.3.1 预可行性研究阶段应以实现项目整体范围的宏观平衡为目标，可进行总量控制性平衡计算，允许存在一定的估算余度。

#### 8.1.3.2 可行性研究阶段应在预可行性研究基础上，结合主要建筑物的工程进度，对主要建筑物和工程部位的土石方工程量进行详细分析，初步考虑时空关系，完成相对准确的土石方平衡计算，明确直接利用、中转利用及弃渣的总体方案。

#### 8.1.3.3 招标设计阶段应在可行性研究成果的基础上，结合招标分标规划、施工总布置、施工方法和初步确定的施工进度计划等因素，考虑跨标段供应有用料的方案，进行更为精细的土石方平衡计算，初步考虑时空关系，为工程量清单编制及合同划分提供依据。

#### 8.1.3.4 施工详图设计阶段应依据最终的施工图纸、实测地形、揭露的地质条件及实际工程进展，开展动态的、精细化的土石方平衡计算与调整，指导现场进行土石方调配。

      - 土石方各阶段土石方平衡计算所采用的基准工程量，其计算精度应满足当前设计阶段相应的勘察设计规程规范要求。

      - 混凝土骨料及坝体填筑料采用两种及以上的料源时，应按不同料源的设计工程量分别计算。

      - 混凝土设计工程量应包含永久工程、导流工程、主要临建工程的混凝土及喷混凝土工程量。

      - 混凝土骨料设计需要量应根据设计工程量、混凝土中骨料用量及各种损耗确定。

      - 土料设计需要量应根据设计工程量及各种损耗补偿系数、折方系数确定。

      - 各种填筑料设计需要量宜根据坝体各填筑分区料、回填料的设计工程量及各种损耗补偿系数、折方系数分别计算。

      - 设计需要量、规划开采量、料场设计和规划开采量计算应按本规范附录B的规定执行。

      - 土石方平衡计算的损耗补偿系数可按本规范附录B中第B.1.4条选取、折方系数可按本规范附录B中第B.1.5条选取。

      - 土石方平衡设计宜采用BIM+GIS三维数字化模型，实现开挖区、填筑区、料场、转存场、弃渣场的空间可视化和工程量精准核算；模型应与施工进度计划联动，开展4D施工仿真，提前预判开挖与填筑的时序错配风险，动态优化调运方案。

      - 当出现以下情况应重新开展土石方平衡核算并调整设计方案。

#### 8.1.13.1 料场、弃渣场选址或征地发生重大变化。

#### 8.1.13.2 环境保护和水土保持要求出现重大调整。

#### 8.1.13.3 施工进度调整导致开挖与填筑时序错配较大。

8.1.13.4 实际开挖料岩性、可利用率与设计值偏差较大。

    - 工程建设阶段土石方动态平衡分析

      - 工程建设阶段宜通过施工地质、科学规划、数据分析和施工调控等手段，及时调节挖填土石方的平衡，确保施工过程中挖出的土石量与填充所需的土石量保持相对均衡。

      - 土石方的动态调配的主要内容应确保施工过程中土石方在不同阶段和区域之间实现平衡。

      - 土石方动态总体平衡，至少需要在大坝填筑或混凝土浇筑工程量过半、水库蓄水前等施工节点进行土石方平衡复核分析和调控，主要包括以下内容。

#### 8.2.3.1 施工方宜通过数据采集和动态监控，准确掌握土石方在当前阶段的分布和余量。具体做法包括对剩余开挖量、剩余填筑量以及富裕系数等关键参数进行综合分析。

#### 8.2.3.2 施工方宜采用先进的技术手段来进行数据采集和处理。

#### 8.2.3.3 宜在施工的关键节点对当前阶段的土石方平衡情况进行动态评估。

      - 土石方分项平衡主要通过施工过程中对各施工区域的土石方资源进行精细化管理，确保每个分项施工任务的土石方需求与供应相匹配，主要包括以下内容。

#### 8.2.4.1 通过精准的土石方调配，使不同用途的土石方材料在各个施工区域内得到科学合理的分配，从而确保整个工程有序、平稳推进。

#### 8.2.4.2 关注各挖方区域的材料复核情况，特别是确保有用材料是否能满足主堆、垫层、过渡层及反滤层等重点区域的填筑需求，实现优质材料优先用于优先级较高的区域，保障工程关键节点的施工质量和进度。

  - 转存场及弃渣规划

    - 一般规定

      - 抽水蓄能电站转存场及弃渣场规划应遵循因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、节约用地、安全可靠、经济合理的原则。

      - 转存场及弃渣场选址应根据工程枢纽建筑物布置、交通规划，施工区地形、地质条件，经比较确定；弃渣场选址应符合国家现行标准《水土保持工程设计规范》GB 51018和《水电工程渣场设计规范》NB/T 35111的规定。

      - 转存场及弃渣场布置宜根据选址、施工分标初步规划方案、土石方平衡成果、运输条件和施工特点，经方案比选确定。

      - 转存场及弃渣场应说明容量、堆存量、渣料来源等；对于弃渣量大、分时序利用、结合场地利用的，应说明分阶段规划。

    - 转存场规划

      - 转存场按料物类型可分为合格骨料转存场、代加工料转存场、坝体填筑料转存场、表土堆存场和临时弃渣转存场。

      - 合格骨料转存场应进行场地硬化，设置防雨棚、防尘和防污染隔离设施，严禁与弃渣、泥土混堆。

      - 坝体填筑料转存场应按分区、分岩性、分质量等级堆存，设置明显标识牌，配套相应排水和防护设施，严禁不同品质料物混合堆放。

      - 应结合施工进度安排和施工分标初步规划方案，提出转存方案和转存料回采利用率。

      - 转存料场规划应满足施工进度需要，宜布置于库内以减少用地。因库内场地面积及施工进度限制，可在库外布置转存料场，库外转存料场宜靠近使用点布置，与场内交通、渣料来源相适应，便于渣料回采，避免或减少反向运输。转存料场容积应大于转存料的数量，扩大系数宜取1.02~1.05。

      - 转存料场应保持堆存与回采过程物料形体和级配稳定，必要时，应提前进行堆场基底平整，提高转存料回采利用率。当转存料场、弃渣场规划利用同一场地时，宜遵循下部弃渣、上部存料的原则。

      - 表土剥离宜就近设置转存场地。

    - 弃渣规划

      - 应优化设计，减少洞口边坡等部位无用料开挖量。工程开挖料宜优先用于坝体填筑、混凝土骨料制备、场地平整、坝后下游区、上下水库库底平整等，宜不设或少设渣场。电站周边地方建设有需求且不影响电站工程投资及工程验收时，开挖弃料可考虑外运消纳。土石方平衡流向表及弃渣规划可参照附录C。

      - 库底平整选择应符合下列要求。

#### 9.3.2.1 布置于非全库防渗的抽水蓄能电站水库死库容部位。

#### 9.3.2.2 考虑施工导流、场内施工道路布置、运行期与水库死水位的关系、进出水口位置及100年淤积库容的关系等因素。

#### 9.3.2.3 不得影响沟谷的行洪安全，弃渣场的临时防护应满足施工期弃渣场的安全稳定，库底平整区域的防护应满足施工期及运行期的安全稳定。

#### 9.3.2.4 不得对工程运行造成安全隐患，不影响枢纽建筑物的功能。

#### 9.3.2.5 死库容弃渣不应占用水库有效调节库容，不应影响进水口、泄水建筑物的正常运行；

- 9.3.2.6 应开展弃渣体稳定性、防渗、防冲及防泥沙淤积专项设计，明确防护措施，经专项论证后纳入设计方案；

- 9.3.2.7 不应在全库防渗的水库死库容内设置弃渣场，避免破坏水库防渗体系。

# 附录A

（规范性）

土石方平衡设计所需资料

## 表A.1土石方平衡设计所需资料表

| 序号 | 内容 | 所需资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 勘探资料 | - 比例尺为1 : 5000～1 : 500的料场地形图、综合平面图、地质剖面图、地质平切图及地质参数等。 - 天然建筑材料勘察报告，包括各类天然建筑材料料源的分布、 位置、储量、质量、开采及运输条件等。 |
| 2 | 试验资料 | - 原材料检测试验资料，包括物理力学指标、矿物成分分析、游离云母含量检测试验、破碎试验、颗分试验、碱骨料反应试验、骨料品质检测试验等成果。 - 土料抗剪强度、压缩、击实、渗透、含水率、化学成分分析等试验成果。 - 混凝土性能试验及抑制骨料碱活性试验成果。 - 爆破试验成果。 |
| 3 | 设计资料 | - 料场所在位置的水文资料、洪水特性、各种频率的流量、水位流量关系、冬季冰凌情况、泥石流情况。 - 枢纽建筑物布置图和工程量，工程量主要包括工程各部位土石方开挖量、各部位混凝土量、围堰填筑量和大坝填筑量等。 - 施工总布置，砂石加工系统和混凝土系统的布置，进场公路和场内公路的布置，存弃渣场布置，料场规划图、开采图、道路布置图等资料。 - 施工总进度资料，与工程施工总进度相对应的坝体填筑料、围堰填筑料和不同时段的混凝土工程量及高峰强度。 - 料场区域环境保护与水土保持方面的调查资料。 - 当地及各有关部门的要求。 |

# 附录B

（规范性）

设计需要量、规划开采量计算

## B.1 设计需要量计算

### B.1.1 土料设计需要量

土料的设计需要量，以自然方计，按下式计算：

(B1.1)

上式中V土料是指土料的设计工程量，即土料填筑后的方量，以压实后的坝上方计。

### B.1.2 混凝土骨料设计需要量

混凝土骨料的设计需要量V骨料，以自然方计，按下式计算：

(B1.2)

上式中Ki为损耗补偿系数，V为混凝土设计工程量，即混凝土浇筑后的方量，以成品方计。D为由试验推荐的每立方米混凝土的骨料用量。当缺乏试验资料时，可按2150kg/m3~2300kg/m3的平均单位用量来估算。γ天然是骨料料源天然密度，由试验资料确定。

### B.1.3 填筑石料设计需要量

填筑石料的设计需要量V填筑料，以自然方计，按下式计算：

(B1.3)

上式中Vi为各种填筑料设计工程量，包括坝体堆石料V1、反滤料V2、垫层料V3、过渡料V4、工程回填石料V5，以压实后的坝上方计。Ni为与Vi对应的折方系数。

### B.1.4 损耗补偿系数

损耗补偿系数Ki的取值可根据各工程实际情况按下表的规定选用。K1是开采损耗补偿系数；K2是运输损耗补偿系数；K3是转存损耗补偿系数；K4是加工损耗补偿系数；K5是作业面损耗补偿系数。

表B.1.1 损耗补偿系数表

| 料种 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞挖料 | 1.05~1.10 | 1.03~1.05 | 1.05~1.15 | 1.10~1.28 | 1.01~1.03 |
| 明挖料 | 1.05~1.15 | 1.03~1.05 | 1.05~1.15 | 1.10~1.28 | 1.01~1.03 |
| 石料场开采料 | 1.05~1.15 | 1.03~1.05 | 1.05~1.15 | 1.10~1.28 | 1.01~1.03 |
| 土料场开采料 | 1.05~1.10 | 1.03~1.05 | 1.05~1.15 | 1.05~1.10 | 1.01~1.03 |
| 沙砾料场开采料 | 1.05~1.10（水上） 1.05~1.15（水下） | 1.03~1.05 | 1.05~1.10 | 1.10~1.25 | 1.01~1.03 |

### B.1.5 折方系数

渣场、转存料场、表土堆存场的土石料堆存折方系数在无具体试验资料的情况下可按表B.1.2选取。

表B.1.2 土石料堆存折方系数

| 料种 | 性状 |  | 系数选择说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 松方系数（转存） | 堆方系数（简单压实） |  |
| 土 | 1.20～1.25 | 1.10～1.15 | 碾压较密实取小值 |
| 砂砾石 | 1.08～1.12 | 1.05～1.10 | 根据砂砾石级配情况选取 |
| 软岩（强风化） | 1.33～1.38 | 1.30～1.35 |  |
| 硬岩（弱风化） | 1.35～1.40 | 1.33～1.38 |  |
| 土石混合料 | 1.30～1.35 | 1.25～1.30 | 土石比例占50%左右时取小值 |

注：1  对于在转存料场堆存未经碾压的可取松方系数建议值；

2  渣场考虑运输车辆行驶碾压及渣料的自然沉降作用，渣料的折方系数可取表中堆方系数大值；

3  对于坝前、坝后压坡、库底平整、场地平整等经过运输车辆及压实机械简单碾压的可取表中堆方系数小值。

4  洞室光面爆破的堆石料折方系数宜取低值，松动爆破宜取高值；运距超过5km时，运输损耗系数可上调0.01~0.02；雨季、高寒地区施工，开采和转存损耗系数可上调0.02~0.05。

## B.2 规划开采量计算

V规划 = K·V设计                          （B.2.1）

式中：V规划——石料或土料规划开采量（m3），以自然方计；

V设计——石料或土料设计需要量（m3），以自然方计；

K——规划开采系数，取值1.15~1.50，规划开采系数选取宜遵守下列原则：

石料场地形完整、岩性单一、地质条件简单时，宜取低限；料场地形陡峻凌乱、地质条件复杂时，宜取高限。

土料场地形平缓完整、有用层厚度大、地质条件简单时，宜取低限；土料场地形陡峻、有用层厚度小、地质条件复杂时，宜取高限。

天然砂砾料场陆上开采量大、天然级配较好时，宜取低限；陆上开采量小、需进行陆基水下开采和水下开采、天然级配较差时，宜取高限，

料源用于坝料填筑时，宜取低限；料源用于加工混凝土骨料时，宜取高限。

料源地质勘查精度较高时，宜取低限。

## B.3 料场设计和规划开采量计算

料场设计开采量应按下式计算：

V料场设计 = V设计- V开挖                          （B.3.1）

式中：V料场设计——石料场或土料场设计开采量（m3），以自然方计；

V开挖——工程开挖石料或土料可利用量（m3），以自然方计。

料场规划开采量应按下式计算：

V料场规划 = V规划- V开挖                           （B.3.2）

式中：V料场规划——石料场或土料场规划开采量（m3），以自然方计；

# 附录C

（规范性）

土石方平衡流向表

| 开挖量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 受料区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 |  | 土石 明挖 | 洞挖 | 合计 | 利用系数 |  | 可利用料 |  | 下库 |  |  |  |  |  |  |  | 合计 利用 | 下库渣场 |  |
|  |  |  |  |  | 明挖 | 洞挖 | 明挖 | 洞挖 | 主堆石料 | 下游堆石 | 过渡料 | 垫层反滤 | 排水块石 | 石渣 | 土料 | 砌石 |  | 渣场 | 库底回填 |
| 压实方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 折方系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 折合自然方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开采损耗补偿系数K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输损耗补偿系数K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转存损耗补偿系数K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工损耗补偿系数K4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业面损耗补偿系数K5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 损耗系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计需要量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水库工程 | 库岸防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下水库大坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出/进水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输水发电 系统工程 | 引水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尾水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主副厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它洞室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

- GB/T 1.1  标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则