团体标准

T/CEPCA XXXX—2026

附件5

ICS  27.010

CCS  F 01

输变电工程智慧工地技术规范

Technical Specifications for Smart Construction Sites in Power Transmission and Transformation Projects

（征求意见稿）

2026 - XX - XX 发布

- XX - XX发布

2026 - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会

发  布

# 目  录

目  录	1

前  言	2

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  缩略语	4

5  总体要求	4

6  设计管理	4

7  采购管理	5

8  施工管理	5

9  安全管理	9

10  质量管理	9

11  进度管理	10

12  造价管理	10

13  环境管理	11

14  应急管理	11

15  数字化移交	12

附录 A（规范性）典型应用场景及系统架构	13

附录 B（规范性）基础设施配置清单	17

附录 C（规范性）系统部署与维护	19

附录D（资料性）设备配置建议表	21

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100071）。

输变电工程智慧工地技术规范

  - 1  范围

本文件规定了35kV及以上输变电工程智慧工地建设的总体技术原则、管理应用要求、典型数字化应用及相关系统架构、硬件设备的部署安装与运行维护技术要求。

本文件适用于新建、扩建和改建的输变电工程智慧工地建设。

  - 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

GB/T 28181 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

GB/T 28827.1-2012《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》

GB/T 28827.3-2012《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》

GB/T 36073  数据管理能力成熟度评估模型

GB/T 36572-2018《电力监控系统网络安全防护导则》

GB/T 37138  电力信息系统安全防护等级保护实施指南

GB/T 38436-2019《输变电工程数据移交规范》

GB/T 50606-2010《智能建筑工程施工规范》

GB/T 51061-2014《电网工程标识系统编码规范》

GB/T 51301-2018《建筑信息模型设计交付标准》

DL/T 1363-2014《电网建设项目文件归档与档案整理规范》

JGJ/T 292   《建筑工程施工现场视频监控技术规范》

JGJ/T 434    《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》

NB/T 10096  电力建设工程施工安全管理导则

  - 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  输变电工程智慧工地 Smart construction site for Power Transmission and Transformation Project

采用云计算大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术，对输变电工程关键环节进行实时监测、智能分析和科学决策，提升工程安全、质量、进度、效益等综合水平的管理系统。

3.2  网格化管理  Grid-based Management

将整个变电站施工现场在物理空间和管理责任上划分为若干个边界清晰、大小适宜的“网格”单元。每个网格配备明确的责任人，对网格内的安全、质量、进度、人员和设备进行精细化、责任制管理。

  - 4  缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BIM: 建筑信息模型（Building Informtion Modeling)

GIS: 地理信息系统（Geographic Information System）

AI: 人工智能（Artificial Intelligence）

VR: 虚拟现实（Virtual Reality）

UWB：超宽带定位技术（Ultra Wide Band）

AOA：到达角（Angle of Arrival）

  - 5  总体要求

5.1 智慧工地管理系统应通过应用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术，实现数字化建造、一体化管控和数据统一管理。

5.2 智慧工地宜建立全面感知、实时互联、动态分析、协同管理的智慧工地系统。

5.3 智慧工地管理系统应统一技术架构、开发设计、数据策略及安全防护等，保持系统设计、开发、实施过程中全过程标准化管理；应采用模块化方式，结合输变电工程建设应用场景，兼顾整体数字化规划和生产期智慧电站应用扩展需求，典型应用场景及系统架构详见附录A。

5.4 智慧工地管理系统应满足政府监管要求，应具备面向内外部相关平台系统的接口。

5.5 智慧工地管理系统的部署、安装、运行及维护要求，详见附录C。

5.6 智慧工地管理系统应对各类用户角色的访问控制设置不同权限，确保不同职能人员只能访问与自身职责相关的功能模块和数据信息。

5.7 智慧工地管理系统应与三维可视化技术相结合；采用易维护、易扩展、轻量化的云平台；宜建立统一的数据平台，通过数据交互、数据关联，构建项目管理的综合应用场景。

5.8 智慧工地管理系统应支持项目全过程合规性管理，具备法规标准动态嵌入、风险监控预警与结果追溯功能。

5.9 智慧工地管理系统硬件设备和软件系统的选型应从技术安全性角度出发，坚持自主可控的原则和国产可替代的技术导向。

5.10 智慧工地管理系统应建立统一规范的数字化移交标准，以确定移交范围与流程。

5.11 智慧工地管理系统宜满足《数据管理能力成熟度评估模型》GB/T 36073中受管理级、稳健级要求。

5.12 智慧工地管理系统应具备在弱网或无网络信号环境下的可靠运行、本地存储与后续数据传输能力。系统设计应考虑输变电工程建设场地（如偏远地区、高覆冰区、高原荒漠等）网络覆盖不稳定的特点，采用合适的技术策略。

  - 6  设计管理

6.1 设计管理应包括设计资料导入、设计成品交底、设计成品展示、设计成品应用等。

6.2 设计资料导入宜包括图纸、清册、说明书、勘查报告、三维可视化模型、环境要素等。应实现设计资料在智慧工地管理系统数据信息的开放和共享。

6.3 设计成品宜通过三维模型技术进行可视化交底。应实现项目相关方协同在线审核，应实现批注、发送、接收、修改全过程数字化管理，应具备文档更新记录和查看功能，应体现设计变更过程。

6.4 设计成品宜满足项目三维可视化展示，实现采购信息、施工信息、地理信息与设计信息等数据的互通。

6.5 设计成品宜满足设计、采购业务链数字化协同，提高业务流程自动化，缩短采购周期，降低采购成本。

6.6 可通过移动设备浏览设计成品中的项目模型及图纸，并具备版本更新功能。

  - 7  采购管理

7.1 采购管理应建立采购全过程跟踪管理，对资源需求、采购周期、生产周期、运输周期、供应商、监造过程、合同、物资出入库进行在线管理和监控；应支持对物资管理过程、价格、库存、用料领料的数据信息进行统计和多维展示。

7.2 采购管理应基于工程建设实际进度和物资需求数据，利用智能算法生成项目资源计划，动态调整采购周期和数量，项目资源计划应包括需求计划、采购计划、到货计划。应实现计划的在线流转、审批和信息发布，并可对计划的执行情况考核和处置。

7.3 采购管理应在采购供应、合同订立、进场验收、仓储管理、使用管理及不合格品处置等管理过程中对供应商行为记录、追踪、分析、比对，实现对物资供应商服务评价等功能。

7.4 采购管理宜根据物资分类情况制定电子标签规则，生成物资唯一电子标签，实现从下单、运输、验收到领用的全程可视化追踪，确保物资全流程可追溯。

7.5 采购管理宜支持对合同范围内重要设备、关键部件等电力设备的品控过程管理，应包括送样检测、设备监造、到货抽检等。

7.6 采购管理应支持对物资开箱检验、入库出库管理，应包括开箱检验申请、开箱记录、开箱缺陷通知、开箱处理报验、物资入库登记、领用、借用、退库、出库等管理内容。

7.7 采购管理宜支持建立对施工单位提供设备材料的领料、使用等全过程的管理监控。

7.8 采购管理宜支持对工程建设现场产生的结余物资、逆向物资、废旧物资进行盘点、登记、核查、处置等过程的管理。

  - 8  施工管理

    - 8.1施工管理应广泛利用各类传感器、物联网等技术，实现对输变电工程智慧工地管理内容的智能化管控。

    - 8.2通用管理内容及功能宜符合表8.2的规定。

表8.2 通用施工管理内容及功能要求

| 序号 | 管理类别 | 管理内容 |  |  | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术文件 管理 | 施工组织设计、施工方案 |  |  | 提供在线查询、下载、传输功能； 提供进行三维可视化展示并用于方案交底的功能； 提供开具作业票，并根据交底结果与视频监控、智能巡查系统进行联动的功能。 |
| 2 |  | 技术文件 |  |  | 提供技术文件审批流程查询、台账管理功能。 |
| 3 | 资质管理 | 各类资质管理 |  |  | 对相关参建单位、特种作业人员的专业资质证书进行管理，满足信息录入、查询、证件到期提前预警等功能。 |
| 4 | 工程机械 管理 | 工程机械及工器具、物料管理 |  |  | 对大型机械及工器具进行管理，满足大型机械及工器具的进场、使用、维护、验收、调拨记录的登记、查询，以及合规性证件管理。 |
| 5 |  | 塔吊 | 限位监测 |  | 通过传感器实时监测并显示起吊高度、重量、幅度、回转角度、力矩等数据。 |
|  |  |  | 群塔防碰撞 |  | 通过传感器实现防止群塔作业发生碰撞的功能，应能接收干涉运转装置发出的报警、避让指令。 |
|  |  |  | 区域保护 |  | 通过传感器报警实现防止塔臂与障碍物发生碰撞的功能。 |
|  |  |  | 远程监管 |  | 通过传感器可将数据传回智慧工地系统，通过移动客户端、计算机客户端远程查看设备实时数据、报警记录、工效分析等内容。 |
|  |  |  | 工效分析 |  | 综合掌握塔吊的循环次数、载重量、工作时间、报警信息、位置信息等，进行数据分析。 |
| 6 |  | 起重机 | 运行状态监测 |  | 实时监测起升重量、高度、力矩、幅度、回转角度、风速、操作指令等数据。 |
|  |  |  | 报警提醒 |  | 具备超载、超限声光报警功能，对危险操作进行报警提醒。 |
|  |  |  | 能效统计 |  | 综合掌握起重机的载重量、工作时间、报警信息、位置信息等，进行数据分析。 |
|  |  |  | 其它功能 |  | 具备倾覆预警、钢丝绳断丝识别、吊装区域人员识别功能。 |
| 7 |  | 挖掘机 | 运行状态 |  | 实时监测发动机转速、水温、油温、机油压力、主泵压力等数据 |
|  |  |  | 报警提醒 |  | 具有防碰撞、近电告警、关键参数超限报警 |
|  |  |  | 能效统计 |  | 统计设备的能效比 |
| 8 |  | 旋挖钻机 | 运行状态监测 |  | 实时监测位置、成孔深度、回转角度、主泵压力、主卷压力、钻进速度、单斗深度等数据 |
|  |  |  | 报警提醒 |  | 具备超扭矩、液压、油温等报警功能 |
|  |  |  | 能效统计 |  | 统计设备的能效比、人员工效。 |
| 9 |  | 其他机械 |  | 运行状态 | 实时监测装备工作状态、工作时长，具备采集油位信息功能。 |
|  |  |  |  | 位置信息 | 具备装备实时定位监测 |
| 10 | 施工用电 管理 | 施工用电管理 |  |  | 提供智能集中管控、计量能耗、自动报警断电、远程操作、移动报警、剩余电流监测功能。 |
| 11 | 有限空间 作业 | 有限空间 作业 |  |  | 提供有限空间作业许可在线审批流程，并与作业环境检测数据相关联。 |
|  |  |  |  |  | 借助传感器对有限空间内气体浓度进行实时监测，浓度超限应自动报警。 |
|  |  |  |  |  | 集成人员定位系统，对作业人员的动态进行实时监控，同时设置电子围栏以防止人员越界。 |
| 12 | 隐蔽工程 | 隐蔽工程 |  |  | 建立隐蔽工程验收电子台账，验收流程可线上审批。 |
|  |  |  |  |  | 提供质量追溯功能，可查询隐蔽工程的施工记录、验收结果以及整改情况。 |
| 13 | 高空作业 | 高空作业 |  |  | 通过视频监控装置，对高空失保对象自动报警，关联作业票信息通过人脸识别分析判定违章对象。 |
| 14 | 临近带电体作业 | 临近带电体作业 |  |  | 构建作业环境三维模型，实时监测与带电体净空距离，实现实时定位与安全预警。 |

    - 8.3变电站（换流站）典型作业施工管理

    - 变电站（换流站）典型作业施工管理内容及功能宜符合表8.3的规定

表8.3变电站（换流站）典型作业施工管理内容及功能要求

| 序号 | 主要工序 | 管理内容 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三通一平 | 高边坡工程 | 通过传感器对边坡表面位移、深层位移、降雨量、支护应力进行监测，具备数据分析和即时报警功能。 |
| 2 | 地基与基础 | 基坑数字化施工监测 | 通过传感器实现支护结构应力、倾斜、位移及地下水位监测，具备数据分析和即时报警功能。 |
|  |  | 大体积 混凝土测温 | 通过传感器实现混凝土表层、中心、底层温度监测。 |
|  |  | 桩基数字化施工 | 通过传感器对桩机钻入深度、提钻速度、垂直度偏差、灌浆量等数据进行监测，通过定位系统和传感器进行桩位监测。 |
| 3 | 主体结构 | 高支模工程 | 通过传感器对模架位移、倾斜、变形、轴压进行监测，具备数据分析和即时报警功能。 |
| 4 |  | 脚手架工程 | 通过传感器对模架位移、倾斜、变形、轴压进行监测，具备数据分析和即时报警功能。 |
| 5 | 变电一次安装 | 主变压器/电抗器安装 | 通过集成含气量、含水量、颗粒度等在线监测仪表的就地监控装置，实现全密封自动滤油、内检、抽真空、真空注油、热油循环等环节重要指标自动监测预警和工艺流程自动控制。 |
| 6 |  | 组合电器安装 | 通过安装环境监测系统进行洁净度、温湿度等重要环境指标在线监测和实时预警；通过集成抽真空、注气、回收功能和压力、微水等检测仪为一体的气务处理智能机具，实现工艺指标自动监测预警和工艺流程自动控制；通过智能数显定扭扳手实现螺栓紧固数据追溯与精准管控。 |
| 7 | 换流站一次安装 | 换流变 | 通过集成含气量、含水量、颗粒度等在线监测仪表的就地监控装置，实现全密封自动滤油、内检、抽真空、真空注油、热油循环等环节重要指标自动监测预警和工艺流程自动控制。 |
| 8 |  | 换流阀 | 通过阀厅环境达标验收与实时监测预警保障安装环境；通过智能数显定扭扳手实现螺栓紧固数据追溯与精准管控；辅以金具光洁度检测、吊装葫芦监测及红外激光防碰撞装置。 |
| 9 | 调试 | 交接试验 | 通过交接试验仪器数字化升级，自动采集、智能分析判定试验数据，最后实现试验数据和试验报告的自动上传。 |

    - 8.4架空输电线路典型作业施工管理

    - 架空输电线路施工管理典型作业施工管理内容及功能宜符合表8.4的规定

表8.4 架空输电线路典型作业施工管理内容及功能要求

| 序号 | 主要工序 | 管理内容 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料运输 | 地面运输 | 装备状态、运输重量、工作时长、定位信息 |
|  |  | 架空运输（索道） | 通过传感器对索道实时载荷、承载所张力、牵引速度、锚固点拉力等数据监测。 |
|  |  | 空中运输（无人机） | 通过传感器对无人机飞行姿态、飞行速度、电池状态、挂载实时重量、环境风速等数据进行监测 |
| 2 | 土方工程 | 土石方 爆破作业 | 通过视频监控系统和传感器对底基岩土质、爆破后岩石土壤的移动距离和方向、爆破现场整体情况进行监控。 |
| 3 | 基础工程 | 人工挖孔桩基础 | 通过深基坑一体化装置，实现有毒气体探测、通风联动、远程告警功能。 |
|  |  | 桩基数字化施工 | 通过传感器对桩机钻入深度、提钻速度、垂直度偏差、灌浆量等数据进行监测。 |
|  |  |  | 通过定位系统和传感器进行桩位监测。 |
| 4 | 杆塔工程 | 螺栓紧固 | 使用带数据记录功能的智能扭矩扳手或轴力扳手，紧固数据（扭矩值/轴力值）应自动上传并绑定至杆塔编号，生成紧固报告。 |
| 5 |  | 抱杆 | 通过传感器对倾斜角度值、拉力值、起吊重量、不平衡力矩等数据监测 |
| 6 |  | 绞磨（集控绞磨） | 通过传感器对工作拉力、绞磨转速、液压油温度等数据监测。 |
| 7 | 架线工程 | 张力架线 | 采用牵张可视化视频技术和传感器技术，实时采集现场、视频张力、牵引力、速度、走扳姿态等数据上报平台，并设置超限报警功能 |
| 8 |  | 紧线 | 采用传感器、激光测距、自动弧垂机器人等数字化测量工具，测量弧垂数据自动上传至平台 |
| 9 |  | 安装 | 压接管的压接，使用智能压接设备记录压接长度、对边距尺寸、压接管弯曲程度、探伤检测并上传数据。 |
| 10 |  | 重要跨越 | 采用智能放线走板、视频监控、激光测距等，实时监测与被跨越物净空距离。 |

    - 8.5 电缆工程典型作业施工管理

电缆工程施工管理典型作业施工管理内容及功能宜符合表8.5的规定

表8.5电缆工程施工管理内容及功能要求

| 序号 | 主要工序 | 管理内容 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆接头制作 | 接头环境监控 | 对接头工棚或封闭区域的温度、湿度、洁净度进行实时监测与记录，确保环境参数符合工艺要求。 |
| 2 |  | 工艺过程监控 | 通过视频监控系统对剥切、打磨、安装等关键工序进行全程录像或实时监控，实现工艺质量可追溯。 |
| 3 | 电缆敷设 | 敷设过程监控 | 采用传感器实时监测敷设牵引力、侧压力、速度等关键参数，超限时自动报警并联动控制设备减速或停机。 |
|  |  | 电缆路径与敷设精度 | 结合GIS与定位技术，记录实际敷设路径、埋深、与其他管线间距，并与设计图纸进行比对校验。 |
| 4 | 试验与检测 | 试验数据管理 | 对电缆耐压、局放等试验数据及波形进行自动采集、上传与管理，并与电缆线路编号绑定。 |

  - 9  安全管理

- 9.1 安全管理应包含全过程作业计划管理、作业许可管理、安全风险网格化管理、隐患排查治理、人员出勤及资质管理、安全教育培训、智能安全监控等内容。

- 9.2 全过程作业计划管理应支持年、月、周、日作业计划线上申报、审批，作业信息应与施工进度计划关联，实现作业风险自动辨识与措施核查。

- 9.3 作业许可管理应与安全风险数据库、人员资质库、设备状态库动态关联，实现工作票、作业票、站班会的在线核查与签批，宜通过移动终端、智能门禁、定位技术对许可作业的区域、时间、人员进行硬性约束和过程监管。

- 9.4 安全风险网格化管理宜基于工程项目三维模型或数字孪生模型，实现安全风险网格化、安全责任人员分区可视化管控。宜将网格责任人与具体区域、设备、风险点绑定，并通过移动客户端实现责任人员每日工作计划的自动推送、工作记录的在线填报与地理信息标记。

- 9.5 隐患排查治理应支持隐患排查人员结合自动巡检情况或人工巡查情况，在线进行问题录入、位置标记、生成和推送整改通知单、整改问题跟踪和闭环、隐患统计分析；应利用大数据技术对隐患数据进行多维度统计分析，追溯问题根源，为风险预判提供决策支持。

- 9.6 人员出勤及资质管理应建立一体化的人员安全准入与动态管理机制，通过生物识别等技术实现人员实名制考勤；宜应用智能安全帽/定位卡等技术，实现人员区域分布统计和精准定位。系统应将人员信息与资质证书库关联，自动核查人员安规资质、持证情况，并对证书临期、无效或人证不符等情况进行预警。

- 9.7 安全教育培训信息应与人员入场、资质管理联动，实现入场人员三级教育培训的线上化管控与记录。宜采用VR安全体验馆、AR交底、移动学习平台等方式提升培训效果。培训考核结果应直接关联人员准入权限，未完成规定培训或考核不合格者，系统应自动限制其入场或从事相应作业。

- 9.8 智能安全监控宜通过智能传感器对施工用电、消防设备状态、有限空间有害气体、大型机械运行参数等进行实时监测，异常时自动告警，实现安全风险的预判和控制。宜利用UWB、蓝牙AOA等高精度人员定位技术，结合电子围栏，实现对危险区域人员的实时跟踪、越界预警和智能语音广播提醒。宜应用AI图像识别技术，对现场作业人员安全防护用具（安全帽、安全带等）的佩戴、危险区域入侵、高空作业违章等行为进行自动识别与预警。

  - 10  质量管理

- 10.1 质量管理应包括进场材料与设备质量管理、检验检测管理、质量风险预警、质量监测、质量控制点动态监管、隐蔽工程管理、质量验收管理、缺陷管理等。

- 10.2 进场材料与设备质量管理应实现对原材报告、出厂合格证、见证取样、检测报告进行录入、预警、查询、统计、分析、归档，宜对质量证明文件的时效性、合规性进行自动校验与预警。

- 10.3 检验检测管理应实现计划、委托、取样、送检、报告录入的全流程线上化，支持预警、查询、统计、分析、归档等功能。

- 10.4 质量风险预警宜基于历史数据和质量通病库，在相应工序开始前向管理人员推送风险预警及防控要点，对施工过程中可能出现的质量风险进行预测和提示。

- 10.5 质量管理应设置质量监测点，保存检验、监测记录。宜与环境管理、施工管理功能联动，通过实时采集到的气象数据以及传感系统监测位移、变形、偏差角等数据。

- 10.6 质量控制点动态监管应支持使用移动设备、视频监控、无人机等对质量控制点实时监控，并对监控内容进行位置标记和信息录入的功能。宜具备对监控信息及相关检验检测信息进行关联、统计、分析和查询，对发现的问题应具有及时报警的功能。宜应用无人机自动巡航、AI图像识别等技术，实现自动化巡检能力、缺陷辅助判定功能，发现的问题自动关联位置信息并推送报警。

- 10.7 隐蔽工程管理应支持通过移动终端或PC端记录、上传隐蔽工程的关键工序影像资料，便于后续施工、结算、运维时便捷查阅与调用。

- 10.8 质量验收管理应支持对检验批、分项、分部、单位工程验收过程中的行为信息和质量信息进行采集、分类、统计、查询、分析并存档。

- 10.9 缺陷管理应具备一般缺陷、重大缺陷以及紧急缺陷的编制审批、过程跟踪和闭环处理场景，宜支持设置工程质量控制点明细表、控制点维护、缺陷问题整改等功能，宜从缺陷的类型、数量、原因、解决时间等维度统计。

  - 11  进度管理

- 11.1 进度管理应具备设计进度计划、设备采购计划、设备到货计划、中间验收及交付安装计划、大件物资运输计划、施工进度计划、投产试运行计划的上传等基本应用功能，且应留有扩展接口。

- 11.2 进度管理应具备作业项目清单、计划变更、节点填报、施工记录资料上传等基本应用功能，且应留有扩展接口。

- 11.3 进度管理宜实现完成工作量、投入劳动力、投入材料工程量、机械设备使用情况、现场进度影像等资源配置计划的协同联动。

- 11.4 进度管理宜采集施工期间大风、暴雨、结冰等天气预报信息，并应进行工程进度影响分析、预警信息推送。

- 11.5 进度管理应通过监控、统计、对比、分析、预测等，显示工作进度，进行偏差分析、预警信息推送。宜通过无人机航拍、实景建模、三维激光扫描等技术，反映现场进度情况。

- 11.6 进度计划宜进行关键路径分析，找出制约项目进度的关键偏差点，形成管理策略，并实施控制。

- 11.7 进度计划宜与三维可视化模型关联，实现工程计划进度与实际进度的对比分析。

  - 12  造价管理

- 12.1 造价管理应实现对施工、监理、设计等合同的全面管理，包括合同分类、变更、终止及归档等功能，并实现对合同费用的支付审批、统计及分析功能。

- 12.2 造价管理应通过监控、统计、对比、分析、预测等方式，与进度、财务等管理功能联动，实时反映工程总投资与工程实际进度、使用费用的匹配度及偏差，及时预警。

- 12.3造价管理应动态监控施工单位基本账户、新产业工人等账户开设及使用情况，结合施工现场实名制系统考勤打卡等数据，监管施工总包单位及分包单位农民工工资发放情况。

- 12.4 造价管理宜实现自动分析工程估算、概算、预算、结算等各阶段造价水平变化趋势，自动提取工程各阶段建筑安装、设备购置、其他等费用，具备与典型造价、造价控制线对比功能，并生成比对结果和多维度报表。

  - 13  环境管理

- 13.1 环境管理应包括环境监测与数据采集、危险源监控、污染防控智能联动、天气预警等。

- 13.2 环境监测与数据采集应部署具备物联网接入能力的智能传感设备，实时自动采集施工现场扬尘（PM2.5等）、噪声、气象（温湿度、风速、风向）、空气质量（VOCs、SO2、NOx）、生活用水、污水水质等数据，支持数据实时上传、历史查询与趋势分析。

- 13.3 危险源监控宜对贮存易燃易爆、有毒有害等危险物品的区域设置气体探测、视频监控与电子围栏，实现危险源状态实时监测、异常智能识别与报警信息秒级推送，并与应急管理系统联动。

- 13.4 污染防控智能联动宜实现环境监测系统与现场降尘、喷淋、净化等环保设备的智能联动，支持根据监测数据自动启停设备、调节运行参数，并可远程手动干预，实现污染防控的自动化与精准化。

- ​

  - 14  应急管理

- 14.1 应急管理应包括应急资源管理、应急预案管理、应急演练管理、天气预警、监测预警、应急响应、应急指挥与协同调动等。

- 14.2 应急资源管理应建立应急物资、装备及人员队伍的电子化动态台账，实现其数量、位置、状态（如完好性、有效期）的可视化管理。系统宜基于资源库存、预设阈值及事件类型，自动进行短缺预警和优化调配建议。

- 14.3 应急预案管理应建立应急预案编制、审核、审批线上流程，支持在线评审、修订和发布。突发事件发生时，宜自动调取并推送对应的应急预案、处置流程、联系人清单至指挥人员移动终端，支持基于事件的快速响应。

- 14.4 应急演练管理应制定应急演练计划并记录，宜应用AI等手段自动生成演练评估报告，为演练提升和预案改进提供辅助建议。

- 14.5 天气预警应建立与权威气象数据源联动的天气预警机制，实时获取并分析项目所在区域温度、大风、暴雨、雷电等恶劣天气预报和预警信息。预警信息宜通过多种渠道（如APP、短信、现场广播）自动推送至相关管理人员和作业人员，并提示或联动触发相应的预防性管控措施。

- 14.6 监测预警应集成安全、环境、视频等多源监测数据，宜利用人工智能模型进行风险态势研判与早期预警。预警信息宜通过声光、广播、平台、移动终端等多渠道自动分级推送。

- 14.7 应急响应应在突发事件后，根据预设规则启动相应等级的应急响应程序，响应程序包含信息确认、初期处置、人员疏散、资源调配等环节的线上流程指引，并确保指令能够快速、准确地传达至相关应急小组和人员。

- 14.8 应急指挥与协同调动宜支持基于电子地图进行救援力量调度、疏散路径规划与封路模拟，满足多方远程会商与指令直达的移动视频监控要求。

  - 15  数字化移交

15.1 数字化移交应包含数据移交、编码管理、文件管理、信息数据管理等。应通过对各系统模块信息的融合与统一管理，实现信息收集、信息传输、信息加工、信息储存功能。挖掘数据价值、形成综合的数据生态。

15.2 数据移交的内容范围、数据格式、移交流程、移交时间及数据级别应符合GB/T 38436的规定。

15.3 编码管理应按照GB/T 51061的规定，使用统一的对象编码。

15.4 文件管理应同步电子化，支持信息共享、在线查看。

15.5 信息数据管理宜支持文件、三维可视化模型、设施对象的关联查看。

15.6 信息数据管理应同步备份，备份的信息数据应与源数据保持一致性，可进行恢复。

15.7 信息数据应具备身份认证、防止恶意攻击、信息权限设置、病毒防护、数据灾难备份等措施。

15.8 监控视频数据存储天数不应少于90d，其他数据存储时间应覆盖工程项目建设全周期。

# 附录 A（规范性）典型应用场景及系统架构

A.1 全场人员实名制管理及定位系统

A1.1全场人员实名制管理系统

A.1.1.1通过人脸、虹膜等身份识别技术，结合闸机系统进行人员实名制进出变电站建设现场管理和考勤。

A.1.1.2将闸机系统布置于变电站建设现场出入口处。

A.1.1.3结合管理需要配置视频监控系统、考勤管理系统、培训管理系统等进行管理联动。

A1.2定位系统

A.1.2.1结合定位系统进行室外定位，结合蓝牙网关、信标等辅助进行室内定位。

A.1.2.2具备反映人员、设备、车辆等所在位置、进入施工区域时间和停留时间的功能。

A.1.2.3配置历史轨迹追踪、电子围栏区域绘制、危险区域报警、倒地监测、语音对讲等功能。

A.2全场视频监控系统

A.2.1施工现场视频监控摄像机的数量和位置布设符合JGJ/T 292的规定。

A.2.2视频监控摄像机按照外形分为枪式摄像机、球型摄像机、半球摄像机、AI移动摄像头，根据用途及场景选择相应摄像机。如：固定监控区域采用枪式摄像机或球式摄像机，监控大范围场景的区域选用球型摄像机，办公区内部安装半球型摄像机，非固定监控区域采用AI移动摄像头（具备基本的AI识别违章功能，如不戴安全帽告警）。

A.2.3施工现场重点监控区域选用具备红外功能的摄像机，满足重点区域低照度时的监控质量。

A.2.4显示设备安装在空间较为宽敞的云平台驾驶舱房间或办公大厅，同时做好防雷接地措施。

A.2.5在施工现场的作业区域、设备存放场地、站区出入口、围墙、施工作业面、生活区、办公区等重点区域设置监控摄像机，重点监控区域无监控盲区。

A.2.6监控管理系统具备远程管理功能，可在移动客户端或计算机客户端对监控摄像头进行远程控制。

A.2.7监控管理系统具备对监控视频的切换、处理、存储、检索和录像回放等功能。

A.2.8视频监控系统具备违章行为识别功能，包含吸烟监测、安全帽监测、安全带监测、人员倒地监测、翻越围栏、危险区域入侵等。

A.3全场施工环境监测系统

A.3.1全场施工环境监测系统具备环境信息监测、监测数据分析、监测数据显示、预警提示等功能。

A.3.2全场环境监测设备的部署方式主要分为可移动监测设备和固定监测设备。固定式环境监测设备宜采用有线传输方式，可移动监测设备采用无线传输方式。

A.3.3环境监测系统具备数据处理分析及预警提示功能，当监测到的环境数据超标时及时预警提示。

A.3.4布置在施工现场的环境监测设备具备监测数据实时显示功能，如：PM2.5浓度、 PM10浓度、有毒有害气体浓度、风向、风速、温度、噪声值等。

A.3.5在计算机客户端显示实时监测信息及监测数据分析结果。

A.4全场智能巡查

A.4.1通过信息采集设备收集现场视频、图像、音频、文本、空间位置、巡查轨迹、 巡查结果、异常记录等数据，实现全站智能巡查数据采集。

A.4.2通过视频监控设备，采集施工现场视频、图像、音频等数据。

A.4.3通过车辆识别设备，采集车辆出入场时间、车牌号等数据。

A.4.4通过移动终端设备，采集施工现场视频、图片、音频、文本、异常记录等数据。

A.4.5通过航拍设备，定时巡航，采集施工现场进度情况的视频、图像等数据。

A.4.6通过定位设备，采集巡查人员的空间位置、巡查轨迹等数据。

A.5传感系统

A.5.1通过检测元件对深基坑支护结构应力、周围建筑物倾斜、基坑顶层位移、地下水位进行监测。

A.5.2通过检测元件对大体积混凝土表层、中心、底层温度进行监测。

A.5.3通过检测元件对桩基础施工的钻入深度、提钻速度、垂直度偏差、灌浆量进行监测。

A.5.4通过检测元件对高支模过程中模架倾斜、位移、变形、模架轴压进行监测。

A.5.5通过检测元件对外墙脚手架倾斜程度、脚手架位移、模架变形情况进行监测。

A.5.6通过检测元件实时监测升降电梯的载重、轿厢倾斜度、起升高度、运行速度等参数。

A.5.7通过检测元件对主体结构的模板、钢筋、混凝土施工过程进行监控。

A.5.8通过塔吊监测设备对塔吊进行限位监测、群塔防碰撞监测、区域保护监测、远程监管、工效分析。

A.5.9通过监测设备对钢结构的应力应变、位移进行监测，能够进行数据分析。

A.5.10通过履带吊监测设备对履带吊的运行状态进行监测，具备超载超限声光报警功 能，对危险操作进行报警提醒，统计设备的能效比、人员工效。具备防倾覆预警功能、钢丝绳断丝识别、吊装区域人员识别功能。

A.5.11通过检测元件对大板梁主梁支座与柱顶平面支座中心线偏差、梁标高偏差、水平度偏差、梁间距偏差、梁间对角线差、板梁挠度、高强度螺栓摩擦面抗滑移系数等重要数据进行监测。

A.6 系统部署架构、接口及边缘网关

图A.6 系统架构图

A.6.1 总体架构分层

A.6.1.1 系统采用五层架构，由下至上依次为：感知层、通信层、平台层、应用层、访问层，并配套安全保障体系与运行维护体系。

A.6.2 感知层部署

A.6.2.1 感知层包括A.1~A.5所列各类前端设备，其部署位置及方式应符合相应条款的规定。

A.6.2.2 在感知层设备侧就近部署边缘网关（见A.6.4），每个边缘网关覆盖半径不宜大于200 m，接入设备数量不宜超过80台。

A.6.3 通信层部署

A.6.3.1 通信层采用混合组网方式：

a) 专线网络（光纤或工业级双绞线）：用于固定式设备（闸机、固定摄像机、固定环境监测站、大型机械监测终端）与边缘网关之间的上行链路。

b) 无线公网（4G/5G）：用于移动摄像头、无人机、手持终端、可移动环境监测设备。

c) 短距无线（蓝牙、ZigBee、LoRa）：用于室内定位信标及低功耗传感器。

A.6.3.2 边缘网关与平台层之间优先采用光纤或5G上行，并支持网络中断时的本地存储与续传。

A.6.4 平台层部署

A.6.4.1 平台层集中部署于云平台驾驶舱机房或数据中心，包括：

a) 物联网接入平台：接收边缘网关上报的设备数据。

b) 业务集成平台：实现各子系统之间的数据交换与业务编排。

c) BIM+GIS服务平台：提供三维可视化和空间分析能力。

d) 基础服务：时序数据库、关系数据库、消息队列、视频存储服务器。

A.6.5 边缘网关

A.6.5.1 边缘网关应具备以下功能：

a) 协议转换：支持Modbus、RS485等协议转换为MQTT、HTTP等统一格式。

b) 视频分析前置：就地识别A.2.8所列违章行为，仅上传告警截图及结构化数据。

c) 本地存储：存储容量不小于128 GB，断网时可存储前端数据不少于7 d。

d) 设备管理：对接入设备进行心跳监测、状态诊断及远程配置。

e) 本地联动：独立执行预设联动规则（声光报警、摄像机预置位调用、机械减速或停止指令）。

A.6.5.2 边缘网关部署要求：

a) 施工现场主要出入口、大型作业区、深基坑及高支模高危区各部署不少于1台。

b) 塔吊、履带吊、施工升降机各部署1台工业级网关于控制箱旁。

c) 重要监控立杆智能箱内可部署小型网关。

d) 核心业务（出入口管理、塔吊监测）应采用主备冗余；高危区域网关宜双机热备。

A.6.6 应用层部署

A.6.6.1 应用层部署于平台层服务器集群之上，采用微服务架构，各管理模块独立部署、独立伸缩。

A.6.6.2 应用层包括设计管理、采购管理、施工管理、安全管理、质量管理、进度管理、造价管理、环境管理、应急管理及数字化移交共十个模块，各模块功能应符合工程管理相关标准及规范要求。

A.6.6.3 应用层通过业务集成平台调用平台层的物联网数据、BIM+GIS服务及基础服务，并为访问层提供统一接口。

A.6.6.4 应用层各模块的权限及数据隔离应通过统一身份认证及基于角色的访问控制实现。

A.6.7 内外部接口

A.6.7.1 内部接口：

a) 定位系统与视频监控系统之间通过联动，实现报警触发时的视频弹窗。

b) 闸机系统与培训管理系统、考勤系统之间同步人员权限及进出记录。

c) 传感系统与智能巡查平台之间推送异常数据，自动生成巡查工单。

d) 边缘网关AI分析结果推送至安全管理模块。

e) 环境监测系统与应急管理模块实现超标数据触发应急广播。

A.6.7.2 外部接口：

a) 向上级监管平台（住建部门、电网公司）上传人员实名信息、环境监测数据、关键视频流及重大危险源监测数据。

b) 与第三方系统交换定位轨迹、工效分析、进度数据等。

c) 移动端（APP、小程序）实现远程预览、报警接收、巡查任务处理，采用设备指纹及动态令牌。

A.6.8 访问层部署

A.6.8.1 访问层终端部署要求：

a) PC端：部署于云平台驾驶舱、办公室、监控中心，用于综合管理及报表导出。

b) 移动端：部署于现场管理人员及巡查人员，支持视频查看、报警接收、巡查执行。

c) 大屏端：部署于云平台驾驶舱主墙面，用于全场态势总览及应急指挥。

# 附录 B（规范性）基础设施配置清单

输变电工程智慧工地基础设施应包括信息采集设备、网络基础设施、技术平台、控制机房、信息应用终端。各设备应采用主流配置并适应信息通信技术发展趋势，技术平台能力应具备通用性及兼容性并适应信息应用技术发展要求。

下表提供基本项与可选项，应结合项目实际，在项目实施时予以参考。

表B.1  基础设施配置表

| 序号 | 项目 | 要求 |  | 基本项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息采集设备 | 符合JGJ/T 434的规定 |  | √ |  |
| 2 | 网络基础设施 | 具备无线局域网络设施 |  |  | √ |
|  |  | 无线局域网络信号覆盖所有信息采集设备装置点 |  |  | √ |
|  |  | 移动通信网络覆盖主要工地办公区域 |  | √ |  |
|  |  | 移动通信网络覆盖不低于90%办公区域和施工现场生活区域 |  |  | √ |
| 3 | 技术平台 | 互联 网协 作类 功能 | 具备施工现场跨组织项目团队建立、职位、角色等管理能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备文字、语音、视频等方式的即时沟通能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备包含但不限于云盘、云表格、协作任务等基础协作能力 |  | √ |
|  |  |  | 具备日志留溯能力 | √ |  |
|  |  | 管理 协同 功能 | 具备自定义表单、流程的审批查询功能 | √ |  |
|  |  |  | 具备跨组织即时在线会商功能 |  | √ |
|  |  |  | 具备企业级协同管理、资源共享功能 |  | √ |
|  |  |  | 具备工程建设参与方多协同管理功能 |  | √ |
|  |  | 移动 互联 功能 | 具备人员信息集成、项目管理各业务模块的功能 | √ |  |
|  |  |  | 具备支持接入其他系统、平台的功能 |  | √ |
|  |  | 物联网接入功能 | 具备施工现场物联网监测设备接口支撑功能 | √ |  |
|  |  | 地理信息系统 功能 | 提供空间数据管理功能，包括但不限于图形管理、属性管理、拓扑管理、状态管理 |  | √ |
|  |  |  | 提供数据提取和转换功能，包括但不限于参数提取、坐标变换、格式转换 |  | √ |
|  |  |  | 具备三维数据管理、三维数据分析能力 |  | √ |
| 3 | 技术平台 | 三维 功能 | 具备支撑工程信息共享的三维信息交换接口能力，实现三维可视化模型的导入、导出 | √ |  |
|  |  |  | 具备三维可视化模型浏览展示能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备三维可视化模型与技术资料关联展示能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备三维可视化模型与采集信息关联展示能力 |  | √ |
|  |  |  | 具备轻量化模型的多方在线协作能力 |  | √ |
|  |  |  | 具备三维可视化模型与图纸联动展示能力 | √ |  |
| 4 | 控制机房 | 符合GB/T 34982第5章的规定 |  | √ |  |
| 5 | 信息应用终端 | 具备固定终端设备，并具备现场综合信息处理功能 |  | √ |  |
|  |  | 具备移动终端设备，并具备现场识别、监测、管理、控制等信息处理功能 |  | √ |  |
|  |  | 具备语音广播设备并构建公共广播系统，提供信息广播功能 |  |  | √ |
|  |  | 具备设置固定电子屏并构建信息发布系统， 提供信息检索、信息查询、信息推送等功能 |  |  | √ |

# 附录 C（规范性）系统部署与维护

C.1 设备安装规范：监控摄像头、传感器的布设标准

C.1.1智慧工地硬件设备易安装、易施工、易维护，遵循安全、稳定、安装牢固的原则。

C.1.2智慧工地硬件设备的部署位置在高压带电设备附近时，在安全净距之外。

C.1.3智慧工地硬件设备的安装、运行、施工、维护等不得影响工地其他设备的运行及维护。

C.1.4智慧工地监控设备部署做到重点区域监控全覆盖，包括工地主要出入口，主干道路，现场周界，工人活动室，办公区，制高点，施工危险区域，库房等。

C.1.5智慧工地监控设备选择视野无遮挡的位置安装，尽可能避免摄像机逆光安装。

C.1.6智慧工地身份识别设备部署在工地主要出入口位置或其他人员权限管控区域。

C.1.7智慧工地车辆识别设备部署在施工工地车辆主要出入口位置或重点道路，识别和判断工地现场行驶车辆的车牌和速度。

C.1.8智慧工地环境监测设备部署在环境影响变化显著的区域，应避开高大建筑物、树木或其他障碍物的遮挡，应避免强电磁干扰。

C.2 运行维护要求：定期巡检、数据备份、应急响应机制

C.2.1智慧工地通信设备安装符合现场安装的规范性和安全性，采用壁挂式或机柜式安装方式。

C.2.2智慧工地监控设备根据现场的覆盖范围，做固定安装；当监控设备无合适安装点时，立杆安装。

C.2.3室外安装的智慧工地监控设备具备防雷保护措施。监控设备与立杆绝缘，严禁接地。

C.2.4智慧工地硬件设备安装位置稳固、不晃动，安装位置及高度不易受外界干扰和破坏，且不应阻碍现场设备运行和人员、车辆通行。

C.2.5室外安装的智慧工地设备设置防水、防抖、防攀爬和防腐措施。

C.2.6智慧工地硬件设备采取防止外部干扰信号侵入的措施。

C.2.7智慧工地硬件设备有工作接地和外壳接地，并具备明显标识。

C.2.8智慧工地设备现场电缆铺设支架齐全、油漆完整，电缆、电压符合设计要求，电缆绝缘良好。

C.2.9智慧工地设备电缆埋线遵循电力电缆与控制电缆分开排列，其两端均接地的要求。

C.2.10智慧工地设备电缆埋线位置设置明显标识。

C.2.11智慧工地设备线缆布线安全、可靠、规范、合理，接线端预留适当余量、不得拉紧。

C.3 安全防护措施：防雷接地、数据加密、病毒防护等

C.3.1定期对智慧工地硬件设备的运行状态及近期维修过的设备进行复检，保障设施设备正常运转。

C.3.2定期对智慧工地网络线路进行检查与测试。

C.3.3定期对智慧工地设备内外部进行清洁工作。

C.3.4定期检查智慧工地硬件设备备件数量是否满足相应系统最低运行要求，以满足智慧工地管理平台和政府监管系统的数据采集和共享要求。

C.3.5配备专业资格技术服务人员，确保设备的运行维护工作。

C.3.6运维服务配套运维服务管理软件，实时查询运维现场工作内容。

C.3.7运维服务确保48小时内响应解决现场系统、设备技术问题。

C.3.8依据工地实际施工进度，制定设备运维工作计划，保证相关设备运行正常。

# 附录D（资料性）设备配置建议表

表D.1  输变电工程智慧工地设备配置建议表

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
|  | 人员实名制通道 |
|  | 车辆道闸 |
|  | 智能安全帽 |
|  | 环境监测智能传感设备 |
|  | 防尘喷淋装置 |
|  | 车辆北斗定位装置 |
|  | 智慧大屏 |
|  | 视频监控系统 |
|  | 电子围栏 |
|  | 现场广播设备 |
|  | 智能手环 |
|  | 智能安全带 |
|  | GIS安装环境监测 |
|  | GIS气务处理智能监测 |
|  | 智能真空滤油机 |
|  | 临时用电配电箱监测设备 |
|  | 智能电动扭矩扳手 |
|  | 实测实量仪器 |
|  | 污水监测 |
|  | 无人机 |
|  | 便携式密闭空间监测设备 |
|  | 基础沉降监测设备 |
|  | 边坡位移监测设备 |
|  | 脚手架变形监测系统 |
|  | 高支模变形监测系统 |
|  | 混凝土无线测温系统 |
|  | 有毒有害气体检测装置 |
|  | VR安全体验馆 |
|  | 机械近电感知设备 |
|  | 智慧工地边缘网关 |
|  | 牵张可视化设备 |
|  | 牵引机智能监测 |
|  | 张力机智能监测 |
|  | 智能集控绞磨 |
|  | 牵张放线智能走板 |
|  | 智能大型机械监测（起重机、挖机、钻机） |
|  | 线路压接智能监测 |
|  | 智能弧垂机器人 |
|  | 智能抱杆组塔监测设备 |
|  | AI移动摄像头 |
|  | 固定球形摄像头 |
|  | 固定枪机摄像头 |
|  | 智能车闸 |
|  | 高清执法记录仪 |
|  | 边缘计算服务器 |
|  | 四足机器人 |
|  | 组网设备（含无线网桥、无线AP、蓝牙网关、loRa网关等） |
|  | 标准设备机柜 |