| ICS | 29.240.20 |
| --- | --- |
| CCS | F 20/29 |

团体标准

T/CEPCA XXXX—2025

附件3

输变电工程生物工程联合治理技术规范
微生物诱导碳酸钙沉淀法

Technical specification for integrated biological engineering treatment in power transmission and transformation projects—Microbial-induced calcium carbonate precipitation method

（本草案完成时间：2026.07.06）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

中国电力建设企业协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	2

5 生物工程联合治理设计	2

6 工程措施	2

7 微生物固化措施	3

8 植被恢复措施	3

9 质量检验	4

附录A  （资料性） 微生物固化技术参考表	6

附录B  （资料性） 坡面植被恢复技术植物选择参考表	7

附录C  （资料性） 植被恢复施工技术参考表	8

附录D  （资料性） 不同防治分区植被恢复效果定量检验表	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件主编单位：XXX。

本文件参编单位：XXX。

本标准主要起草人员：XXX

本标准主要审查人员：XXX

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100071）。

输变电工程生物工程联合治理技术规范 
微生物诱导碳酸钙沉淀法

范围

本文件规定了输变电工程塔基区生物工程联合治理技术微生物诱导碳酸钙沉淀法的基本规定、生物工程联合治理设计、工程措施、微生物固化措施、植被恢复措施及质量检验要求。

本文件适用于输变电工程塔基区土壤条件差、易发生强烈侵蚀且难以直接植被恢复的裸露坡面治理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6141  豆科主要栽培牧草种子质量分级

GB 6142  禾本科草种子质量分级

GB/T 20465  水土保持术语

GB/T 38360  裸露坡面植被恢复技术规范

GB 50330  建筑边坡工程技术规范

GB 50433  开发建设项目水土保持技术规范

GB 51018  水土保持工程设计规范

GB 6000  主要造林树种苗木质量分级

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水土流失  water and soil erosion

由水、重力和风等外界力引起的水土资源破坏和损失。

[来源：GB/T 20465，2.1.1，有修改]

水土保持  conservation of water and soil

对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。

[来源：GB/T 20465，2.1.9，有修改]

裸露坡面  exposed slope

由于人为或自然因素造成的地表植被损毁和部分或全部土壤丧失的坡面。

[来源：GB/T38360，3.1]

基坡  foundation slope

在自然状态或经人工处理后用于建植植被的稳固坡面。

[来源：GB/T 38360，3.3，有修改]

坡面截排水工程  slope cutting and drainage works

为拦截和疏导坡面径流而修建的设施。

[来源：GB 51018，2.0.7]

微生物诱导碳酸钙沉淀  microbial induced calcium carbonate precipitation

向岩土体中注入特定微生物及胶结液，通过微生物的生化反应将尿素水解为铵离子与碳酸根离子，生成碳酸钙晶体，从而胶结并固结相邻土颗粒的技术。

植被恢复  vegetation recovery

通过人工或人工与天然结合等手段使植被得到有效恢复的过程。

[来源：GB/T 38360，3.2，有修改]

基本规定

裸露坡面无法满足植被恢复土壤条件时，宜采用生物工程进行固化。

裸露坡面微生物固化和植被恢复应在基坡条件下进行，坡面稳定安全系数应达到GB 50330中规定的三级要求；高陡边坡（坡度大于45°）应先削坡至45°以下。

对于强侵蚀区、高寒区、干旱区等复杂条件裸露坡面，应分解成若干个独立单元，分别进行菌液喷洒方案和植被恢复配置设计，做到整体规划、分别设计、分部施工，确保安全性和有效性。

微生物固化所用的胶结液浓度和菌液浓度应满足设计要求，保证材料使用安全。

植被恢复应综合考虑集排水、固土、建植及养护等，坚持建、养、管并重原则，降低施工及养护成本。

植物种的选择应优先选用灌木和草本植物，并坚持生物多样性原则。

北方寒冷冬季温度低于0度时，应避免进行生物工程固化。

生物工程联合治理设计

生物工程联合快速治理设计的总体工作流程应包括资料收集、现场踏勘与采样、方案设计、工程施工、养护管理、质量检验及档案归档。

联合治理设计应基于现场踏勘收集的水土流失状况、区域降雨数据、地形地貌、本土适生植被、土壤性质及其他相关资料，明确治理区域范围。

联合治理设计内容应包括截排水技术、微生物固化技术、植被恢复技术、养护技术等分部技术，各分部技术应综合考虑、相互衔接、配合使用。

工程措施

工程措施应包括截排水工程。

截排水工程应依据地形地貌和汇水面积布置截水沟、排水沟及配套设施。

截排水设施应根据地形地貌及沟渠对改善塔基区土壤侵蚀、提升坡面安全性的影响综合评估确定，满足截排水要求时宜优先采用植草沟、生态袋排水沟等生态型措施。

截水沟应设置在治理区域上坡侧分水岭附近；排水沟应沿坡面等高线或沟道纵向布置；配套设施应包括跌水、沉沙池和消力池等。

微生物固化措施

坡面预处理

微生物固化施工前，应进行坡面预处理，改善土体渗透性和施工条件。

坡面土壤含水率宜控制在15%～25%（质量含水率），黏性土取高值，砂性土取低值，不得过干或过湿。

坡面修整应清理碎石、杂草、植物残根及松散浮土，保证坡面基本平整。

坡面宜划分为若干标准化作业区域，分区宜按坡度、坡向和土壤条件划分，单区面积宜控制在50m2～200 m2，纵向长度不宜超过20 m。

微生物固化措施

微生物固化可采用微生物诱导碳酸钙沉淀（MICP）技术。

微生物措施应按固化方案设计、菌种培养与菌液制备、固化区预处理、菌液固化施工顺序进行，可参考附录A。

固化方案设计应确定固化处理范围、深度、菌液浓度、胶结液配比、注入方式及注入量等参数。

菌液和胶结液的制备应监测菌液的吸光度（OD600）、pH 值和电导率，确保菌液能够适应当地土壤环境。

菌液和胶结液注入方式应按照设计工艺参数，选择注射、喷洒或渗灌等。

菌液喷射时间间隔宜为24 h～48 h。

菌液固化处理次数宜为3次～7次。

养护周期措施

微生物固化施工完成后应进行专项养护，养护期间严禁固化区受到雨水冲刷、人畜践踏及机械扰动。

常温（15℃～25℃）下养护周期不宜少于7 d。

养护期间应保持土体湿润，并符合以下要求：

陡坡地段应采取增设保水剂、微挡水坎或可降解保水膜等保水措施；

高温季节（＞30℃）应覆盖遮阳网并配合湿草帘或无纺布保湿，不得使用透明塑料薄膜直接覆盖坡面；

降雨较多地区应设置临时覆盖措施，覆盖物应具备透气性。

植被恢复措施

一般规定

植被恢复应结合恢复区气候条件、坡面类型、土壤固化和植被恢复目标确定配置类型，可分为灌草型、灌丛型和草本型。

草灌种植比例、密度及间距应根据配置类型确定。

植物种类及草本和灌木植物的选择宜优先选用本土适生性强、耐旱耐贫瘠、根系发达的品种，严禁引入外来入侵物种；植物种类选择可参考附录B。

植物种子、苗木质量应符合GB 6000第3章、GB 6141第4章、GB 6142第4章中一级苗木的相关要求。

植被种植应在微生物固化层达到设计强度后进行。

土壤养分匮乏、水分不足区域进行植被恢复前应根据种植穴内土壤状况进行改良。

植被种植后宜进行必要的日常养护管理，包括浇水、施肥和病虫害防治等。

植物种植

植物的种植方式应根据坡面条件采用喷播、穴植、条植等，具体参考附录C。

土壤改良应选用环境友好型材料改良土壤结构、肥力和生物学活性。

播种量应综合考虑种子千粒重、发芽率、期望植株密度、发芽势及苗木生长速度等因素，并结合坡面类型、立地条件及植被配置类型确定。

先锋植物与其他植物的比例及用量应根据植物配置类型确定。

采用穴植、条植方式进行植被恢复时，植被种植后应及时浇透定根水。

播种、移栽后宜采用生态环保可降解材料及时进行坡面遮盖，以保湿为主的遮盖宜选用草帘、无纺布等材料；以遮阳、防冲刷为主的遮盖宜选用无纺布、遮阳网等材料。

应定期观测植物发芽及生长情况，待幼苗出土并生长稳定后揭除遮盖物，并进行补植。

生态环保可降解型遮盖材料在不影响植物生长及周边环境的情况下可保留。

日常养护

施工后1年～2年内，宜根据土壤肥力状况及植被需肥特点施肥，做到适时、适度、适量。

施肥宜结合灌溉进行，也可在降雨前或灌溉前人工撒施。

灌溉应根据当地气候及坡面土壤墒情进行，保证植被正常生长。

植物保护应结合植物生长和病虫害发生特点，优先采用生物和物理综合防治的措施。

质量检验

一般规定

各分项工程完工后应及时开展质量检验工作。

质量检验应依据设计文件、本标准及所属行业相关检验标准执行，检验内容应包括工程措施质量、微生物固化效果和植被恢复效果。

所有检验项目应形成完整的检验记录，作为工程竣工验收的依据。

工程措施质量检验

截排水工程质量检验应包括结构尺寸、坡度、平整度、排水通畅性及配套设施完整性等内容。

截排水工程施工质量应符合GB 50433、GB 51018及设计文件的要求。

集蓄水设施应检验其蓄水容量、防渗性能及配套取水设施的完好性。

微生物固化效果检验

微生物固化效果检验应在专项养护周期结束后进行。

检验内容应包括土体物理力学性能和抗侵蚀性能两类指标：

- 物理力学性能指标：固化厚度不小于5mm, 无侧限抗压强度不小于0.5MPa；

抗侵蚀性能指标：10 min 崩解率<10%，耐崩解指数>0.9。

植被恢复效果检验

植被恢复效果检验应在工程验收投运前进行，时间选择在当地植物生长季。

检验指标应包括苗木成活率和植被覆盖率，不同防治分区的定量要求应符合附录D的规定。

竣工验收

工程竣工验收应在所有分项工程质量检验合格后进行。

竣工验收应提交的资料包括设计文件、施工记录、各分项工程质量检验报告、养护记录及工程竣工图。

- A

（资料性）
微生物固化技术参考表

微生物固化技术操作要点及要求参考表见表A.1。

  - 表A.1 微生物固化技术参考表

| 项目 | 操作步骤 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 菌种选择 | 1. 采用巴氏芽孢杆菌作为固化菌种 2. 准备所需材料与设备 | 1. 菌种特性：化能异养需氧型革兰氏阳性杆菌，细胞长2～3μm，适宜生长温度15 ℃～37 ℃ 2. 主要材料：巴氏芽孢杆菌菌种、尿素、氯化钙、酪蛋白胨、大豆蛋白胨、氯化钠、琼脂、甘油、蒸馏水 3. 主要设备：移液枪、锥形瓶、高压蒸汽灭菌锅、恒温摇床、恒温培养箱、分光光度计、电导率仪、净化操作台 |
| 菌种活化 | 1. 配制大豆胰蛋白胨琼脂培养基 2. 培养基灭菌与操作台消毒 3. 安瓿瓶菌种开封与接种 4. 恒温培养 5. 菌种保存 | 1. 培养基配方（每升）：尿素20 g、酪蛋白胨15 g、大豆蛋白胨5 g、氯化钠5 g、琼脂20 g（仅固体培养基） 2. 灭菌条件：121 ℃，20 min；操作台提前20 min紫外+75%酒精消毒 3. 接种量：液体培养基2 mL/200 mL 4. 培养条件：液体30 ℃、200 rpm震荡48 h；固体30 ℃静置48 h 5. 活化成功判定：液体浑浊有氨味，固体出现白色菌落 6. 保存：短期4 ℃冷藏；长期50%甘油1：1混合后-80 ℃冷冻 |
| 菌液制备 | 1. 配制液体培养基并灭菌 2. 接种活化菌液 3. 恒温震荡培养 4. 菌液保存 | 1. 培养基配方同活化阶段，分装至250 mL三角瓶 2. 灭菌条件：121 ℃，20 min 3. 接种量：2 mL/200 mL 4. 培养条件：30 ℃、200 rpm 震荡24 h～48 h 5. 培养成功判定：培养基呈黄/浅黄色，有刺鼻氨味 6. 保存：4 ℃冷藏，不宜超过7 d |
| 菌种生长监测 | 1. 定期取样检测 2. 评估菌液活性 | 1. 监测指标：OD₆₀₀吸光度、pH值、电导率 2. 检测方法：分光光度计测OD₆₀₀，电导率仪测电导率 3. 指标达标后方可用于现场施工 |
| 现场固化处理 | 1. 采用雾化喷洒法施工 2. 先喷菌液，间隔后喷胶结液 3. 控制喷洒次数与间隔 4. 喷洒后覆盖养护 | 1. 喷洒压力：中小档，液体呈雾状 2. 喷洒顺序：菌液→静置2 h～3 h→胶结液（尿素-氯化钙1：1体积比） 3. 喷洒方式：少量多次，避免产生坡面径流 4. 处理间隔：不大于3次时24 h/次；大于3次时36 h/次 5. 黄土边坡推荐次数：3～7次 6. 养护：每次喷洒后覆盖塑料薄膜遮光保湿 |
| 常见问题及处理 | 1. 菌液活性不足 2. 固化效果不均匀 3. 固化强度不达标 4. 施工遇降雨 | 1. 重新活化菌种，调整培养温度，严格无菌操作，延长培养时间 2. 控制喷洒速度，分区定量喷洒，施工前充分平整坡面 3. 提高菌液浓度，优化胶结液配比，增加固化次数，加强养护 4. 降雨前及时覆盖，天晴后补喷1～2次菌液和胶结液 |

- B

（资料性）
坡面植被恢复技术植物选择参考表

坡面植被恢复技术植物种的选择参考表见表B.1。

  - 表B.1 坡面植被恢复技术植物选择参考表

| 防治分区 | 灌木植物 | 草本植物 |
| --- | --- | --- |
| 东北黑土区 | 紫穗槐、胡枝子、沙棘、山杏、丁香、刺玫、珍珠梅、榛、毛榛、红瑞木、茶条槭 | 紫羊茅、草地早熟禾、无芒雀麦、披碱草、冰草、赖草、猫尾草、白三叶、紫花苜蓿、草木犀、沙打旺 |
| 北方风沙区 | 梭梭、白梭梭、沙拐枣、柠条锦鸡儿、沙柳、花棒、杨柴、驼绒藜、白刺、柽柳、沙棘 | 冰草、披碱草、沙生冰草、沙打旺、紫花苜蓿、草木犀、老芒麦、碱茅、芦苇、赖草 |
| 北方土石山区 | 紫穗槐、胡枝子、荆条、酸枣、黄栌、连翘、绣线菊、枸杞、山杏、沙棘、柠条 | 高羊茅、无芒雀麦、披碱草、冰草、紫花苜蓿、白三叶、多年生黑麦草、小冠花、草木犀 |
| 西北黄土高原区 | 柠条锦鸡儿、沙棘、紫穗槐、山杏、胡枝子、沙柳、枸杞、白刺、杠柳、文冠果 | 披碱草、冰草、无芒雀麦、紫花苜蓿、沙打旺、草木犀、高羊茅、赖草、白三叶 |
| 南方红壤区 | 胡枝子、多花木蓝、木豆、紫穗槐、马棘、车桑子、杜鹃、夹竹桃、火棘、小叶女贞、决明 | 百喜草、狗牙根、香根草、宽叶雀稗、糖蜜草、柱花草、白三叶、紫花苜蓿、多年生黑麦草、高羊茅 |
| 西南紫色土区 | 马棘、多花木蓝、紫穗槐、胡枝子、黄荆、火棘、杜鹃、盐肤木、女贞、夹竹桃 | 狗牙根、百喜草、高羊茅、多年生黑麦草、白三叶、紫花苜蓿、小冠花、弯叶画眉草 |
| 西南岩溶区 | 车桑子、马棘、紫穗槐、火棘、小果蔷薇、黄荆、盐肤木、构树、香椿 | 狗牙根、百喜草、类芦、五节芒、白三叶、紫花苜蓿、银合欢（草本状）、柱花草 |
| 青藏高原区 | 金露梅、银露梅、高山绣线菊、鬼箭锦鸡儿、藏沙棘、杜鹃、栒子木、水柏枝、沙蒿 | 披碱草、老芒麦、垂穗披碱草、中华羊茅、早熟禾、紫花针茅、青藏蒿、冷地早熟禾、赖草、白三叶、沙打旺 |

- C

（资料性）
植被恢复施工技术参考表

黄土梁、峁、丘陵区植被恢复施工技术操作要点及操作要求参考表见表C.1。

  - 表C.1 植被恢复施工技术参考表

| 环节 | 操作要点 | 操作要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、坡面固化前处理 | 1. 浇水润湿坡面 2. 清理平整坡面 3. 划分施工区域 | 1. 土壤湿度：接近天然湿度，不宜过湿 2. 清理内容：碎石、植物残根等杂物，抹平凹凸部位 3. 划分标准化作业区域，便于分区施工管理 |
| 二、坡面固化施工 | 1. 菌液与胶结液运输 2. 均匀喷洒施工 3. 覆盖养护 4. 固化效果检测 | 1. 运输：采用遮光容器，避免阳光直射 2. 喷洒：缓慢均匀喷洒，确保液体充分渗入 3. 养护：每次喷洒后立即覆盖塑料薄膜，静置2 h～3 h 4. 检测指标：固化层厚度、渗透性、碳酸钙含量 |
| 三、固化后植被恢复 | 1. 坡面打孔 2. 种子撒播或幼苗移栽 3. 覆土与浇水 4. 初期养护 | 1. 打孔参数：根据植被类型确定（参考附录A） 2. 种植方式：种子撒播或带土坨移栽 3. 覆土：覆盖湿润土壤+缓释营养土，孔口略高于坡面 4. 中陡边坡紫穗槐+麦冬草混植参考：种植孔直径10 cm，麦冬草种植深度10 cm、间距8 cm～12 cm，紫穗槐种植深度20 cm、间距15 cm～20 cm 5. 浇水：种植后浇透定根水，初期每1 d浇1次，1周后延长间隔，3周后转入自然养护 |
| 四、效果监测数据获取 | 1. 植物成活率统计 2. 生长指标测定 3. 植被覆盖度监测 | 1. 成活率：种植后1周首次统计，之后每2周～3周1次，后期间隔不大于60 d 2. 地径/株高：种植时首次测定，之后每25 d～30 d进行1次 3. 覆盖度：无人机航拍法，恢复当天首次拍摄，生长初期每21 d进行1次，后期间隔不大于30 d |
| 五、常见问题及处理 | 1. 种子发芽率低 2. 幼苗成活率低 3. 病虫害发生 4. 杂草入侵 | 1. 选用发芽率不小于85%的优质种子，控制播种深度，及时浇水保湿，增加打孔密度 2. 移栽时保护根系，浇透定根水，高温季节遮阳，及时防治病虫害 3. 多品种混植，合理密植，土壤消毒，优先采用生物防治 4. 施工前彻底清表，选用纯净度不小于95%的种子，定期人工除草 |

（资料性）
不同防治分区植被恢复效果定量检验表

不同防治分区植被恢复效果定量检验要求见表D.1。

  - 表D.1 不同防治分区植被恢复效果定量检验表

| 防治分区 | 苗木成活率（%） | 植被覆盖率（%） |
| --- | --- | --- |
| 东北黑土区 | ≥85 | ≥90 |
| 北方风沙区 | ≥70 | ≥80 |
| 北方土石山区 | ≥85 | ≥90 |
| 西北黄土高原区 | ≥75 | ≥85 |
| 南方红壤区 | ≥90 | ≥95 |
| 西南紫色土区 | ≥85 | ≥90 |
| 西南岩溶区 | ≥80 | ≥85 |
| 青藏高原区 | ≥65 | ≥75 |